## Лист1
Приложение № 3
к приказу Минэнерго России
от «5» мая 2016 г. № 380
Форма 3. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
Инвестиционная программа ООО "ГИП-Электро"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2022 год
Утвержденные плановые значения показателей приведены в соответствии с Приказом МПИП РБ №244-О от 31.10.2016г. с изменениями согласно Приказа МПИП РБ № 84-О от 05.08.2021г.
реквизиты решения органа исполнительной власти, утвердившего инвестиционную программу
Номер группы инвести-ционных проектов | Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов) | Идентификатор инвестиционного проекта | Текущая стадия реализации инвестиционного проекта | Год начала реализации инвестиционного проекта | Год окончания реализации инвестиционного проекта |  | Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн рублей (без НДС) |  | Фактический объем освоения капитальных вложений на 01.01.2016 года , млн рублей (без НДС) | Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [9 empty] | Остаток освоения капитальных вложений, млн рублей (без НДС) | [5 empty] | Освоение капитальных вложений 2016 года в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) |  | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн рублей (без НДС) | [11 empty] | Краткое обоснование корректировки утвержденного плана
[10 empty] | План |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  | План на 01.01.2016 года |  | План на 01.01.2021 года |  | Факт на 01.01.2021 года |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого за период реализации инвестиционной программы (Утвержденный план) | Итого за период реализации инвестиционной программы (Факт)
[5 empty] | План | Факт | План | Факт |  | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | Всего, в т.ч.: | проектно-изыскательские работы | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | оборудование | прочие затраты | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | в базисном уровне цен | в прогнозных ценах соответствующих лет | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт | Утвержденный план | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.1 | 29.2 | 29.1 | 29.2 | 29.3 | 29.4 | 29.5 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 30 | 31 | 32
0 | ВСЕГО по инвестиционной программе, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.2707 | 58.3557 | 0 | 435.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.3543 | 5.0632 | 151.17 | 21.7667 | 19.924 | 74.6647 | 453.1874 | 75.7972 | 392.2062 | 72.332 | 381.5274 | 38.331 | 40.6549 | 66.2497 | 93.2297 | 69.1287 | 76.0905 | 74.5664 | 63.6172 | 96.6591 | 97.8933 | 143.6369 | 142.9341 | 450.2409 | 473.7649
0.1 | Технологическое присоединение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7813 | 29.8509 | 0 | 156.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0951 | 0 | 26.6706 | 0.16 | 0 | 29.7813 | 154.13 | 29.7813 | 153.7326 | 32.8317 | 168.0951 | 0 | 0 | 22.0335 | 49.3553 | 17.8741 | 25.1189 | 27.4791 | 18.355 | 34.247 | 35.9461 | 34.8822 | 34.507 | 136.5159 | 163.2823
0.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6831 | 21.2596 | 0 | 128.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0206 | 1.5589 | 94.8681 | 12.6 | 0 | 17.6831 | 145.7691 | 17.6831 | 115.4525 | 21.2596 | 125.1937 | 27.5064 | 29.0967 | 12.9196 | 12.8254 | 21.3288 | 21.0326 | 24.3011 | 22.9595 | 47.9922 | 49.013 | 75.133 | 76.826 | 181.6747 | 182.6565
0.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9559 | 6.2751 | 0 | 20.2715 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 41.6237 | 2.8793 | 29.6314 | 9.0067 | 0 | 3.9559 | 21.5566 | 3.9559 | 13.5166 | 8.2506 | 41.6237 | 4.7907 | 3.3819 | 6.6949 | 6.5593 | 4.4982 | 4.5071 | 17.9242 | 17.5445 | 11.071 | 9.8242 | 13.976 | 11.571 | 54.1642 | 50.0062
0.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8504 | 0.97 | 0 | 129.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6149 | 0.625 | 0 | 0 | 19.924 | 23.2444 | 131.7317 | 24.377 | 109.5044 | 9.9902 | 46.6149 | 6.0339 | 8.1762 | 24.6017 | 24.4897 | 25.4276 | 25.4319 | 4.862 | 4.7582 | 3.349 | 3.11 | 19.6458 | 20.0301 | 77.8861 | 77.8199
1 | ООО "ГИП-Электро" | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | Технологическое присоединение, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7813 | 29.8509 | 0 | 156.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.0951 | 0 | 26.6706 | 0.16 | 0 | 29.7813 | 154.13 | 29.7813 | 153.7326 | 32.8317 | 168.0951 | 0 | 0 | 22.0335 | 49.3553 | 17.8741 | 25.1189 | 27.4791 | 18.355 | 34.247 | 35.9461 | 34.8822 | 34.507 | 136.5159 | 163.2823
1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7813 | 29.7813 | 0 | 156.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7338 | 0 | 26.468 | 0 | 0 | 29.7813 | 154.13 | 29.7813 | 153.7326 | 32.762 | 167.7338 | 0 | 0 | 22.0335 | 49.3553 | 17.5127 | 24.7575 | 27.4791 | 18.355 | 34.247 | 35.9461 | 34.8822 | 34.507 | 136.1545 | 162.9209
1.1.1.1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.2372 | 10.1948 | 0 | 153.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0244 | 0 | 24.344 | 0 | 0 | 29.2372 | 151.409 | 29.2372 | 151.409 | 31.8202 | 163.0244 | 0 | 0 | 21.6367 | 48.8933 | 16.75 | 22.5913 | 26.6341 | 16.016 | 32.1231 | 28.347 | 32.1626 | 26.513 | 129.3066 | 142.3607
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2017г., всего | Г | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 14.6186 | 0 | 0 | 73.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.6186 | 75.7045 | 14.6186 | 75.7045 | 14.6186 | 75.7045 | 0 | 0 | 21.6367 | 48.8933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6367 | 48.8933
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2018г., всего | Г | 0 | 2018 | 2018 | 2018 | 3.3514 | 0 | 0 | 16.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3514 | 17.3197 | 3.3514 | 17.3197 | 3.3514 | 17.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 22.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 22.5913
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2019г., всего | Г | 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 3.7898 | 5.326 | 0 | 18.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7898 | 19.568 | 3.7898 | 19.568 | 5.3268 | 26.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6341 | 16.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6341 | 16.016
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2020г., всего | Г | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | 3.8228 | 4.8688 | 0 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.344 | 0 | 24.344 | 0 | 0 | 3.8228 | 19.7949 | 3.8228 | 19.7949 | 4.8688 | 24.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1231 | 28.347 | 0 | 0 | 32.1231 | 28.347
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 3.6546 | 0 | 0 | 18.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6546 | 19.022 | 3.6546 | 19.022 | 3.6546 | 19.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.1626 | 26.513 | 32.1626 | 26.513
1.1.1.2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего | Г | 0 | 2018 | 2021 | 2021 | 0.54407 | 0.5948 | 0 | 3.0255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7094 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0.54407 | 2.721 | 0.54407 | 2.3236 | 0.94176 | 4.7094 | 0 | 0 | 0.3968 | 0.46196 | 0.76271 | 2.1662 | 0.845 | 2.339 | 2.1239 | 7.5991 | 2.7196 | 7.994 | 6.8479 | 20.5602
1 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2017г., всего | Г | 0 | 2017 | 2017 | 2017 | 0.07936 | 0 | 0 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07936 | 0.3968 | 0.07936 | 0 | 0.07936 | 0.3968 | 0 | 0 | 0.3968 | 0.46196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3968 | 0.46196
2 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2018г., всего | Г | 0 | 2018 | 2018 | 2018 | 0.15243 | 0 | 0 | 0.76213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15243 | 0.76271 | 0.15243 | 0.76213 | 0.15243 | 0.76271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 2.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76271 | 2.1662
3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2019г., всего | Г | 0 | 2019 | 2019 | 2019 | 0.089136 | 0.17 | 0 | 0.44568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089136 | 0.44568 | 0.089136 | 0.44568 | 0.169 | 0.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 2.339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.845 | 2.339
4 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2020г., всего | Г | 0 | 2020 | 2020 | 2020 | 0.10697 | 0.4248 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.124 | 0 | 2.124 | 0 | 0 | 0.10697 | 0.53487 | 0.10697 | 0.53487 | 0.4248 | 2.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1239 | 7.5991 | 0 | 0 | 2.1239 | 7.5991
5 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно за 2021г., всего | Г | 0 | 2021 | 2021 | 2021 | 0.11618 | 0 | 0 | 0.58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11618 | 0.58089 | 0.11618 | 0.58089 | 0.11618 | 0.58089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7196 | 7.994 | 2.7196 | 7.994
1.1.1.3 | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей свыше 150 кВт, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.1 | Технологическое присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих иным сетевым организациям и иным лицам, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.2.2 | Технологическое присоединение к электрическим сетям иных сетевых организаций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Технологическое присоединение объектов по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.1 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.3.2 | Наименование объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства (за исключением усиления существующей электрической сети) в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения объекта по производству электрической энергии, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Усиление электрической сети в целях осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей и (или) объектов электросетевого хозяйства всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0 | 0.20255 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069665 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0.36137
1.1.4.1 | Строительство новых объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1.4.2 | Реконструкция существующих объектов электросетевого хозяйства для усиления электрической сети в целях осуществления технологического присоединения, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0 | 0.20255 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069665 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0.36137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36137 | 0.36137
1 | Реконструкция КТП-4629 с увеличением мощности трансформатора с 250кВА на 400кВА в с. В.Киги | I_ГИП_86 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23255 | 0 | 0.072552 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04475 | 0.23255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23255 | 0.2313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23255 | 0.2313 | Выполненияе обязательств по договору технологического присоединениюяэлектроустановок потребителя
2 | Реконструкция КТПК-2726 с увеличением мощности трансформатора с 100кВА на 160кВА в с. Большеустьикинское | I_ГИП_87 | С | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12881 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024916 | 0.12881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12881 | 0.12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12881 | 0.12852 | Выполненияе обязательств по договору технологического присоединениюяэлектроустановок потребителя
1.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.6831 | 21.2596 | 0 | 128.4831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.0206 | 1.5589 | 94.8681 | 12.6 | 0 | 17.6831 | 145.7691 | 17.6831 | 115.4525 | 21.2596 | 125.1937 | 27.5064 | 29.0967 | 12.9196 | 12.8254 | 21.3288 | 21.0326 | 24.3011 | 22.9595 | 47.9922 | 49.013 | 75.133 | 76.826 | 181.6747 | 182.6565
1.2.1 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.039 | 2.2082 | 0 | 20.1949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4138 | 0.55616 | 4.6925 | 5.163 | 0 | 4.039 | 22.9601 | 4.039 | 19.0678 | 2.2082 | 12.9533 | 2.1432 | 2.1464 | 1.027 | 1.0446 | 0 | 0 | 0.936 | 0.8855 | 3.9292 | 3.313 | 4.733 | 4.266 | 10.6252 | 9.5091
1.2.1.1 | Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6173 | 0.8919 | 0 | 7.7802 | 0 | 1.29 | 2.3376 | 0 | 5.6195 | 0.55616 | 1.25 | 3.812 | 0 | 1.4678 | 8.3971 | 1.4678 | 6.7702 | 1.1729 | 5.6195 | 2.1432 | 2.1464 | 0.89992 | 0.91371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5222 | 3.0091 | 3.824 | 3.663 | 8.2461 | 7.5858
1 | Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_3 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.081356 | 0 | 0 | 0.40678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41131 | 0 | 0.01 | 0.4 | 0 | 0.081356 | 0.40678 | 0.081356 | 0 | 0.082262 | 0.41131 | 0 | 0 | 0.40678 | 0.41131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40678 | 0.41131
2 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА с уменьшением мощности в КТП-8386 в с.Шаран. | G_ГИП_4 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.032203 | 0 | 0 | 0.16102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16445 | 0 | 0.018447 | 0.146 | 0 | 0.032203 | 0.16102 | 0.032203 | 0 | 0.032889 | 0.16445 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.16445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16102 | 0.16445
3 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА с уменьшением мощности в КТПН-2653 в с.Большеустьикинское | G_ГИП_5 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.040678 | 0 | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20709 | 0 | 0.017091 | 0.19 | 0 | 0.040678 | 0.20339 | 0.040678 | 0 | 0.041418 | 0.20709 | 0 | 0 | 0.205 | 0.20709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 | 0.20709
4 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с.Большеустьикинское | G_ГИП_6 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.025424 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.020864 | 0.11 | 0 | 0.025424 | 0.12712 | 0.025424 | 0 | 0.026173 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.13086
5 | Замена ТП-3617 с уменьшением мощности ТМ с 250кВА на 160кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_7 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.098305 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.54094 | 0.098305 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
6 | Замена ТП-3613 с уменьшением мощности ТМ с 250 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_8 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.50945 | 0.09322 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
7 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в ТП-5712 | G_ГИП_9 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.023729 | 0 | 0 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023729 | 0.12968 | 0.023729 | 0.11864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
8 | Замена ТП-3637 с уменьшением мощности ТМ с 630кВА на 400кВА в с. Новобелокатай | J_ГИП_1 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.12203 | 0 | 0 | 0.61017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.6962 | 0.12203 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Замена ТП-3602 с уменьшением мощности ТМ с 250 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | J_ГИП_2 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.58017 | 0.10169 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Замена ТМ-250кВА на ТМ-100кВА с уменьшением мощности в ТП-14 в с. Стерлибашево | J_ГИП_3 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.58017 | 0.10169 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Замена ТМ-63кВА на ТМ-100кВА с увеличением мощности в ТП-21 в с. Стерлибашево | J_ГИП_6 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.033898 | 0 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033898 | 0.19339 | 0.033898 | 0.16949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-630кВА с увеличением мощности в ТП-8340 в с. Шаран | J_ГИП_7 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.076271 | 0 | 0 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.43513 | 0.076271 | 0.38136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Замена ТП-3600 с уменьшением мощности ТМ с 160 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_15 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.55419 | 0.09322 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Замена ТП-3635 с увеличением мощности с 160кВА на 250кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_16 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.12203 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12203 | 0.72549 | 0.12203 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Замена ТП-3620 с уменьшением мощности ТМ с 400кВА на 250кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_17 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.098305 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 | 0.60753 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.60753 | 0.098305 | 0.49153 | 0.098305 | 0.60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Замена ТП-3616 с уменьшением мощности ТМ с 160 кВА на 100кВА в с. Новобелокатай | G_ГИП_18 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.09322 | 0.09322 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0.5761 | 0 | 0.5761 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.5761 | 0.09322 | 0.4661 | 0.09322 | 0.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ТП-47/25кВА с увеличением мощности с 25кВА на 63кВА в ОП с. Федоровка | К_ГИП_1 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.019501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019501 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0.091009 | 0 | 0 | 0.086 | 0.091009
18 | Реконструкция ТП-3620/400кВА с уменьшением мощности с 400кВА на 250кВА в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_2 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04059 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.19289 | 0 | 0 | 0.179 | 0.19289
19 | Реконструкция ТП-8718/100кВА с увеличением мощности с 100кВА на 250кВА в ОП с. Шаран | К_ГИП_3 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04059 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.183 | 0 | 0 | 0.179 | 0.183
20 | Реконструкция ЗТП-2/200кВА в ОП г. Мелеуз. (п.Нугуш). Строительство РУ-6кВ и установка ячеек КСО в РУ-6кВ в количестве 7 шт. (1часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_4 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.12611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55616 | 0.55616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12611 | 0.55616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55616 | 0.55517 | 0 | 0 | 0.55616 | 0.55517
21 | Реконструкция ЗТП-2/200кВА с увеличением мощности с 200кВА на 250кВА в ОП г. Мелеуз. | К_ГИП_5 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.04059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04059 | 0.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 | 0.17414 | 0 | 0 | 0.179 | 0.17414
22 | Реконструкция КТП-2623/250кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности по ул. Школьная в ОП с. Большеустьикинское | К_ГИП_6 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.10317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10317 | 0.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.455 | 0.38266 | 0 | 0 | 0.455 | 0.38266
23 | Реконструкция КТП-2675/400кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности по ул. Мира в ОП с. Большеустьикинское | К_ГИП_7 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.12132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12132 | 0.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.535 | 0.3988 | 0 | 0 | 0.535 | 0.3988
24 | Реконструкция КТП-5603/250кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Магинск | К_ГИП_9 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.089569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089569 | 0.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 | 0.27969 | 0 | 0 | 0.395 | 0.27969
25 | Реконструкция ТП-22/160кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Стерлибашево | К_ГИП_10 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.69 | 0.079365 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.11525 | 0.68519 | 0.11525 | 0.69 | 0.079365 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30677 | 0 | 0 | 0.35 | 0.30677
26 | Реконструкция ТП-35/160кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Стерлибашево | К_ГИП_11 | З | 2020 | 2020 | 2020 | 0.69 | 0.084807 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0.69 | 0 | 0.374 | 0 | 0 | 0.374 | 0 | 0.11525 | 0.68519 | 0.11525 | 0.69 | 0.084807 | 0.374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.374 | 0.33016 | 0 | 0 | 0.374 | 0.33016
27 | Реконструкция ТП-4617/63кВА с заменой корпуса КТП на КТПМ без изменения мощности в ОП с. В.Киги | К_ГИП_12 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.053061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053061 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0.11483 | 0 | 0 | 0.234 | 0.11483
28 | Реконструкция ТП-5601/100кВА в н.п. Абдуллино Караидельского района РБ (замена КТП на КТПН без замены силового трансформатора) | L_ГИП_1 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055199 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.566 | 0.43 | 0.566 | 0.43
29 | Реконструкция ТП-5019/400/320кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена двух трансформаторов ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_2 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079461 | 0.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.538 | 0.619 | 0.538 | 0.619
30 | Реконструкция ТП-5107/630кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ с уменьшением мощности с 630кВА на 250кВА) | L_ГИП_3 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.090372 | 0.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.674 | 0.704 | 0.674 | 0.704
31 | Реконструкция ТП-5088/250кВА в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_4 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031194 | 0.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.466 | 0.243 | 0.466 | 0.243
32 | Реконструкция КТП-2629/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_5 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.087035 | 0.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.673 | 0.678 | 0.673 | 0.678
33 | Реконструкция КТПН-2700/250кВА в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена КТП на КТПН и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_6 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096919 | 0.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0.755 | 0.697 | 0.755
34 | Реконструкция КТП-4624/160кВА в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена трансформатора ТМ на ТМГ с увеличением мощности со 160кВА на 250кВА) | L_ГИП_7 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.030039 | 0.234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.234 | 0.21 | 0.234
35 | Замена ТМ-63 на ТМ-100 в ТП-8095 с.Шаран | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14322 | 0.10223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Замена ТП-1942 с увеличением мощности ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Н.Муллакаево Караидельского р-на | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47203 | 0.31366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Замена ТП-4606 в с. В.Киги | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5161 | 0.52101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Замена ТП-2619 в с. Большеустьикинское | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5161 | 0.48998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Замена ТП 2617 в с.Большеустьикинское | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49576 | 0.71953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.1.2 | Модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5712 | 0.31329 | 0 | 13.0268 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 4.7943 | 0 | 3.4424 | 1.351 | 0 | 2.5712 | 14.563 | 2.5712 | 12.8997 | 0.876 | 4.7943 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.936 | 0.8855 | 0.407 | 0.30391 | 0.909 | 0.603 | 2.3791 | 1.9233
1 | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 без изменения мощности в с.Большеустьикинское | G_ГИП_19 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.025424 | 0 | 0 | 0.12712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13086 | 0 | 0.02 | 0.11 | 0 | 0.025424 | 0.12712 | 0.025424 | 0 | 0.025424 | 0.13086 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.13086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12712 | 0.13086
2 | Замена ТП-3607 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_20 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11864 | 0.64839 | 0.11864 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
3 | Замена ТП-3604 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_21 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11864 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11864 | 0.64839 | 0.11864 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
4 | Замена ТП-2630 без ТМ в с. Большеустьикинское | G_ГИП_22 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.37051 | 0.067797 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
5 | Замена ТП-2623 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_23 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
6 | Замена ТП-2658 без ТМ в с. Большеустьикинское | G_ГИП_24 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.37051 | 0.067797 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
7 | Замена ТП-2651 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_25 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
8 | Замена ТП-2644 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_26 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
9 | Замена ТП-2618 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_27 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
10 | Замена ТП-2645 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_28 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
11 | Замена ТП-2675 без изменения мощности в с. Большеустьикинское | G_ГИП_29 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
12 | Замена ТП-28 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_30 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
13 | Замена ТП-25 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_31 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
14 | Замена ТП-17 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_32 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
15 | Замена ТП-32 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_33 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.11525 | 0 | 0 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11525 | 0.62986 | 0.11525 | 0.57627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
16 | Замена ТМ-100кВА в ТП-8532 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_34 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0.23157 | 0.042373 | 0.21186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
17 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8440 в с. Шаран | G_ГИП_35 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.050847 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050847 | 0.27788 | 0.050847 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
18 | Замена корпуса ТП-3608 160 кВА без изменения мощности в с. Новобелокатай | J_ГИП_4 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.050847 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050847 | 0.29008 | 0.050847 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Замена ТП-4617 100 кВА без изменения мощности в с. В.Киги | J_ГИП_5 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.098305 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.56083 | 0.098305 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8623 без изменения мощности в с. Шаран | J_ГИП_8 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.050847 | 0 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.050847 | 0.29008 | 0.050847 | 0.25424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Замена ТП-4606 без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_39 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.098305 | 0 | 0 | 0.58 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.58442 | 0.098305 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8124 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_42 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.042373 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.042373 | 0.25191 | 0.042373 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Замена ТМ-250кВА в ТП-8038 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_43 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.049153 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049153 | 0.29221 | 0.049153 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Замена ТП-3610 без изменения мощности в с. Новобелокатай | G_ГИП_44 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.09322 | 0 | 0 | 0.4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5761 | 0 | 0.5761 | 0 | 0 | 0.09322 | 0.5761 | 0.09322 | 0.4661 | 0.09322 | 0.5761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Замена ТП-4643 без изменения мощности в с. В.Киги | G_ГИП_45 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.098305 | 0 | 0 | 0.49153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60753 | 0 | 0.60753 | 0 | 0 | 0.098305 | 0.60753 | 0.098305 | 0.49153 | 0.098305 | 0.60753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Замена ТП-4015 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_46 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62847 | 0 | 0.62847 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.62847 | 0.10169 | 0.50847 | 0.10169 | 0.62847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Замена ТП-19 без изменения мощности в с. Стерлибашево | G_ГИП_47 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.10169 | 0 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.62847 | 0 | 0.62847 | 0 | 0 | 0.10169 | 0.62847 | 0.10169 | 0.50847 | 0.10169 | 0.62847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8258 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_48 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.23044 | 0.037288 | 0.18644 | 0.037288 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Замена ТМ-160кВА в ТП-8151 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_49 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.037288 | 0 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23044 | 0 | 0.23044 | 0 | 0 | 0.037288 | 0.23044 | 0.037288 | 0.18644 | 0.037288 | 0.23044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Замена ТМ-400кВА в ТП-8340 без изменения мощности в с. Шаран | G_ГИП_50 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41898 | 0 | 0.41898 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.41898 | 0.067797 | 0.33898 | 0.067797 | 0.41898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Замена силового трансформатора 25кВА 1шт. в ТП-2661 в с. Большеустьикинское | J-ГИП-33 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.017 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.062002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0.062002
34 | Замена силового трансформатора 160кВА 1шт. в ТП-4626 в с. В.Киги | J-ГИП-39 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.017 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.1315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.1315
35 | Замена силового трансформатора 160кВА 1шт. в ТП-3604 в с. Новобелокатай | J-ГИП-40 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0 | 0.017 | 0.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 | 0.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.1303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 | 0.1303
36 | Замена силового трансформатора 250кВА 1шт. в ТП-4678 в с. В.Киги | J-ГИП-41 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.16696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.16696
37 | Замена силового трансформатора 250кВА 1шт. в ТП-5106 в с. Красноусольский | J-ГИП-42 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.16718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.16718
38 | Замена силового трансформатора 400кВА 1шт. в ТП-5109 в с. Красноусольский | J-ГИП-43 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0 | 0.017 | 0.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.22756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | 0.22756
39 | Реконструкция ЗТП-5044/630кВА с заменой трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности в ОП г. Мелеуз | К_ГИП_13 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.09229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09229 | 0.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.407 | 0.30391 | 0 | 0 | 0.407 | 0.30391
40 | Модернизация ПС "Инструментальная" в г. Белорецк Белорецкого района РБ (в части замены трансформаторов тока ТПЛ-10кВ 20 шт.) | L_ГИП_8 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077407 | 0.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.909 | 0.603 | 0.909 | 0.603
1.2.2 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4763 | 5.9768 | 0 | 47.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1188 | 1.0027 | 47.9066 | 2.214 | 0 | 9.4763 | 52.4488 | 9.1594 | 40.0085 | 9.6757 | 51.1154 | 16.8886 | 18.5434 | 7.362 | 7.2503 | 9.2619 | 9.0866 | 14.021 | 10.7338 | 17.98 | 18.459 | 38.751 | 36.009 | 87.3759 | 81.5388
1.2.2.1 | Реконструкция линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4761 | 5.9768 | 0 | 47.3814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1188 | 1.0027 | 47.9066 | 2.214 | 0 | 9.4763 | 52.4488 | 9.1594 | 40.0085 | 9.6757 | 51.1154 | 16.8886 | 18.5434 | 7.362 | 7.2503 | 9.2619 | 9.0866 | 14.021 | 10.7338 | 17.98 | 18.459 | 38.751 | 36.009 | 87.3759 | 81.5388
1 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллино", 6км в Караидельском районе РБ. | G_ГИП_51 | З | 2017 | 2018 | 2018 | 2.3949 | 0 | 0 | 11.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5898 | 0.21632 | 9.934 | 0.444 | 0 | 2.3949 | 12.5717 | 2.3949 | 6.4576 | 2.1424 | 10.5898 | 0 | 0 | 5.5136 | 5.53 | 5.0763 | 4.9808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5898 | 10.5108 | Уточнение обьемов работ
2 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ 0,465км с переносом ТП-5706 100кВА в центр нагрузок в д. Н. Бердяш Караидельского района РБ | I-ГИП-43 | П | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9407 | 0 | 2.5607 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58814 | 2.9407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9407 | 2.8852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9407 | 2.8852 | Жалобы потребителей на низкое качество электроэнергии. Обращение администрации сельского поселения
3 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА с уменьшением мощности и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ | G_ГИП_52 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.16949 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84746 | 0 | 0.71746 | 0.13 | 0 | 0.16949 | 0.84746 | 0.16949 | 0 | 0.16949 | 0.84746 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0.84746
4 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с.Стерлибашево. | G_ГИП_53 | З | 2017 | 2017 | 2017 | 0.20169 | 0 | 0 | 1.0085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.87288 | 0 | 0.62288 | 0.25 | 0 | 0.20169 | 1.0085 | 0.20169 | 0 | 0.17458 | 0.87288 | 0 | 0 | 1.0085 | 0.87288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0085 | 0.87288
5 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_54 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 2.3157 | 0.42373 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4655 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_55 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.22881 | 0 | 0 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22881 | 1.2505 | 0.22881 | 1.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
7 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4622 с делением фидеров | G_ГИП_56 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.18644 | 0 | 0 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18644 | 1.0189 | 0.18644 | 0.9322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
8 | Реконструкция ВЛ-10-0,4кВ с заменой ТП-5715 250кВА без изменения мощности и переносом ТП в центр нагрузок в с.Атняш Караидельского района РБ | I-ГИП-23 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0.59322 | 0 | 0 | 2.9661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 0 | 0.98492 | 0.26 | 0 | 0.59322 | 3.2419 | 0.59322 | 2.9661 | 0.19543 | 1.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 1.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2449 | 1.2206 | Уточнение обьемов работ
9 | Перенос ТП-5712 в центр нагрузок в д. Шамратово Караидельского р-на | G_ГИП_58 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.49153 | 0 | 0 | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49153 | 2.6862 | 0.49153 | 2.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
10 | Реконструкция ВЛ-10 кВ Ф-11506, ПС "Абдуллино" 4,7км в Караидельском районе РБ | J-ГИП-9 | З | 2019 | 2019 | 2019 | 1.61 | 1.55 | 0 | 8.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 0.152 | 8.334 | 0 | 0 | 1.6102 | 9.186 | 1.2933 | 8.0508 | 1.5514 | 8.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 7.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.486 | 7.438
11 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-2617, 3,4км в с. Большеустьикинское | J_ГИП_10 | П | 2019 | 2019 | 0 | 1.1525 | 0 | 0 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1525 | 6.5753 | 1.1525 | 5.7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-4613, 0,9км с делением фидеров в с. В.Киги | J_ГИП_11 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.30847 | 0 | 0 | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30847 | 1.7598 | 0.30847 | 1.5424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5102 с делением фидеров 1,15км в с. Магинск | J_ГИП_12 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.38983 | 0 | 0 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38983 | 2.224 | 0.38983 | 1.9492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от ТП-5104 с делением фидеров, 1,25км в с. Магинск | J_ГИП_13 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42373 | 2.4174 | 0.42373 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Перенос ТП-4617 100 кВА в центр нагрузок в с. В.Киги | J_ГИП_14 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.15593 | 0 | 0 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15593 | 0.88959 | 0.15593 | 0.77966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Перенос ТП-5702 63 кВА в центр нагрузок в д. Сабанкуль, Караидельского р-на. | J_ГИП_15 | П | 2019 | 2019 | 0 | 0.32203 | 0 | 0 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32203 | 1.8372 | 0.32203 | 1.6102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ 1,995км от ТП-4688 с делением фидеров в с. В.Киги | G_ГИП_66 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.42373 | 0 | 0 | 2.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6186 | 0 | 2.6186 | 0 | 0 | 0.42373 | 2.6186 | 0.42373 | 2.1186 | 0.42373 | 2.6186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-17 ПС "Каран" 0,82км в г. Мелеуз | J-ГИП-24 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2334 | 0.0834 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.61141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.23 | 0.61141
19 | Реконструкция КЛ-6кВ 0,764км Ф-5 ПС "НГЭС", прокладка резервной КЛ-6кВ 0,764км от Ф-18 ПС "НГЭС" в п. Нугуш Мелеузовского р-на РБ | J-ГИП-26 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 0.169 | 3.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73375 | 4.131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 2.5204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.131 | 2.5204
20 | Реконструкция ТП-8706 с заменой ТМ-100кВА на ТМ-250кВА в с. Шаран | J-ГИП-31 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0.017 | 0.157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.16394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0.16394
21 | Реконструкция ВЛ-10кВ 4,1км Ф-11508 ПС "Абдуллино" с заменой опор и провода АС-50 на СИП-3 и перенос ТП-5804/100кВА в Караидельском р-не РБ (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_14 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0363 | 0.155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.155 | 0.41456 | 0 | 0 | 0.155 | 0.41456
22 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5803 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,946км в ОП с.Магинск | К_ГИП_15 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 0 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5171 | 2.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.782 | 2.9731 | 0 | 0 | 2.782 | 2.9731
23 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5804 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,529км в ОП с.Магинск | К_ГИП_16 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.43178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 0 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43178 | 2.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.323 | 1.705 | 0 | 0 | 2.323 | 1.705
24 | Перенос ТП-5712/160кВА с заменой корпуса КТП на КТПН без изменения мощности и строительство ВЛ-10кВ ориентировочной протяженностью 0,083км в центр нагрузок в с. Шамратово Караидельского р-на РБ | К_ГИП_17 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.098866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098866 | 0.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.436 | 0.27705 | 0 | 0 | 0.436 | 0.27705
25 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-5712 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,582км в ОП с.Магинск | К_ГИП_18 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.35093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 0 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35093 | 1.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.888 | 2.2234 | 0 | 0 | 1.888 | 2.2234
26 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2,3 ТП-5805 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 2,795км в с. Комсомольский Караидельского р-на РБ | К_ГИП_19 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.71803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 0 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71803 | 3.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.863 | 4.4471 | 0 | 0 | 3.863 | 4.4471
27 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-7 ПС "Новобелокатай" Л-3674 с заменой провода АС-50 на СИП-3 ориентировочной протяженностью 0,110км и заменой корпуса ТП-3674/250кВА с КТП на КТПН без изменения мощности в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_20 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.11022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11022 | 0.593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.593 | 0.39799 | 0 | 0 | 0.593 | 0.39799
28 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-3654 с заменой опор и провода А-25, 35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,412км в с. Ургала Белокатайского р-на РБ | К_ГИП_21 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.093613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093613 | 0.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.513 | 0.50362 | 0 | 0 | 0.513 | 0.50362
29 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-3655 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,11км в с. Ургала Белокатайского р-на РБ | К_ГИП_22 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.032117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032117 | 0.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.176 | 0.17293 | 0 | 0 | 0.176 | 0.17293
30 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-4 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,6 км в ОП с. Стерлибашево | К_ГИП_23 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.19232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19232 | 1.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.027 | 0.98031 | 0 | 0 | 1.027 | 0.98031
31 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4622 с заменой опор и провода А-25,35 на СИП ориентировочной протяженностью 1,45 км в ОП с. В.Киги | К_ГИП_24 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.35821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 0 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35821 | 1.963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.963 | 2.1394 | 0 | 0 | 1.963 | 2.1394
32 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-05 ПС "Шаран" с установкой кольцующего разьединителя на ВЛ-10кВ Ф 43-05 ПС "Шаран" от ВЛ-10кВ Ф 43-14 ПС "Шаран" и заменой опор и провода АС-50 на СИП-3 ориентировочной протяженностью 2,168км в ОП с.Шаран (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_25 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.031382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031382 | 0.134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13834 | 0 | 0 | 0.134 | 0.13834
33 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф 43-01 ПС "Шаран" с заменой опор и провода АС-50 на СИП-3 ориентировочной протяженностью 0,833км в ОП с. Шаран (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_26 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.02178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02178 | 0.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.096236 | 0 | 0 | 0.093 | 0.096236
34 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8401 с заменой опор и провода А-25, 35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,6 км в ОП с. Шаран | К_ГИП_27 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.20224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 0 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20224 | 1.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.082 | 1.4142 | 0 | 0 | 1.082 | 1.4142
35 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-8121 с заменой опор и провода А-25, 35 на СИП ориентировочной протяженностью 0,3 км в ОП с. Шаран | К_ГИП_28 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.17794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17794 | 0.952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.952 | 0.5758 | 0 | 0 | 0.952 | 0.5758
36 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-25 по ул.Гафури с заменой опор и провода А25, А35 на СИП и переводом нагрузки на ТП-61 в ОП с.Красноусольский | L_ГИП_9 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.344 | 0 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40275 | 2.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.39 | 2.344 | 2.39 | 2.344
37 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-22 ПС "Красноусольск" в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (0,364км от РТП-5103 до РС-102 с выносом ВЛ с участков потребителей с. Родина и подключением ТП-5109) | L_ГИП_10 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.999 | 0 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17165 | 0.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.678 | 0.999 | 0.678 | 0.999
38 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино" в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 6,5км) | L_ГИП_11 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.383 | 0 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.58127 | 3.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.656 | 3.383 | 2.656 | 3.383
39 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-11508 ПС "Абдуллино", ТП-5804/100кВА с. Магинск Караидельского района РБ (2 часть-строительно-монтажные работы 2021г.)(замена опор и провода 4,829 км, замена КТП на КТПК и трансформатора ТМ на ТМГ без изменения мощности) | L_ГИП_12 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.273 | 0 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4215 | 8.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.915 | 8.273 | 7.915 | 8.273
40 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-5601 в с. Магинск Караидельского района РБ (замена опор и провода 2,9 км) | L_ГИП_13 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.014 | 0 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.68969 | 4.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.996 | 4.014 | 3.996 | 4.014
41 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1945 н.п. Муллакаево Караидельского района РБ (замена опор и провода 1,388 км) | L_ГИП_14 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10292 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.366 | 0.599 | 1.366 | 0.599
42 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1,2 ТП-1 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,860 км) | L_ГИП_15 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.576 | 0 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098969 | 0.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.862 | 0.576 | 0.862 | 0.576
43 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-4 в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 2,112 км) | L_ГИП_16 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.651 | 0 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11186 | 0.651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.979 | 0.651 | 0.979 | 0.651
44 | Реконструкция ВЛ-6кВ Ф-5 ПС "НГЭС" в с. Нугуш Мелеузовского района РБ (замена опор и провода 1,3 км) | L_ГИП_17 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | 0 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076289 | 0.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.568 | 0.444 | 0.568 | 0.444
45 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3633 в п. Нефтяник Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,97 км) | L_ГИП_18 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.787 | 0 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13522 | 0.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.302 | 0.787 | 1.302 | 0.787
46 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-3638 ул. Северная в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,95км) | L_ГИП_19 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12062 | 0.702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.865 | 0.702 | 0.865 | 0.702
47 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-4 КТПН-3620 "Новый мкр" в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (замена опор и провода 0,993 км) | L_ГИП_20 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.598 | 0 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10275 | 0.598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.185 | 0.598 | 1.185 | 0.598
48 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-2651 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 0,386 км) | L_ГИП_21 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.832 | 0 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14296 | 0.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0.832 | 0.721 | 0.832
49 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-2 Л-2605 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,085 км) | L_ГИП_22 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.936 | 0 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16082 | 0.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.023 | 0.936 | 1.023 | 0.936
50 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2659 в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (замена опор и провода 1,952 км) | L_ГИП_23 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.024 | 0 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.69141 | 4.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.068 | 4.024 | 4.068 | 4.024
51 | Реконструкция ВЛ-10кВ Ф-4301 для электроснабжения ул. Школьной в с. Шаран Шаранского района РБ (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_24 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 | 0 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025258 | 0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.109 | 0.147 | 0.109 | 0.147
52 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,217 км) | L_ГИП_25 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 | 0 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081787 | 0.476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.486 | 0.476 | 0.486 | 0.476
53 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4606 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,062 км) | L_ГИП_26 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.709 | 0 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29364 | 1.709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.743 | 1.709 | 1.743 | 1.709
54 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-4651 в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 0,772 км) | L_ГИП_27 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21478 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.268 | 1.25 | 1.268 | 1.25
55 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-3 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,483 км для перевода нагрузки на ТП-4678 в ОП с. В.Киги | L_ГИП_28 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097766 | 0.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.569 | 0.569 | 0.569 | 0.569
56 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 от ЗТП-4625 ориентировочной протяженностью 0,985 км для разделения фидера в ОП с. В.Киги | L_ГИП_29 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19759 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15
57 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-2 КТПН-4656 ул. Строительная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,083км) | L_ГИП_30 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.769 | 0 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13213 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.564 | 0.769 | 1.564 | 0.769
58 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Л-1 КТПН-4655 ул. Солнечная в с. В.Киги Кигинского района РБ (замена опор и провода 1,162км) | L_ГИП_31 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.777 | 0 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13351 | 0.777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.288 | 0.777 | 1.288 | 0.777
59 | Реконструкция ВЛ-0.4кВ Л-3 от ТП-3 в с. Стерлибашево | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1271 | 3.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Реконструкция ВЛ-0,4 Л-1 от ТП-3687 в с. Новобелокатай | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 | 0.13834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Перевод нагрузки с ТП-8491 на ТП-8095 с заменой ТМ-400 на ТМ-160 в ТП-8491 в с.Шаран | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49237 | 0.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Перенос ТП-5801 в центр нагрузок в д. Абдулино Караидельского р-на РБ. | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7356 | 3.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Установка КТП-100кВА с ТМ-100 при делении ВЛ 0,4 кВ от ТП-5111 в с.Магинск Караидельского р-на РБ | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.92 | 1.4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Реконструкция ВЛ-0,4 Ф-3 ТП-5714 с установкой доп. ТП-100кВА и заменой ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в ТП-5714 в д. Атняш Караидельского р-на | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9297 | 5.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Перевод нагрузки с ТП-4657 на ТП-4700 в с. В.Киги | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35847 | 0.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-4631 с установкой дополнительной ТП-100 кВА в с. В.Киги | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6712 | 2.6706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Установка дополнительного ТП-160кВА при делении ВЛ-0,4 кВ от ТП-2658 и ТП-2659 в с.Большеустьикинское | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4305 | 1.4353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Перевод нагрузки с ТП-2101 на ТП-2102 в д. Озерки Караидельского р-на | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04237 | 0.01865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.2.2 | Модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3 | Развитие и модернизация учета электрической энергии (мощности), всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 13.795 | 0 | 29.11 | 0 | 0 | 29.11 | 0 | 47.4879 | 0 | 42.269 | 5.223 | 0 | 4.1678 | 70.3602 | 4.1678 | 56.3763 | 15.9505 | 47.4913 | 8.4746 | 8.407 | 4.5305 | 4.5305 | 12.0669 | 11.946 | 9.3442 | 11.3403 | 26.083 | 27.2409 | 29.178 | 34.801 | 81.2026 | 89.8587
1.2.3.1 | «Установка приборов учета, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 0.74896 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 11.1189 | 0 | 6.06 | 5.063 | 0 | 4.1678 | 23.5639 | 4.1678 | 16.3085 | 1.7407 | 11.1223 | 0 | 0 | 4.5305 | 4.5305 | 6.0559 | 6.0492 | 0 | 0 | 5.063 | 6.1276 | 18.347 | 20.759 | 33.9964 | 37.4664
1 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности 605 шт. в ОП с. Архангельское (2017) | G_ГИП_67 | З | 2017 | 2021 | 0 | 4.1678 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 4.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1678 | 23.5639 | 4.1678 | 16.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 4.5305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5305 | 4.5305 | Необходимость снижения потерь электроэнергии для достижения целевых показателей
2 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности 520 шт. в ОП с. Архангельское (2018) | I_ГИП_97 | З | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0559 | 0 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99171 | 6.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0559 | 6.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0559 | 6.0492
3 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 366шт. в ОП с. Красноусольский (2020) | К_ГИП_29 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.097337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.097337 | 0.658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.658 | 1.2812 | 0 | 0 | 0.658 | 1.2812
4 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 310шт. в ОП с. Киргиз-Мияки (2020) | К_ГИП_30 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.16183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16183 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0.99224 | 0 | 0 | 1.094 | 0.99224
5 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 115шт. в ОП с. Большеустьикинское (2020) | К_ГИП_31 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.053402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053402 | 0.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.361 | 0.72613 | 0 | 0 | 0.361 | 0.72613
6 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 177шт. в ОП с. Федоровка (2020) | К_ГИП_32 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.082396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082396 | 0.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.557 | 0.59812 | 0 | 0 | 0.557 | 0.59812
7 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 46шт. в ОП с. Магинск (2020) | К_ГИП_33 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.01716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01716 | 0.116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 | 0.07253 | 0 | 0 | 0.116 | 0.07253
8 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 83шт. в ОП с. Новобелокатай (2020) | К_ГИП_34 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.011686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011686 | 0.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.12415 | 0 | 0 | 0.079 | 0.12415
9 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 39шт. в ОП г.Мелеуз (2020) | К_ГИП_35 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.021006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021006 | 0.142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.142 | 0.17409 | 0 | 0 | 0.142 | 0.17409
10 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 191шт. в ОП с. Стерлибашево (2020) | К_ГИП_36 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.088609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088609 | 0.599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.599 | 0.56868 | 0 | 0 | 0.599 | 0.56868
11 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 51шт. в ОП с.В.Киги (2020) | К_ГИП_37 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.022189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022189 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16497 | 0 | 0 | 0.15 | 0.16497
12 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 300шт. в ОП с.Архангельское (2020) | К_ГИП_38 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.19334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19334 | 1.307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.307 | 1.4255 | 0 | 0 | 1.307 | 1.4255
13 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 23 шт. в с. Архангельское Архангельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_32 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.070988 | 0.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 | 0.553 | 0.162 | 0.553
14 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 454 шт. в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021г.) | L_ГИП_33 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55237 | 4.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.519 | 4.303 | 4.519 | 4.303
15 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Магинск Караидельского района РБ (2021г.) | L_ГИП_34 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22298 | 1.737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.586 | 1.737 | 0.586 | 1.737
16 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 22 шт. в г. Мелеуз Мелеузовского района РБ (2021г.) | L_ГИП_35 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057638 | 0.449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.356 | 0.449 | 0.356 | 0.449
17 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 46 шт. в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021г.) | L_ГИП_36 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.051091 | 0.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 | 0.398 | 0.263 | 0.398
18 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 79 шт. в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_37 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13761 | 1.072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.767 | 1.072 | 0.767 | 1.072
19 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 310 шт. в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_38 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46059 | 3.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.847 | 3.588 | 2.847 | 3.588
20 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 192 шт. в с. Шаран Шаранского района РБ (2021г.) | L_ГИП_39 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24467 | 1.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.779 | 1.906 | 1.779 | 1.906
21 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 70 шт. в с. В.Киги Кигинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_40 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092555 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.702 | 0.721 | 0.702 | 0.721
22 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 164 шт. в с. Стерлибашево Стерлибашевского района РБ (2021г.) | L_ГИП_41 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26688 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.588 | 2.079 | 1.588 | 2.079
23 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 361 шт. в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021г.) | L_ГИП_42 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39255 | 3.058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.125 | 3.058 | 4.125 | 3.058
24 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 55 шт. в с. Федоровка Федоровский район РБ (2021г.) | L_ГИП_43 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.092555 | 0.721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.597 | 0.721 | 0.597 | 0.721
25 | Установка приборов учета на границах балансовой принадлежности 9 шт. в г. Белебей Белебеевского район РБ (2021г.) | L_ГИП_44 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.022336 | 0.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 | 0.174 | 0.056 | 0.174
1.2.3.2 | «Установка приборов учета, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0 | 0.012034 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026608 | 0.17203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.188 | 0.34403 | 0.3578
1 | Установка пункта коммерческого учета (ПКУ-10кВ) в ОП с.Шаран | I_ГИП_88 | З | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0 | 0.012034 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026608 | 0.17203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17203 | 0.1698 | Необходимость снижения потерь электроэнергии для достижения целевых показателей
2 | Установка ПКУ-10кВ 1 шт. с. Архангельское Архангельского района РБ ( на ВЛ-10кВ Ф-5 ПС "Архангельская" оп. № 1) | L_ГИП_45 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024134 | 0.188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 | 0.188 | 0.172 | 0.188
1.2.3.3 | «Установка приборов учета, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.4 | «Установка приборов учета, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.5 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 0,22 (0,4) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.0195 | 0 | 24.58 | 0 | 0 | 24.58 | 0 | 36.197 | 0 | 36.197 | 0 | 0 | 0 | 46.7963 | 0 | 40.0678 | 14.1832 | 36.197 | 8.4746 | 8.407 | 0 | 0 | 5.839 | 5.727 | 9.3442 | 11.3403 | 21.02 | 21.1133 | 10.659 | 13.854 | 46.8621 | 52.0345
1 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Стерлибашево | G_ГИП_68 | 0 | 2018 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.58 | 0 | 0 | 24.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.7963 | 0 | 40.0678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
2 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с Большеустьикинское | I_ГИП_96 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 0 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1678 | 5.839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 5.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.839 | 5.727 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
3 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Красноусольский (2019) | J_ГИП_34 | З | 2019 | 2021 | 2019 | 0 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.338 | 0 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4659 | 9.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3442 | 11.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3442 | 11.3403
4 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с. Красноусольский (2020) | К_ГИП_39 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 5.5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.187 | 0 | 10.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5973 | 10.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.187 | 10.1867 | 0 | 0 | 10.187 | 10.1867
5 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в ОП с.Киргиз-Мияки (2020) | К_ГИП_40 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 5.9522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 0 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.9522 | 10.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.833 | 10.9266 | 0 | 0 | 10.833 | 10.9266
6 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_46 | П | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61078 | 4.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.518 | 4.758 | 2.518 | 4.758
7 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_47 | П | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3122 | 2.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.668 | 2.432 | 2.668 | 2.432
8 | Модернизация атоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (2021г.) | L_ГИП_48 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18164 | 1.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.803 | 1.415 | 1.803 | 1.415
9 | Модернизация автоматизированной информационно-измерительной системы коммерческого учета электроэнергии в с. Киргиз-Мияки Миякинского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_49 | П | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24557 | 1.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.223 | 1.913 | 2.223 | 1.913
10 | Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии в с. Старосубхангулово Бурзянского района РБ (2021-2022г.) | ЭL_ГИП_50 | П | 2021 | 0 | 2022 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42824 | 3.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.447 | 3.336 | 1.447 | 3.336
11 | Внедрение АИИСКУЭ | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.4746 | 8.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.6 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 6 (10) кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.7 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 35 кВ, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.3.8 | «Включение приборов учета в систему сбора и передачи данных, класс напряжения 110 кВ и выше, всего, в том числе:» | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2.4 | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 1.75 | 2.471 | 1.75
1.2.4.1 | Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.471 | 1.75 | 2.471 | 1.75
1 | Реконструкция объекта незавершенного строительства под административное здание в ОП г. Мелеуз (1 часть - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_51 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056543 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.95 | 0.35 | 0.95 | 0.35
2 | Реконструкция административного здания ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_52 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22617 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.521 | 1.4 | 1.521 | 1.4
1.2.4.2 | Модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | Инвестиционные проекты, реализация которых обуславливается схемами и программами перспективного развития электроэнергетики, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития Единой энергетической системы России, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3.2 | Инвестиционные проекты, предусмотренные схемой и программой развития субъекта Российской Федерации, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9559 | 6.2751 | 0 | 20.2715 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 41.6237 | 2.8793 | 29.6314 | 9.0067 | 0 | 3.9559 | 21.5566 | 3.9559 | 13.5166 | 8.2506 | 41.6237 | 4.7907 | 3.3819 | 6.6949 | 6.5593 | 4.4982 | 4.5071 | 17.9242 | 17.5445 | 11.071 | 9.8242 | 13.976 | 11.571 | 54.1642 | 50.0062
1 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. "Юговосточный" в с Большеустьикинское | J-ГИП-16 | 0 | 2019 | 2019 | 0 | 0.66102 | 0 | 0 | 3.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66102 | 3.7711 | 0.66102 | 3.3051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево | G_ГИП_69 | З | 2017 | 2017 | 2018 | 1.339 | 0 | 0 | 6.6949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.199 | 0 | 7.352 | 0.785 | 0 | 1.339 | 6.6949 | 1.339 | 0 | 1.2871 | 8.199 | 0 | 0 | 6.6949 | 6.5593 | 1.6397 | 1.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.3346 | 8.2086 | Уточнение обьемов работ
3 | Установка доп ТП-63кВА при делении Ф1,2 от ТП-3607 | G_ГИП_70 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 1.5747 | 0.28814 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
4 | Установка доп. ТП-100кВА при делении фидеров от ТП-2651 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_71 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.31186 | 0 | 0 | 1.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31186 | 1.7043 | 0.31186 | 1.5593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
5 | Установка доп. ТП-100кВА при делении фидеров от ТП-2623 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_72 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.28814 | 0 | 0 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28814 | 1.5747 | 0.28814 | 1.4407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
6 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-0,4 от ТП-2660 в с. Большеустьикинское | G_ГИП_73 | П | 2018 | 2018 | 0 | 0.35593 | 0 | 0 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35593 | 1.9452 | 0.35593 | 1.7797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
7 | Установка доп ТП-63кВА при делении Ф2 от ТП-3604 в с. Новобелокатай | G_ГИП_74 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 1.54 | 0 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.5114 | 0.25424 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-10кВ 0,086км, ВЛ-0,4кВ 0,262км от ТП-3 в с. Стерлибашево | G_ГИП_75 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0.20339 | 0 | 0 | 1.24 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20339 | 1.2092 | 0.20339 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Установка доп. ТП-100кВА при реконструкции ВЛ-10кВ 0,622км, ВЛ-0,4кВ 0,15км от ТП-4785 в с. Стерлибашево | G_ГИП_76 | П | 2021 | 2021 | 0 | 0.25424 | 0 | 0 | 1.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5712 | 0 | 1.5712 | 0 | 0 | 0.25424 | 1.5712 | 0.25424 | 1.2712 | 0.25424 | 1.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Строительство ВЛ-10кВ 0,445км, установка ТП в мкр.Западный с. Архангельское | I_ГИП_89 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 0.1543 | 1.0473 | 0.64362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27512 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 1.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8729 | 1.8729 | Обращение администрации сельского поселения
11 | Строительство ВЛ-10кВ, установка ТП, строительство ВЛ-0,4кВ в с. Караяр | I_ГИП_90 | З | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98559 | 0 | 0.49487 | 0.47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15778 | 0.98559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98559 | 0.98493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98559 | 0.98493 | Обращение администрации сельского поселения
12 | Строительство ВЛ-10кВ 1,797км с установкой КТП-160/10/0,4 1шт. для электроснабжения мкр. "Сахалин-2" в с. Красноусольский | J-ГИП-18 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 0.111 | 2.122 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.626 | 2.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.9055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66 | 2.9055
13 | Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай | J-ГИП-22 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0 | 0.231 | 0.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 | 0.403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.403 | 0.366
14 | Строительство ВЛ-10кВ 0,015км, установка ТП-160кВА 1шт. в новом мкр. в н.с. Сальзигутово Мечетлинского района РБ | J-ГИП-23 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 0.186 | 0.2 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 | 0.811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 1.2311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.811 | 1.2311
15 | Строительство ВЛ-10кВ 0,03км, ВЛ-0,4кВ 0,06км, установка ТП-100кВА 2шт. СНТ "Черемушки" г. Мелеуз | J-ГИП-25 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.08 | 0.465 | 0.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 0.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 0.955
16 | Строительство ВЛ-10кВ 0,07км, ВЛ-0,4кВ 0,56км, установка доп. ТП-63кВА 3шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-47 | J-ГИП-19 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 0 | 1.028 | 0.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.387 | 1.602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 1.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.602 | 1.6199
17 | Строительство ВЛ-10кВ 0,036 км, ВЛ-0,4кВ 0,02 км, установка ТП 100кВА - 1 шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-8 | J-ГИП-20 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.434 | 0 | 0.217 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.104 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0.39302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43417 | 0.39302
18 | Строительство ВЛ-10кВ 0,37 км, ВЛ-0,4 кВ 0,294 км, установка ТП-63кВА 2шт.для разделения нагрузки существующей ТП-36 в ОП с. Стерлибашево | J-ГИП-21 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 0 | 1.346 | 0.383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.425 | 1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 1.7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.729 | 1.7934
19 | Строительство ВЛ-10кВ 0,6км, установка ТП-100кВА 1 шт. для электроснабжения нового мкр. в с. Федоровка | J-ГИП-27 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0.077 | 0.929 | 0.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.321 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.397 | 0
20 | Строительство КЛ-0,4кВ 0,43км для электроснабжения административного здания по ул. Бессонова 2б г. Уфа | J-ГИП-28 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 0 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.90119 | 3.794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 3.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.794 | 3.347
21 | Строительство ВЛ-10кВ 0,038км, установка ТП-250кВА 1шт. в с. Киргиз-Мияки | J-ГИП-29 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.052 | 0.21 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 | 0.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.89963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.689 | 0.89963
22 | Строительство ВЛ-10кВ 0,279км, ВЛ-0,4 кВ 0,037 км, установка дополнительного ТП-160кВА 1шт. мкр. "Южный" в с. Киргиз-Мияки | J-ГИП-30 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 0 | 0.667 | 0.427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.266 | 1.094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.094 | 1.1041
23 | Строительство ВЛ-10кВ 0,3км, ВЛ-0,4кВ 0,4км, установка ТП-100кВА 2шт. в с. В.Киги | J-ГИП-32 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 0.116 | 1.212 | 0.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.404 | 1.762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 2.378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.762 | 2.378
24 | Строительство ВЛ-10кВ 0,024км, ВЛ-0,4кВ 0,289км, установка ТП-100кВА 1шт. в с. Красноусольский для разделения нагрузки существующей ТП-5 | J-ГИП-44 | З | 2019 | 0 | 2019 | 0 | 0.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0 | 0.393 | 0.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.55183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 0.55183
25 | Строительство ВЛ-10кВ 0,04км, ВЛ-0,4кВ 0,15км и установка МТП-100кВА по ул. Первомайская в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_41 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.12789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12789 | 0.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.564 | 0.45613 | 0 | 0 | 0.564 | 0.45613
26 | Строительство ВЛ-10кВ 0,378 км, ВЛ-0,4кВ 0,204 км, установка доп. ТП-100кВА и 160кВА для разделения нагрузки на существующей ТП-8 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_42 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.30881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 0 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30881 | 1.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.964 | 1.7866 | 0 | 0 | 1.964 | 1.7866
27 | Строительство ВЛ-10кВ 0,01 км, ВЛ-0,4кВ 0,442 км, установка доп. ТП-160кВА для разделения нагрузки на существующих ТП-6 и ТП-7 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_43 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 0 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1717 | 1.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.092 | 1.1496 | 0 | 0 | 1.092 | 1.1496
28 | Строительство ВЛ-10кВ 0,01 км, ВЛ-0,4кВ 0,15 км, установка доп. ТП-100кВА для разделения нагрузки на существующей ТП-3 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_44 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.11274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11274 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.72534 | 0 | 0 | 0.717 | 0.72534
29 | Строительство ВЛ-10кВ 0,01 км, ВЛ-0,4кВ 0,037 км, установка дополнительной ТП-160кВА для разделения нагрузки на существующей ТП-1 в ОП с. Красноусольский | К_ГИП_45 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.086321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086321 | 0.549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.549 | 0.55364 | 0 | 0 | 0.549 | 0.55364
30 | Строительство РП в ОП с. Красноусольский (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_46 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.49251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49251 | 2.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.103 | 2.0939 | 0 | 0 | 2.103 | 2.0939
31 | Строительство ВЛ-10 кВ 0,01 км, ВЛ-0,4 кВ 0,03 км, установка дополнительной ТП-160 кВА по ул. Кирова в ОП с. Федоровка | К_ГИП_47 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.12698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12698 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0.46231 | 0 | 0 | 0.56 | 0.46231
32 | Строительство ВЛ-0,4кВ 0,338км для перевода нагрузок ул. Парковая на ТП-47 в ОП с. Федоровка | К_ГИП_48 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.045351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045351 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.11003 | 0 | 0 | 0.2 | 0.11003
33 | Строительство доп. ТП-250кВА в ДНТ "Устье Юрюзани" в ОП с. Магинск | К_ГИП_49 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.12857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12857 | 0.567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.567 | 0.40765 | 0 | 0 | 0.567 | 0.40765
34 | Строительство ВЛ-10кВ Ф-19 ПС "Новобелокатай-ИПС" на ТП-3606 ориентировочной протяженностью 0,387км в ОП с. Новобелокатай | К_ГИП_50 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.11186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11186 | 0.613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.613 | 0.60121 | 0 | 0 | 0.613 | 0.60121
35 | Строительство ЛЭП 6кВ Ф-17 ПС "Каран" Л-1502 0,45км с установкой трансформатора мощностью 400кВА в ТП-1502 в ОП г. Мелеуз | К_ГИП_51 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.19902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 0 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19902 | 1.417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.417 | 1.3903 | 0 | 0 | 1.417 | 1.3903
36 | Строительство ВЛ-6кВ Ф-11 ПС "ЗЖБК" на ТП-5044 (с территории СНТ) ориентировочной протяженностью 0,21км в ОП г. Мелеуз | К_ГИП_52 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.11338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11338 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.033782 | 0 | 0 | 0.5 | 0.033782
37 | Строительство ВЛ-0,4кВ от ТП-4710 для перевода нагрузки с Л-2 ТП-4617 ориентировочной протяженностью 0,150км в ОП с. В.Киги | К_ГИП_53 | З | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0.05102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05102 | 0.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.225 | 0.053685 | 0 | 0 | 0.225 | 0.053685
38 | Строительство ВЛ-10кВ пер. Котовского в с. Архангельское Архангельского района РБ (закольцевание Ф-16 с Ф-4 ВЛ-10кВ ПС "Архангельская" 0,57км) | L_ГИП_53 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 0 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29605 | 1.723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.099 | 1.723 | 1.099 | 1.723
39 | Строительство ВЛ-10кВ, ТП-160кВА мкр. Сахалин-2 в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,912км) | L_ГИП_54 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.227 | 0 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38265 | 2.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.131 | 2.227 | 2.131 | 2.227
40 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА мкр. Сабантуй в с. Красноусольский Гафурийского района РБ (ВЛ-10кВ 0,56км, ВЛ-0,4кВ 0,108км) | L_ГИП_55 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.687 | 0 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46168 | 2.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.892 | 2.687 | 1.892 | 2.687
41 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА для электроснабжения детского сада в с. Новобелокатай Белокатайского района РБ (1 Этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_56 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.086 | 0 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014777 | 0.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.086 | 0.08 | 0.086
42 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-160кВА ул. Набережная с. Большеустьикинское Мечетлинского района РБ (перевод нагрузки от ТП-2623 и ТП-2651, ВЛ-10кВ 1,06км, ВЛ-0,4кВ 1,357км) | L_ГИП_57 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.195 | 0 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37715 | 2.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.069 | 2.195 | 6.069 | 2.195
43 | Строительство ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП-100кВА ул. 8 марта с. Шаран Шаранского района РБ (перевод нагрузки от ТП-8294, ВЛ-10кВ 0,022км, ВЛ-0,4кВ 1,427км) | L_ГИП_58 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.653 | 0 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45584 | 2.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.705 | 2.653 | 2.705 | 2.653
44 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Самарка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на, РБ | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7449 | 1.7117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Чесноковка в н.п. Красноусольский, Гафурийского р-на, РБ | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3144 | 1.2879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Строительство ВЛ-10кВ с установкой КТП-160/10/0,4 для электроснабжения мкр. Западный в н.п. Архангельское | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Строительство ВЛЗ 10 кВ для подключения КТП в г. Мелеуз | нд | З | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37203 | 0.38241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе: | Г | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.8504 | 0.97 | 0 | 129.548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.6149 | 0.625 | 0 | 0 | 19.924 | 23.2444 | 131.7317 | 24.377 | 109.5044 | 9.9902 | 46.6149 | 6.0339 | 8.1762 | 24.6017 | 24.4897 | 25.4276 | 25.4319 | 4.862 | 4.7582 | 3.349 | 3.11 | 19.6458 | 20.0301 | 77.8861 | 77.8199
1 | Строительство административного здания с гаражем в ОП с. Новобелокатай (1 часть-проектно-изыскательские работы 2020г.) | К_ГИП_54 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13889 | 0.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625 | 0 | 0 | 0.625 | 0.625
2 | Приобретение автогидроподъемника 1шт. в ОП с. Архангельское | К_ГИП_55 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12222 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.43838 | 0 | 0 | 0.55 | 0.43838
3 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Белорецк | К_ГИП_56 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14644 | 0.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.659 | 0.63325 | 0 | 0 | 0.659 | 0.63325
4 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10 кВ, ВЛ-0,4 кВ и ТП в ОП с. Большеустьикинское, ОП г. Белорецк | К_ГИП_57 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10511 | 0.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 | 0.47342 | 0 | 0 | 0.473 | 0.47342
5 | Приобретение мини-АТС 1шт. г. Уфа | К_ГИП_58 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.040444 | 0.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 | 0.16773 | 0 | 0 | 0.182 | 0.16773
6 | Приобретение прибора для проверки УЗО 1шт. г. Уфа | К_ГИП_59 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 | 0.0079 | 0 | 0 | 0.027 | 0.0079
7 | Приобретение прибора для определения мест замыкания на землю ВЛ-0,4/6/10кВ 1 шт. г. Уфа | К_ГИП_60 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0062222 | 0.028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 | 0.013432 | 0 | 0 | 0.028 | 0.013432
8 | Приобретение тепловизора для диагностики электрооборудования 1шт. г. Уфа | К_ГИП_61 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 | 0.05825 | 0 | 0 | 0.063 | 0.05825
9 | Приобретение оргтехники (МФУ (Принтер/Копир/Сканер/факс:А4) 4 шт.; лазерного принтера 1шт.; системного блока 3шт.; монитора 24" 5шт.; телевизора 50' 1шт.) г. Уфа | К_ГИП_62 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052444 | 0.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 | 0.22584 | 0 | 0 | 0.236 | 0.22584
10 | Приобретение снегоуборщика 1шт. г. Уфа | К_ГИП_64 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015778 | 0.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.070833 | 0 | 0 | 0.071 | 0.070833
11 | Приобретение регистраторов короткого замыкания на ВЛ-10кВ Ф-11508 (оп.135, оп. 179) ПС "Абдуллино" в количестве 2 компл. в ОП с. Магинск | К_ГИП_65 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.032222 | 0.145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.145 | 0.132 | 0 | 0 | 0.145 | 0.132
12 | Приобретение регистраторов короткого замыкания на ВЛ-10кВ Ф-11507 (оп.196, оп. 312, оп. 382, оп. 542) ПС "Абдуллино" в количестве 4 компл. в ОП с. Магинск | К_ГИП_66 | Н | 2020 | 0 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064444 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0.264 | 0 | 0 | 0.29 | 0.264
13 | Производственная база в ОП с. Новобелокатай ул. Мира 10б | G_ГИП_77 | 0 | 2017 | 2021 | 0 | 3.606 | 0 | 0 | 13.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 4.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2373 | 4.24 | 2017-2018г. БЕЗ НДС
14 | Производственная база в г.Уфа, ул. Бессонова 2б | I_ГИП_98 | Н | 2018 | 0 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.578 | 19.3983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 22.8943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.89 | 22.8943
15 | Организация Центр обработки данных (сервер 1шт. в г. Уфа) | G_ГИП_78 | 0 | 2017 | 2020 | 0 | 0.21186 | 0 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21186 | 1.1955 | 0.2 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.26271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33898 | 0.26271 | Снижение стоимости оборудования по результатам проведения закупочных пройедур
16 | Организация Центр обработки данных (сервер 1шт. в г. Уфа 2020 г.) | I-ГИП-100 | 0 | 2020 | 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Приобретение спецтехники в 2017г. (Рено Дастер 1шт. г. Уфа, Лада Ларгус 1 шт. г. Уфа, Газель Некст 1шт. г. Уфа, УАЗ 2шт. с. Красноусольский, с. К-Мияки) | G_ГИП_79 | 0 | 2017 | 2021 | 2017 | 7.5271 | 0 | 0 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5271 | 43.2591 | 7.5271 | 21.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5593 | 3.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0038983 | -0.0038983 | 3.5554 | 3.5131
18 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Красноусольский | J-ГИП-36 | Н | 2017 | 2021 | 2019 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.67083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0.67083
19 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. К-Мияки | G-ГИП-87 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП г. Мелеуз | J-ГИП-37 | Н | 2017 | 2021 | 2019 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.692 | 3.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 3.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.462 | 3.462
21 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Красноусольский | G-ГИП-89 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Белебей | J-ГИП-38 | Н | 2017 | 2021 | 2019 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.62533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0.62533
23 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Архангельский | G-ГИП-91 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-92 | 0 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП с. Красноусольский | G-ГИП-93 | 0 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1444 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-94 | 0 | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | G-ГИП-95 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Стерлибашево | G-ГИП-96 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Приобретение автовышки 1 шт. в ОП с. Магинск | G-ГИП-97 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Шаран | G-ГИП-98 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. В. Киги | G-ГИП-99 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Новобелокатай | G-ГИП-100 | Н | 2017 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Офисное помещение в г. Уфа ул. Бессонова 2б | G_ГИП_80 | Н | 2017 | 2018 | 2017 | 7.98 | 0 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 16.47 | 7.98 | 41.8037 | 7.98 | 0 | 3.294 | 16.47 | 0 | 0 | 16.4661 | 16.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.4661 | 16.47 | БЕЗ НДС
34 | Приобретение программного обеспечения (1С: Предприятие 8. для 10 пользователей; 1С: Комплексная автоматизация 8. для 10 пользователей; 1С Документооборот 8. 1 шт.) | G_ГИП_81 | 0 | 2018 | 2021 | 0 | 0.16949 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.16949 | 0.97896 | 0.16949 | 0.84746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с уменьшением общего объема финансирования в соответствии с тарифным решением
35 | Организация корпоративной сети передачи данных (ОП с.Магинск, ОП с.Новобелокатай, ОП с.К-Мияки) | G_ГИП_82 | 0 | 2018 | 2021 | 0 | 0.067797 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067797 | 0.31008 | 0.067797 | 0.33898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Снижение стоимости оборудования по результатам проведения закупочных пройедур
36 | Покупка автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП г. Мелеуз | I_ГИП_91 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.089136 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59575
37 | Покупка бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Шаран | I_ГИП_92 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011973 | 0.076271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.07627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076271 | 0.07627
38 | Бурильно-крановая машина 1 шт. в ОП с.Федоровка | I_ГИП_93 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0.73 | БЕЗ НДС
39 | Автомобиль УАЗ 1 шт. в ОП с.Федоровка | I_ГИП_94 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093127 | 0.54492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54492 | 0.54516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54492 | 0.54516
40 | Автомобиль УАЗ 1 шт. в ОП с.Красноусольский | I_ГИП_95 | Н | 2018 | 2018 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093127 | 0.59322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59322 | 0.59041
41 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП с. Стерлибашево | G_ГИП_83 | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 20.5508 | 3.3898 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП с. Федоровка | G_ГИП_84 | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 3.3898 | 0 | 0 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3898 | 20.5508 | 3.3898 | 20.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Восстановление необслуживаемых электрических сетей в ОП г. Белебей | G_ГИП_85 | 0 | 2020 | 2021 | 0 | 0.50847 | 0 | 0 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50847 | 3.0826 | 0.50847 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Приобретение объекта незавершенного строительства под административное здание 1 шт. в ОП г. Мелеуз | L_ГИП_59 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4424 | 2.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.212 | 2.212 | 2.212 | 2.212
45 | Строительство административного здания с гаражом в ОП с. Новобелокатай (2 Этап - Строительно-монтажные работы 2021г.) | L_ГИП_60 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3012 | 1.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.42 | 1.506 | 1.42 | 1.506
46 | Строительство гаража в ОП с. Федоровка (1 этап - Проектно-изыскательские работы 2021г.) | L_ГИП_61 | П | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 | 0.432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.433 | 0.432 | 0.433 | 0.432
47 | Приобретение автогидроподъемника ГАЗон NEXT C42A43 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_62 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9834 | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.917 | 4.5 | 4.917
48 | Приобретение тракторного прицепа 2 ПТС-4,5 1 шт. в ОП с. Красноусольский | L_ГИП_63 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0746 | 0.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.322 | 0.373 | 0.322 | 0.373
49 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Магинск | L_ГИП_64 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.783 | 0.724 | 0.783
50 | Приобретение легкового автомобиля Ларгус Cross 1 шт. в ОП с . Новобелокатай | L_ГИП_65 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1732 | 0.866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 | 0.866 | 0.781 | 0.866
51 | Приобретение автомобиля УАЗ 1 шт. в ОП с. Большеустьикинское | L_ГИП_66 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 | 0.783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.724 | 0.783 | 0.724 | 0.783
52 | Приобретение бурильно-крановой машины 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_67 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0.25 | 0.32
53 | Приобретение автогидроподъемника 1 шт. в ОП с. Старосубхангулово | L_ГИП_68 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 | 0.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.717 | 0.968 | 0.717 | 0.968
54 | Приобретение служебного автомобиля 1 шт. г. Уфа (2021г.) | L_ГИП_69 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1666 | 0.833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833
55 | Приобретение трассировочного комплекта 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_70 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 | 0.195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.183 | 0.195 | 0.183 | 0.195
56 | Приобретение нагрузочного трансформатора HT-12 1 шт. г. Уфа | L_ГИП_79 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0.115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.081667 | 0.115 | 0 | 0.115
57 | Организация рабочего места потребителя (Личный кабинет, ПП РФ №861 от 27.12.2004г., Распоряжение Правительства РФ №147-р от 31.01.2017г.), приобретение оргтехники | L_ГИП_71 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 | 0.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 | 0.697 | 0.963 | 0.697
58 | Приобретение видеонаблюдения в целях противодействия терроризму и экстремизму (ФЗ №35 от 06.03.2006г. "О противодействии терроризму"), а также обеспечение сохранности имущества (ОП с. Большеустьикинское, ОП с. Киргиз-Мияки, ОП с. Стерлибашево) | L_ГИП_72 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 | 0.105 | 0.125 | 0.105
59 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. Стерлибашево Стерлибашевский район РБ | L_ГИП_73 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.167 | 0.835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 0.835 | 0.938 | 0.835
60 | Проведение земельно-кадастровых работ под ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ, ТП в с. В.Киги Кигинский район РБ | L_ГИП_74 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 | 0.594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.793 | 0.594 | 0.793 | 0.594
61 | Приобретение системы контроля и управления доступом ул. Бессонова 2Б, г. Уфа (Указ Главы РБ №УГ-111 от 18.03.2020г. "О введении режима повышенной готовности", предотвращение распространения COVID-19) | L_ГИП_75 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 | 0.053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.078 | 0.053 | 0.078 | 0.053
62 | Обеспечение нормальных условий труда приобретение и установка сплит-систем в АУП - г. Уфа, ул. Бессонова, д.2 Б, в ОП с. Федоровка - ул.Коммунистическая, д.62, в ОП с.Стерлибашево - ул.Галиева, д.1А, в ОП с. Красноусольский - ул. Коммунистическая д.10 | L_ГИП_76 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2388 | 1.194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.194 | 1.194 | 1.194 | 1.194
63 | Приобретение ПК "Энергосфера" г. Уфа | L_ГИП_77 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3344 | 1.672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.797 | 1.672 | 1.797 | 1.672
64 | Приобретение программы БЭСК:УТП и доп. лицензий г. Уфа | L_ГИП_78 | Н | 2021 | 0 | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1162 | 0.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 | 0.581 | 0.581 | 0.581
65 | Производственные базы | нд | Н | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9661 | 4.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | А/м УАЗ-фермер | нд | Н | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0339 | 1.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Бурокрановая машина | нд | Н | 2016 | 2016 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0339 | 1.5924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0