## Лист1
Удтверждаю
Главный инженер ГИП-Электро
_________________О.Н. Гаврюшин
«_____»________________2014г.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2014г.
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Потери в 2013г., тыс.кВт*ч | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Экономический эффект, тыс.кВт*ч | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись)
1 | ТП 4685 |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 1 |  | 1 кв | Сагадиев Ф.С.
2 | ТП4631, 4628, 4657. |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | 8 |  | II кв | Сагадиев Ф.С.
3 | ТП 4689, 4695, 4696, 4600, 4688. |  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | 4.5 |  | в течении года | Сагадиев Ф.С.
4 | ОП с.В-Киги |  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 24 |  | в течении года | Гиндуллин Н.В.
5 | ОП с.В-Киги |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 24 |  | в течении года | Гиндуллин Н.В.
6 | ОП с.В-Киги |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 300 |  | в течении года | Гиндуллин Н.В.
7 | ОП с.В-Киги |  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | 300 |  | в течении года | Гиндуллин Н.В.
8 | ТП 4621, 4657, 4628, 4618 |  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 200 |  | в течении года | Сагадиев Ф.С.
9 | ОП с.В-Киги |  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | 4 |  | в течении года | Сагадиев Ф.С.
10 | ОП с.В-Киги |  | Инвентаризация приборов учета | шт. | 3000 |  | в течении года | Гиндуллин Н.В.
11 | ОП с.В-Киги |  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | 24 |  | в течении года | Гиндуллин Н.В.
12 | ТП 4623, 4643 |  | Замена трансформаторов тока с необаснованно высокими коэффициентами трансформации Ктр | шт. | 6 |  | в течении года | Сагадиев Ф.С.
13 | ОП с.В-Киги |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 14 |  | Ежемесячно | Гиндуллин Н.В.
14 | ОП с.В-Киги |  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 3000 |  | Ежемесячно | Гиндуллин Н.В.
15 | Ф- 12 Райцентр. |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | 1 |  | Ежемесячно | Гиндуллин Н.В.
16 | ТП 4627, Ф-15. |  | Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой | шт. | 1 |  | 15,05 по 15,09 | Сагадиев Ф.С.
17 | ТП 4611 |  | Замена недогруженных трансформаторов | шт. | 1 |  | III Кв | Сагадиев Ф.С.
18 | ТП 4631 |  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт. | 1 |  | III Кв | Сагадиев Ф.С.
| Начальник ОП |  |  | Ибатуллин В.Р.