## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2014г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Потери в 2013г. кВт*ч | Ед. измерения | Количетво | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Коммерческие потери в 2013г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
%
3600 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | ИЮЛЬ: 1.075 |  |  | 22.3262
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАРТ: 31
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАРТ: 12
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | МАРТ: 5
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | МАРТ: 11 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | ИЮЛЬ: 43
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт. | bar: МАРТ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3604 | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) |  | км. |  | ИЮНЬ: 4.44 |  |  | 27.1692
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | ИЮНЬ: 2.875
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 68
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 37 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 7 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 20
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | ИЮНЬ: 115
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 3
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3605 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ |  | шт. | [15 empty] | 56.131
| Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) |  | км. |  | ИЮЛЬ: 0.2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | ИЮЛЬ: 0.1
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 4
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт.
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 4 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт.
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | ИЮЛЬ: 4
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт. | [13 empty] | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ | bar: АПРЕЛЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт. | bar: АВГУСТ
3608 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | ИЮНЬ: 3.7 |  |  | 22.8719
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАЙ: 98
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАЙ: 50
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | МАЙ: 6
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | МАЙ: 30 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | ИЮНЬ: 148
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт. |  | МАЙ: 3 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт. | bar: ИЮНЬ
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3613 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | АВГУСТ: 1.475 |  |  | 32.8489
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 40
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 19
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 13
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 27
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | АВГУСТ: 59
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт. | [13 empty] | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ | bar: АВГУСТ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения | bar: АВГУСТ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3625 | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) |  | км. |  | АВГУСТ: 1.78 |  |  | 58.307
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | АВГУСТ: 0.15
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАЙ: 14 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт.
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | МАЙ: 14
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт.
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт.
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3632 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | ИЮНЬ: 0.675 |  |  | 14.2694
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАЙ: 27
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт.
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | МАЙ: 4
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | МАЙ: 7
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | ИЮНЬ: 27
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3633 | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) |  | км. |  | АПРЕЛЬ: 2.24 |  |  | 18.6241
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | АПРЕЛЬ: 1.75
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАЙ: 85; АВГУСТ: 60
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | МАЙ: 54; АВГУСТ: 40
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | МАЙ: 14 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | МАЙ: 37
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 70 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета |  | шт. |  | АПРЕЛЬ: 3
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт. |  | МАЙ: 5
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3635 | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АВГУСТ: 72; СЕНТЯБРЬ: 90 |  |  | 24.1069
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АВГУСТ: 33; СЕНТЯБРЬ: 60
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | АВГУСТ: 12
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | АВГУСТ: 32
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт.
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета |  | шт. |  | МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 6
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт. |  | АВГУСТ: 6 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3638 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | МАЙ: 0.7 |  |  | 36.5404
| Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АВГУСТ: 79
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии |  | шт. |  | АВГУСТ: 39
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт. |  | АВГУСТ: 14
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт. |  | АВГУСТ: 30
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | МАЙ: 28 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Ввод общедомовых приборов учета |  | шт. | bar: АВГУСТ
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3686 | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  | км. |  | АВГУСТ: 2.675 |  |  | 21.6698
| Инструментальная проверка средств учета |  | шт.
| Пломбирование крышек электросчетчиков |  | шт.
| Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях |  | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | шт. |  | АВГУСТ: 107
| Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ |  | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета |  | шт.
| Инвентаризация приборов учета |  | шт.
| Установка электросчетчиков для уличного освещения |  | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  |  |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов |  | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора