## Лист1
Удтверждаю
Главный инженер ГИП-Электро
_________________О.Н. Гаврюшин
«_____»________________2014г.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. Шаран на 2014г.
№ ПП | Наименование, местонахождение объекта | Потери в 2013г., тыс.кВт*ч | Наименование мероприятий | Ед. измерения | Количество | Экономический эффект, тыс.кВт*ч | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись)
1 | ПС "Шаран", ф.43-05, ТП-8687 ПС "Шаран", ф.43-02, ТП-8623 |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | 2 |  | 3 Квартал | Начальник ОП
2 | ПС "Шаран", ф.43-05, ТП-8687 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | 0.62 |  | 3 Квартал | Начальник ОП
3 | ПС "Шаран", ф.43-01, ТП-8012 |  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | 1.1 |  | 2 Квартал | Начальник ОП
4 | ПС "Шаран",ф.43-04,(ТП-8117,8682,8151,8038,8124); ф.43-11,(ТП-8167) |  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 150 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
5 | ПС "Шаран",ф.43-04,(ТП-8117,8682,8151,8038,8124); ф.43-11,(ТП-8167) |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | 150 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
6 | ПС "Шаран" |  | Обход по ком.учету в целях снятия показаний и визуального осмотра эл.счетчика | шт. | 250 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
7 | ПС "Шаран", по месту установки |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 5 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
8 | ПС "Шаран", по месту установки |  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | 15 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
9 | ПС "Шаран", по месту установки |  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 15 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
10 | ПС "Шаран", ф.43-01, ТП-8012 |  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 44 |  | 2 Квартал | Начальник ОП
11 | ПС "Шаран",ф.43-04,ТП-8129 (РОВД)(ИП Сабирова И.С.) |  | Установка контрольного выносного эл.счетчика (БИЗа) | шт. | 2 |  | Март | Начальник ОП
12 | ПС "Шаран", ф.43-04, ТП-8151, 8464, 8707, 8708 |  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | 4 |  | 1-2 Квартал | Начальник ОП
13 | ПС "Шаран" |  | Инвентаризация приборов учета | шт. | 5 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
14 | ПС "Шаран", Новое техприсоединение |  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | 3 |  | 2 Квартал | Начальник ОП
15 | ПС "Шаран"(быт) |  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | 9 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
16 | ПС "Шаран", ф.43-04,ТП-8352П |  | Замена трансформаторов тока с необоснованно высокими коэффициентами трансформации Ктр | шт. | 1 |  | Февраль | Начальник ОП | Выполнено 10.02.2014
17 | ПС "Шаран", ф.43-04,ТП-8104,8121,8151,8464,8707,8708 |  | Замена трансформаторов тока с необоснованно высокими коэффициентами трансформации Ктр | шт. | 6 |  | 1-2 Квартал | Начальник ОП
18 | ПС "Шаран", ф.43-01,(ТП-8491,8012); ф.43-02(ТП-8623); ф.43-04(ТП-8682,8117,8453,8340,8121,8124,8151,8258,8038); ф.43-05,(ТП-8687); ф.43-11,(ТП-8167); ф.43-12(ТП8667) |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт. | 15 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
19 | ПС "Шаран" |  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями | шт. | 250 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
20 | ПС "Шаран" ,ф.43-01, ф.43-04,ф.43-05 |  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | 3 |  | Ежемесячно | Начальник ОП
21 | ПС "Шаран", ф.43-04, ТП-8088 | 3.42 | Отключение трансформаторов с сезонной нагрузкой | шт. | 1 | 3.42 | Май-Сентябрь | Начальник ОП | -
22 | ПС "Шаран", ф.43-04, КТП-8682 ПС "Шаран", ф.43-02, КТП-8418 ПС "Шаран", ф.43-03, КТП-8386 |  | Замена недогруженных трансформаторов | шт. | 3 |  | 3 Квартал | Начальник ОП
23 | ПС "Шаран", ф.43-05, ТП-8687 |  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт. | 1 |  | 2 Квартал | Начальник ОП
| Начальник ОП |  |  | Кунаккузин В.М.