## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП Белебей на 2016г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
РП |  | ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 20: %
| Установка выносного учета -0 шт. | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ФЕВРАЛЬ 7: 1; МАРТ 8: 1; АПРЕЛЬ 9: 1
|  | Замена трансформаторов тока 10кВ (при наличии) | шт. | [5 empty] | 2 | 2 | 2
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
ТП 4 | Установка выносного учета - 0 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; МАРТ 8: 2; АПРЕЛЬ 9: 1; АВГУСТ 13: 7; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
ТП 5 | Установка выносного учета - 0 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; МАЙ 10: 2; ИЮНЬ 11: 2; ИЮЛЬ 12: 2; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
ТП 6 | Установка выносного учета - 0 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; АВГУСТ 13: 2
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
КТП 2092 Савкино | Установка выносного учета -1 шт. | ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  |  | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
КТП 2105 Малоалександровка | Установка выносного учета -6 шт. | 2: Установка выносных электросчетчиков (БИЗов); 4: шт.; МАЙ 10: 2; ИЮНЬ 11: 2; ИЮЛЬ 12: 2; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
КТП 2439 Малоалександровка | Установка выносного учета -15 шт. | 2: Установка выносных электросчетчиков (БИЗов); 4: шт.; АПРЕЛЬ 9: 3; МАЙ 10: 3; ИЮНЬ 11: 3; ИЮЛЬ 12: 3; АВГУСТ 13: 3; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
КТП 2116 Малоалександровка | Установка выносного учета - 13 шт. | 2: Установка выносных электросчетчиков (БИЗов); 4: шт.; АПРЕЛЬ 9: 2; МАЙ 10: 2; ИЮНЬ 11: 2; ИЮЛЬ 12: 2; АВГУСТ 13: 2; СЕНТЯБРЬ 14: 3; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
Ф №1,2 от КТП 2152 | Установка выносного учета - 47 шт. | 2: Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям; 4: км.; ИЮЛЬ 12: 0.225; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
Ф №1,2 от КТП 2039 | Установка выносного учета -58 шт. | 2: Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям; 4: км.; СЕНТЯБРЬ 14: 0,36; ДЕКАБРЬ 18: Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно