## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Большеустьикинское на 2015г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери за 7 мес. 2015г. (%)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2618 | КР ВЛ-0,4кВ; установка пограничного узла учета в кол-ве 140 ед. | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | СЕНТЯБРЬ: 4 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 72262 | 28.42
|  | Снятие показаний ПУ | шт. | СЕНТЯБРЬ: 51
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 4
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2623 | КР ВЛ-0,4кВ; установка пограничного узла учета в кол-ве 66 ед. | Снятие показаний ПУ | [13 empty] | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 106821 | 35.47
|  |  | шт. | СЕНТЯБРЬ: 40
Пломбирование крышек электросчетчиков
|  |  | шт. | СЕНТЯБРЬ: 8
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2625 |  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [14 empty] | 91988 | 18.46
| КР ВЛ-0,4кВ; установка пограничного узла учета в кол-ве 36 ед. | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Снятие показаний ПУ | шт. | СЕНТЯБРЬ: 31 | Тепляков В.В. мастер МЭУ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) | шт.
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 12
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
2630 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | АВГУСТ: 0.7 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 63603 | 25.15
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | ед. | АВГУСТ: 42
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 18
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Снятие показаний ПУ | шт. | СЕНТЯБРЬ: 54
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
2660 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮЛЬ: 0.55 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 90985 | 39.03
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.19
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 10
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
2659 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮЛЬ: 0.5 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 96003 | 30.97
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 14
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
2644 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮЛЬ: 0.1 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 67319 | 20.35
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.86
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 38
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Снятие показаний ПУ (сезонное потребление) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2675 |  | Ввод АСКУЭ | шт. | СЕНТЯБРЬ: 21 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 85804 | 22.93
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | НОЯБРЬ: 5
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. | bar: НОЯБРЬ
|  | Снятие показаний общедомовых приборов учета | шт. | НОЯБРЬ: 21
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
2691 |  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ОКТЯБРЬ: 0.21 | Тепляков В.В. мастер МЭУ |  | 117067 | 21.24
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 9
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Деушева Т.Н. техник-контролер
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора