## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2015г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[16 empty] | Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ |  |  | %
4623 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; СЕНТЯБРЬ 14: 12; ДЕКАБРЬ 3: 7277; ДЕКАБРЬ 20: 15.49
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [8 empty] | 12
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4621 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ОКТЯБРЬ 15: 3; ДЕКАБРЬ 18: Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 30180; ДЕКАБРЬ 20: 26.12
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [9 empty] | 3
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4631 | реконструкция ВЛ-0,4 кВ с доп. Установкой ТП для разгрузки ТП 4631, установка бизов (165 шт) с заменой вводов | 2: Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии; 4: шт.; НОЯБРЬ 16: 1; ДЕКАБРЬ 3: 91981; ДЕКАБРЬ 20: 22.42
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [10 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [10 empty] | 10 |  | начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 10
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [10 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4525 |  | 2: Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 17: 1; ДЕКАБРЬ 18: Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 41263; ДЕКАБРЬ 20: 8.39
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [11 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [11 empty] | 5
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [11 empty] | 5
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [11 empty] | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4622 |  | 2: Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям; 4: км.; ОКТЯБРЬ 15: 5; ДЕКАБРЬ 18: Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 130466; ДЕКАБРЬ 20: 44.42
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
3
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [9 empty] | 5
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4685 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 168520; ДЕКАБРЬ 20: 52.5
2
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4604 | Кап ремонт ВЛ 0,4 кВ Ф 1,2. Установка выносного учета(69 шт) | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 20717; ДЕКАБРЬ 20: 11.01
2
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [11 empty] | 2
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт. | [11 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4653 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 18100; ДЕКАБРЬ 20: 43.37
1
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
1
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | [10 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4655 | Реконструкция ВЛ-0,4кВ Ф2, установка ВЛ-0,4 кВ | 2: Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ; ЯНВАРЬ 6: ежемесячно; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 10051; ДЕКАБРЬ 20: 4.32
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
4657 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ с доп. Установкой ТП для разгрузки ТП 4657, установка бизов (55 шт) с заменой вводов | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: начальник ОП Шайбаков Д.Н. Маратов С.Ж. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 66569; ДЕКАБРЬ 20: 30.09
1
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
2
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [8 empty] | 1
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [8 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно