## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2015г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[16 empty] | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
3606 | Установка выносного учета - 70 шт. (февраль, апрель) | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ИЮЛЬ 12: 7; ДЕКАБРЬ 3: 28867; ДЕКАБРЬ 20: 16.99
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [6 empty] | 5
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
3607 | Установка выносного учета - 59 шт. (май) | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; АВГУСТ 13: 7; ДЕКАБРЬ 18: Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 38452; ДЕКАБРЬ 20: 22.18
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [7 empty] | 14
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [7 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
3608 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 65809; ДЕКАБРЬ 20: 24.28
| Установка выносного учета - 45 шт. (июнь) | 2: Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии; 4: шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [8 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [8 empty] | 31 |  |  |  | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [8 empty] | 26
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [8 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3625 |  | 2: Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП); 4: км.; АВГУСТ 13: 0.73; ДЕКАБРЬ 18: Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 56645; ДЕКАБРЬ 20: 45.42
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [7 empty] | 0.15
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [8 empty] | 1
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [8 empty] | 17
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3633 |  | 2: Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП); 4: км.; АВГУСТ 13: 2.57; ДЕКАБРЬ 18: Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 78046; ДЕКАБРЬ 20: 18.08
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [7 empty] | 2.125
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [7 empty] | 16
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [7 empty] | 9
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 85
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [9 empty] | 3
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [7 empty] | 5
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3635 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; СЕНТЯБРЬ 14: 50; ДЕКАБРЬ 18: Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 75753; ДЕКАБРЬ 20: 21.6
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [8 empty] | 24
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [9 empty] | 5 | 5 | 6
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [8 empty] | 6
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3637 |  | 2: Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП); 4: км.; ИЮЛЬ 12: 0.62; ДЕКАБРЬ 18: Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 101019; ДЕКАБРЬ 20: 13.94
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | [6 empty] | 0.55
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [6 empty] | 58
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
3638 | Установка выносного учета - 59 шт. (июль) | 2: Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии; 4: шт.; СЕНТЯБРЬ 14: 1; ДЕКАБРЬ 18: Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 94632; ДЕКАБРЬ 20: 31.1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [10 empty] | 18
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 15
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [10 empty] | 1
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
3686 (Ф-2, Ф-4) |  | 2: Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям; 4: км.; ИЮЛЬ 12: 0.925; ДЕКАБРЬ 18: Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ; ДЕКАБРЬ 3: 30446; ДЕКАБРЬ 20: 10.93
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [6 empty] | 37
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора

## Лист3
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2015г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
5101 |  | 2: Проведение контрольных обходов со снятием показаний; 4: шт.; АВГУСТ 13: 77; СЕНТЯБРЬ 14: 77; ОКТЯБРЬ 15: 77; НОЯБРЬ 16: 77; ДЕКАБРЬ 17: 77; ДЕКАБРЬ 3: 56945; ДЕКАБРЬ 20: 22.98
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [8 empty] | 5 |  |  |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [8 empty] | 5
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [8 empty] | 3
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
5602 |  | 2: Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии; 4: шт.; НОЯБРЬ 16: 1; ДЕКАБРЬ 3: 61736; ДЕКАБРЬ 20: 33.72
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [10 empty] | 15 |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 15
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [8 empty] | 8
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
5706 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 27904; ДЕКАБРЬ 20: 23.81
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [8 empty] | 8 |  |  |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [8 empty] | 8
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [8 empty] | 2 | 2
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
5714 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 29493; ДЕКАБРЬ 20: 16.86
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [7 empty] | 6
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
5715 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 28397; ДЕКАБРЬ 20: 40.96
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [7 empty] | 4 |  |  |  |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [7 empty] | 4
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [8 empty] | 3
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
5803 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 52220; ДЕКАБРЬ 20: 36.02
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [10 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [10 empty] | 6 |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 6
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 3 | 4 | 4 | 2 | 2
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
5804 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 18051; ДЕКАБРЬ 20: 27.66
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40
|  | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [10 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [10 empty] | 3 |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 7 |  | 3
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
5805 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 34385; ДЕКАБРЬ 20: 21.32
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
|  | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [10 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [10 empty] | 7 |  | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 7
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 2 | 2 | 3 | 3 | 3
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
1942 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 66848; ДЕКАБРЬ 20: 39.49
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 60 | 60 | 60 | 60 | 60
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [11 empty] | 4 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [11 empty] | 4
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 2 | 2
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
1944 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 44964; ДЕКАБРЬ 20: 37.18
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 45 | 45 | 45 | 45 | 45
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [11 empty] | 3 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [11 empty] | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 1 | 1
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
1946 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 59415; ДЕКАБРЬ 20: 41.01
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [11 empty] | 1 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [11 empty] | 1
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 1 | 1
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
1947 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 3: 19572; ДЕКАБРЬ 20: 23.87
|  | Проведение контрольных обходов со снятием показаний | шт. | [7 empty] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [11 empty] | 2 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [11 empty] | 2
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [7 empty] | 1 | 1
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | постоянно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно