## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП г. Мелеуз на 2015г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
5183 |  | 2: Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей; 4: шт.; 13: 1; 14: 1; 18: Мустафин Б.А. мастер УЭЭ; 3: кВт*ч; 20: %
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [8 empty] | 1 | [5 empty] | 7264 | 15.41
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [8 empty] | 8
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Проведение обходов потребителей с целью выявления самовольного (безучетного/бездоговорного) подключения к сетям электронабжения |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ежемесячно
53 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; 14: 2; 18: Мустафин Б.А. мастер УЭЭ; 3: 15540; 20: 6.15
|  | Замена устаревших элементов ВЛ-6 кВ | [8 empty] | после поступления материала
|  | Ввод в эксплуатацию прибора учета ОДН | шт. |  |  |  |  | 1
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | [7 empty] | 2 | 2
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Проведение обходов потребителей с целью выявления самовольного (неучтенного/бездоговорного) подключения к сетям электронабжения |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт.
|  | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Начальник ОП г. Мелеуз | [5 empty] | _____________________ А.Н. Зверев