## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Шаран на 2015г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 |  | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
|  | Установка выносного учета в связи с истечением срока гос.поверки | шт. | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ |  |  | %
8012 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; АВГУСТ 13: 0
|  |  | шт. | [7 empty] | 0
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | [8 empty] | 3
3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
8340 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; АВГУСТ 13: 2; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р.мастер по УЭЭ
шт.
|  | Проведение контрольного обхода | [8 empty] | 1
шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков . | [8 empty] | 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
8464,8104,8007 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | [8 empty] | 2 |  |  |  |  | Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
шт.
Пломбирование крышек электросчетчиков
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [7 empty] | 2
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт.
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.
8706 |  | 2: Проверка на наличие самовольного подключения и контрольный обход граждан-потребителей.; 4: км.; СЕНТЯБРЬ 14: 2; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [8 empty] | 1
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [8 empty] | 1
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Пломбирование крышек приборов учета. | [9 empty] | 1
шт.
Пломбирование крышек электросчетчиков
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт.
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.
8129 |  | 2: Разделение фидера ВЛ -0,4 кВ. , Л- 1 , с монтажом провода, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП -3 х 50 + 54,6); 4: км.; СЕНТЯБРЬ 14: 1.134; ДЕКАБРЬ 18: Кунаккузин В.М. начальник ОП Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
|  | Контрольный обход граждан-потребителей. | шт. | [8 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | [9 empty] | 1
шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | [9 empty] | 1
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | [9 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт.
8687 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; СЕНТЯБРЬ 14: 2; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | [9 empty] | 2
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии и контрольный обход гр.-потребителей. | шт. | [8 empty] | 1
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
|  | Контрольный обход гр.-потребителей и проверка на наличие самовольного подключения. | [9 empty] | 1
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.
8440 |  | 2: Капитальный ремонт с разделением и переводом перегруженных линий, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП); 4: км.; ОКТЯБРЬ 15: 0.609; ДЕКАБРЬ 18: Кунаккузин В.М. начальник ОП, Мусаваиров Д.Р. мастер по УЭЭ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии. | шт. | [9 empty] | 2
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Проведение вечерних редов. | [10 empty] | 1
шт.
Пломбирование крышек электросчетчиков
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
8697 |  | 2: Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии и контрольный обход гр.-потребителей.; 4: шт.; ОКТЯБРЬ 15: 2; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
|  | Инструментальная проверка средств учета | [10 empty] | 1
шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | [10 empty] | 5
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.
8707 |  | 2: Контрольный обход гр.-потребителей.; 4: шт.; ОКТЯБРЬ 15: 1; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
Инструментальная проверка средств учета
шт.
Пломбирование крышек электросчетчиков
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Проверка установки выносных электросчетчиков (БИЗов) новых подключенных абонентов. | шт. | [9 empty] | 1
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
|  |  | шт. | [12 empty] | Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ |  |  | %
8409,8683,8627 |  | 2: Инструментальная проверка средств учета; НОЯБРЬ 16: 3
|  |  | шт. | [7 empty] | 2
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | [11 empty] | 3
2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | км. | ежемесячно
8117 | Установка выносного учета 43шт (ноябрь 2015г.) | 2: Капитальный ремонт с установка выносного учета ,и испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП); НОЯБРЬ 16: 1.5; ДЕКАБРЬ 18: Кунаккузин В.М. начальник ОП ,Мусавиров Д.Р.мастер по УЭЭ
шт.
|  | Проведение контрольного обхода | [11 empty] | 3
шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков . | шт. | [10 empty] | 46
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
8698,8699,8700 |  | 2: Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ; 4: шт.
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [10 empty] | 1
|  | Инструментальная проверка средств учета | [11 empty] | 3 |  | Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
шт.
Пломбирование крышек электросчетчиков
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [10 empty] | 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт.
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.
8718 |  | 2: Проверка на наличие самовольного подключения и контрольный обход граждан-потребителей.; 4: км.; ДЕКАБРЬ 17: 1; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [11 empty] | 1
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [11 empty] | 1
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Пломбирование крышек приборов учета. | [12 empty] | 1
шт.
Пломбирование крышек электросчетчиков
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт.
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.
8667,8574,8167,8695,8574 |  | 2: Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной э/энергии и контрольный обход гр.-потребителей.; 4: км.; ДЕКАБРЬ 17: 1; ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
|  | Контрольный обход граждан-потребителей. | шт. | [11 empty] | 2
|  | Инструментальная проверка средств учета | [12 empty] | 1
шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | [12 empty] | 1
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | шт.
8258,8151,8124 |  | ДЕКАБРЬ 18: Мусавиров Д.Р. мастер по УЭЭ
шт.
шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  |  | шт. | [11 empty] | 1
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
Установка электросчетчиков для уличного освещения
|  | Определение мощности и количества ламп уличного освещения | шт.
|  | Контрольный обход гр.-потребителей и проверка на наличие самовольного подключения. | [12 empty] | 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ | шт. | ежемесячно
Замена недогруженных трансформаторов
|  | Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора | км.