## Лист1
Приложение N 11.2 к приказу Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"______" _______________ 2018г.
М. П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
H-ГИП-10_Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.01.2017-28.11.2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-11-28
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 28.11.2017-30.03.2018
3.2. | Поставка основного оборудования | 28.11.2017-30.06.2018
3.3. | Монтаж основного оборудования | 28.11.2017-30.06.2018
3.4. | Пусконаладочные работы | 28.11.2017-30.06.2018
3.5. | Завершение строительства | 2018-06-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-06-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
I-ГИП-46_Бурильно-крановая машина в ОП с. Шаран
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2018-01-26
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | -
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
ЭHIJKL-ГИП-11_Производственные базы
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору), поставки, купли-продажи | 2017-11-21
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | -
3.3. | Монтаж основного оборудования | -
3.4. | Пусконаладочные работы | -
3.5. | Завершение строительства | -
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
I-ГИП-50_Реконструкция КТП-4629 с увеличением мощности трансформатора с 250кВА на 400кВА в с. В.Киги
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | 2017-12-12
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | 2017-12-18
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | -
2 | Организационный этап | -
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | -
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | -
3.2. | Поставка основного оборудования | 2018-03-28
3.3. | Монтаж основного оборудования | 2018-03-30
3.4. | Пусконаладочные работы | 2018-03-30
3.5. | Завершение строительства | 2018-03-30
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования | 2018-03-30
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям | 2018-03-30

## Лист2
1 | Подача | Т ехнологическое | Подача заявителем | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 149, 153
| заявителем | присоединение к | заявки о | заявителя в офис |  | Основ
| заявки о | электрическим сетям | необходимости снятия | обслуживания |  | функционирова-
| необходимости | сетевой организации | показаний | клиентов, |  | ния розничных
| снятия | (в том числе | существующего | письменное |  | рынков
| показаний | опосредованно) в | прибора учета, | обращение |  | электрической
| существую- | установленном | осмотра его состояния | заказным письмом |  | энергии1
| щего прибора | порядке | и схемы подключения | с уведомлением,
| учета, осмотра | энергопринимающих | до его демонтажа | обращение по
| его состояния и | устройств заявителя, в |  | электронной форме
| схемы | отношении которых |  | на сайте ОАО
| подключения | установлен прибор учета. |  | «Ленэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт
| Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существую- щего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Т ехнологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ОАО «Ленэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт | Не ограничен | Пункты 149, 153 Основ функционирова- ния розничных рынков электрической энергии1
| Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существую- щего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Т ехнологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ОАО «Ленэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт | Не ограничен | Пункты 149, 153 Основ функционирова- ния розничных рынков электрической энергии1