## Паспорт
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Электро"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ГИП_22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай
(наименование инвестиционного проекта)
СТАНДАРТЫ РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ СУБЪЕКТАМИ ОПТОВОГО И РОЗНИЧНЫХ РЫНКОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ, № п/п | Наименование | Содержание
Общие данные
| Полное наименование организации | Общество с ограниченной ответственностью "ГИП-Электро"
| Сокращенное наименование организации | ООО "ГИП-Электро"
| Основные виды деятельности | Передача электроэнергии
| Адрес юридический | 450078, Республика Башкортостан, город Уфа, Революционная улица, дом 98/2, корпус литера Е
| Адрес фактический | 450078, Республика Башкортостан, город Уфа, Революционная улица, дом 98/2, корпус литера Е
| Форма собственности организации | Общество с ограниченной ответственностью
| ФИО руководителя | Нусенкис Александр Александрович
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактный телефон, e-mail) | Байдемирова Кристина Альбертовна тел.: (347) 228-32-36,доп.122; E-mail:gip_elektro@mail.ru
п.11.8 а) | Идентификатор инвестиционного проекта: | J_ГИП_22
| Наименование инвестиционного проекта | Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай
| Группа инвестиционных проектов инвестиционной программы | Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
| Наименование обособленного подразделения субъекта электроэнергетики, реализующего инвестиционный проект (если применимо) | ОП с. Новобелокатай
| Субъекты Российской Федерации, на территории которых реализуется проект | Республика Башкортостан
| Территории муниципальных образований, на территории которых реализуется инвестиционный проект | МР Белокатайский район, с. Новобелокатай
п.11.8 б) | Планируемые цели, задачи, этапы, сроки:
| Планируемые цели, задачи реализации инвестиционного проекта | Цели проекта: • организация обеспечения бесперебойного и качественного электроснабжения потребителей электрической энергии; • снижение технологических потерь электрической энергии; • улучшение надёжности бесперебойной подачи электроэнергии существующим и вновь подключаемым потребителям; • снижение процента износа объектов системы электроснабжения (сетей и трансформаторных подстанций); • увеличение срока эксплуатации энергетического оборудования; • модернизация существующего и установка нового оборудования; • подключение новых потребителей. Задачи проекта: • обеспечение потребителей электроэнергией требуемого качества согласно требованиям ГОСТ 13109-97 • обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей, их качественное обслуживание, удовлетворение возрастающего спроса в получении электроэнергии путем технического обновления существующих и строительства новых энергообъектов
| Этапы | 1 этап
| Сроки | 01.01.2019-31.12.2019
п.11.8 в) | Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности: | В соответствии с программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ГИП-Электро» на 2013-2016 годы; и программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «ГИП-Электро» на 2017-2021 годы.
п.11.8 г) | Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых значений количественных показателей реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы): | 0.5422%
п.11.8 д) | Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работы, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов: | Приложение №1
п.11.8 е) | Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта (в отношении реализуемых инвестиционных проектов), в том числе результаты закупок товаров, работ и услуг, выполненных для целей реализации инвестиционного проекта; | Приложение №2
п.11.8 ж) | Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | нет заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
п.11.8 з) | информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | нет заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
п.11.8 и) | проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций, строительство (реконструкцию, модернизацию) которых планируется осуществить в рамках реализации инвестиционной программы (проекта инвестиционной программы); | не применимо
п.11.8 к) | Информация о степени загрузки вводимых после строительства (реконструкции, модернизации) объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики РФ: | инвестиционным проектом не предусмотрены работы на объектах электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть
п.11.8 л) | Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом: | не применимо
п.11.8 м) | Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом: | договоры электроснабжения потребителей отсутствуют
п.11.8 н) | информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся:
| в схеме и программе развития Единой энергетической системы России, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству в Единой энергетической системе России межгосударственных линий электропередачи, линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальных класс напряжения которых составляет 220 кВ и выше, а также линий электропередачи 110 кВ и выше, обеспечивающих выдачу мощности существующих и планируемых к строительству объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 25 МВт; | не предусмотрено в программе развития Единой энергетической системы России
| в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации, утвержденных в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, - если инвестиционным проектом предусматриваются мероприятия по строительству на территории соответствующих субъектов Российской Федерации в Единой энергетической системе России линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства, проектный номинальный класс напряжения которых составляет от 110 кВ (включительно) до 220 кВ, или строительство линий электропередачи и объектов электросетевого хозяйства в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах; | не предусмотрено в программе развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации
п.11.8 о) | информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | не применимо
п.11.8 п) | Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) которые предусмотренные инвестиционным проектом. | Приложение №3

## Приложение №2
Приложение №2
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Электро"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ГИП_22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай
(наименование инвестиционного проекта)
Отчетная информация опроведении закупок товаров, работ, услуг.
Дата размещения | Приём заявок до | Вид закупки | Номер извещения | Наименование | Статус закупки
2019-04-04 | 2019-04-15 | СБ-АСТ: Открытый запрос предложений в электронной форме | 31907728939 | Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,007км, установка ТП 40кВА на ул.Заводская, с. Новобелокатай | Размещение завершено

## Приложение №1_табл.1 (hidden)
Приложение №1
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ | Наименование контрольных этапов реализации инвестпроекта с указанием событий/работ критического пути сетевого графика * | Сроки выполнения | [5 empty] | Процент исполнения работ за весь период (%) | Процент выполнения за отчетный период (%) | Основные причины невыполнения | Предложения по корректирующим мероприятиям по устранению отставания
|  | План |  |  |  | Факт (предложения по корректировке плана)
|  | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата) | начало (дата) | окончание (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Заключение договора на ТП
1.2. | Утверждение платы за ТП по индивидуальному проекту
1.2.1. | Принятие уполномоченным органом решения о подготовке документации по планировке территории
1.3. | Утверждение документации по планировке территории
1.4. | Получение правоустанавливающих документов на земельный участок
1.5. | Заключение договора на разработку проектной документации
1.6. | Приемка проектной документации заказчиком
1.7. | Получение положительного заключения экспертизы проектной документации
1.8. | Получение положительного заключения государственной экологической экспертизы проектной документации
1.9. | Утверждение проектной документации
1.10. | Получение разрешения на строительство
1.11. | Разработка рабочей документации | 2016-01-01 | 2016-03-01 |  |  | 2016-01-01 | 2016-03-01 | 100 | 100
1.12. | Организационный этап
2 | Заключение договора на выполнение строительно-монтажных работ (дополнительного соглашения к договору) | 2016-04-01 | 2016-12-01 |  |  |  |  | 0 | 0 | отсутствие инвестора
2.1. | Закупка основного оборудования
2.2. | Выполнение строительно- монтажных и пусконаладочных работ
3 | Выполнение подготовительных работ на площадке строительства
3.1. | Поставка основного оборудования
3.2. | Монтаж основного оборудования
3.3. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора на период пусконаладочных работ
3.4. | Получение акта о выполнении субъектом электроэнергетики технических условий, согласованного соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления (в случае, если технические условия были согласованы субъектом оперативно-диспетчерского управления).
3.5. | Пусконаладочные работы
3.7. | Испытания и ввод в эксплуатацию
4 | Комплексное опробование оборудования
4.1. | Оформление акта приемки законченного строительством объекта за исключением случая, если застройщик является лицом, осуществляющим строительство
4.2. | Получение разрешения на эксплуатацию энергообъекта от органов государственного контроля и надзора
4.3. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
4.4. | Приемка основных средств к бухгалтерскому учету
4.5. | Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

## Приложение №1_табл.2 (hidden)
Приложение № _____
к приказу Минэнерго России
от «__» _____ 201_ г. №___
Год раскрытия информации: 2018 год
Паспорт инвестиционного проекта
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
(идентификатор инвестиционного проекта)
(наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№№ | Наименование показателя и единицы измерения | Всего по инвестиционному проекту |  | Остаток |  | План (факт) года (N-1) | Год 2016 |  |  |  | Год (N+1) |  |  |  | Год (N+2) |  |  |  | Итого за период реализации инвестиционной программы
[7 empty] | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана) |  | План |  | Факт (предложение по корректировке плана)
|  | План | Предложение по корректировке плана | по состоянию на 01.01.года (2015) | по состоянию на 01.01.года2016 |  | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | Итого за год | Квартал | План | Предложение по корректировке плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | Финансирование капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (с НДС), в том числе за счет:
1.1 | федерального бюджета
1.2 | бюджетов субъектов Российской Федерации
1.3 | средств, полученных от оказания услуг по регулируемым государством ценам (тарифам) | 1.2744 |  | 0 | 1.2744 | 0 | 1.2744 | [11 empty] | 1.2744
1.4 | платы за технологическое присоединение |  |  | 0
1.5 | иных источников финансирования | 5.4186 |  | 0 | 5.4186 | 0 | 5.4186 | [11 empty] | 5.4186
2 | Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет всего, млн рублей (без НДС), в том числе: | 6.69 |  |  | 6.69
2.1 | проектно-изыскательские работы | 1.056 |  | 0 | 1.056 |  | 1.056 |  | 0.611 | 0.611 | [8 empty] | 0.611
2.2 | строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования | 5.634 |  | 0 | 5.634 |  | 5.634 | [11 empty] | 5.634
2.3 | оборудование
2.4 | прочие затраты
3 | Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение:
3.1 | объектов электросетевого хозяйства (объектов электроэнергетики), МВт
3.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
3.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
3.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4.88 |  |  | 4.88 |  | 4.88 | [11 empty] | 4.88
3.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 2.28 |  |  | 2.28 |  | 2.28 | [11 empty] | 2.28
3.6 | кабельных линий электропередачи, км
3.7 | Другое3)
4 | Ввод объектов (мощностей) в эксплуатацию:
4.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
4.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
4.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
4.4 | воздушных линий электропередачи в одноцепном исполнении, км | 4.88 |  |  | 4.88 |  | 4.88 | [11 empty] | 4.88
4.5 | воздушных линий электропередачи в двухцепном исполнении, км | 2.28 |  |  | 2.28 |  | 2.28 | [11 empty] | 2.28
4.6 | кабельных линий электропередачи, км
4.7 | Другое3)
5 | Принятие объектов основных средств к бухгалтерскому учету:
5.1 | млн рублей (без НДС) | 5.672 |  |  | 5.672 |  | 5.672 | [11 empty] | 5.672
5.2 | МВт
5.3 | МВ×А
5.4 | Мвар
5.5 | км | 7.16 |  |  | 7.16 |  | 7.16 | [11 empty] | 7.16
5.6 | другое3)
6 | Принятие нематериальных активов к бухгалтерскому учету, млн рублей (без НДС)
7 | Вывод мощностей из эксплуатации:
7.1 | объектов электросетевого хозяйства, МВт
7.2 | объектов электросетевого хозяйства, МВ×А
7.3 | объектов электросетевого хозяйства, Мвар
7.4 | линий электропередачи, км
7.5 | другое3)

## Приложение №1
Приложение №1
Год раскрытия информации: 2020 год
Паспорт инвестиционного проекта
ООО "ГИП-Электро"
(фирменное наименование субъекта электроэнергетики)
J_ГИП_22
(идентификатор инвестиционного проекта)
Строительство ВЛ-10кВ 0,025км, ВЛ-0,4кВ 0,015км, установка ТП-40кВА 1шт. на ул. Заводская с. Новобелокатай
(наименование инвестиционного проекта)
График реализации инвестиционного проекта
№ п/п | Наименование контрольных | Выполнение (план) |  | Процент | Основные причины невыполнения
| этапов реализации инвестпроекта |  |  | исполнения
| с указанием событий/работ |  |  | работ за весь
| критического пути сетевого | начало | окончание | период (%)
| графика* | (дата) | (дата)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Организация конкурсных процедур, подведение итогов на выполнение проектно-изыскательских работ (ПИР), поставку оборудования и проведение строительно-монтажных работ (СМР). | 2019-04-04 | 2019-04-15 | 100
2 | Заключение договоров на выполнение ПИР, поставку оборудования и проведение СМР. | 2019-04-29 | 2019-04-29 | 100
3 | Выполнение ПИР, поставка оборудования и проведение СМР. | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 100
4 | Испытания и комплексное опробование оборудования. | 2019-04-29 | 2019-05-31 | 100
5 | Ввод в эксплуатацию объекта. | 2019-08-30 | 2019-08-30 | 100