ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с.Стерлибашево»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

H-ГИП-8

(идентификатор инвестиционного проекта)

ВИД СТРОИТЕЛЬСТВА:

Реконструкция линий электропередачи

(Наименование группы инвестпроекта)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Увеличение надежности электроснабжения - Выполнение требований ГОСТ 32144-2013 по обеспечению уровня на напряжения - Возможность подключения новых потребителей |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Повышение качества электрической энергии - Уменьшение технических потерь электрической энергии |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017год; - Окончание работ: 2017 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: -  Выполнение СМР и ввод объекта в о/ф |

- Основные показатели инвестиционного проекта

Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. с НДС |
| --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 1 028 214,55 |
| 1.1. | Стоимость оборудования | 842 511,57 |
| 1.2. | Стоимость СМР | 185 702,98 |
| 1.3 | Прочие затраты | 0 |

Стоимость определена на основании:

Локального сметного расчета

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности и качества электроснабжения существующих потребителей.

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта

- 31.05.2017 – заключение договора подряда

- 31.05.2017-29.09.2017 – выполнение СМР.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

6.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

6.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

6.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Публичная кадастровая карта).

- Состояние дел на 30.09.2017 г по объекту:

«Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с. Стерлибашево».

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Выполнение СМР:

СМР выполнены, оборудование испытано и готово к вводу в эксплуатацию