## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГИП-Электро" (технологическое присоединение) за 4 квартал 2020г.
Приложение 1
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Присоединение потребителей льготной категории (550 руб.) до 15 кВт | [19 empty] | 10694.6621
1 | Г | зем/уч | Раимов Мавлют Шакурович | РБ, Федоровский район, с. Федоровка, ул. Олимпийская, д. 29 | № 12/121/ТП/254д-2020 от 17.06.2020 | 2020-10-16 | 2020-07-22 | 10 | 0.23 | 3.854 | 0.55 | 0.55 | 0 | 13.7227 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-48 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 20 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 | № 1 от 01.10.2020 | 2020-10-01 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-48 с. Федоровка | 2020-10-01 | 0.02 | 11.4356
2 | Г | ж/дом | Гумерова Галия Галяетдиновна | РБ, с. Красноусольский, ул. Мира, д. 11/1 | №12/121/ТП/267д-2020 от 29.06.2020 | 2020-10-28 | 2020-09-23 | 5 | 0.23 | 5.026 | 0.55 | 0.55 | 0 | 17.5824 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТПН-53 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 86 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 01.10.2020 | 2020-10-01 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТПН-53 с. Красноусольский | 2020-10-01 | 0.086 | 14.652
3 | Г | зем/уч | Ильясова Светлана Мирославовна | РБ, с. Шаран, ул. 50 лет победы, д. 88 | № 12/121/ТП/096д-2020 от 23.03.2020 | 2020-07-22 | 2020-09-24 | 15 | 0.4 | 2334.702 | 0.55 | 0.55 | 0 | 2866.4356 | Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ-0,4 кВ и установка ТП-160-10/0,4 кВ для электроснабжения жилых домов | Строительство ВЛ-10 кВ | № 1 от 24.08.2020 | 2020-10-30 | ВЛ-10 кВ , ТП-160-10/0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ с. Шаран | 2019-10-24 | 0.547 | 2388.6964
[16 empty] | Установка ТП |  |  |  |  | 160
[16 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0.558
4 | Г | ж/дом | Юлбарисова Гузелия Фаритовна | РБ, Архангельский район, с.Архангельское, ул.М.Карима, 34 | № 12/121/ТП/344д-2020 от 16.07.2020 | 2020-11-15 | 2020-10-09 | 15 | 0.4 | 14.392 | 0.55 | 0.55 | 0 | 72.6644 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-0464 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 109 м, с установкой дерево опор в колличестве 3 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 09.10.2020 | 2020-10-09 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-0464 с. Архангельское | 2020-10-09 | 0.109 | 60.5537
5 | Г | зем/уч | Шарифуллин Руслан Владиславович | РБ, Кигинский район, с. Верхние Киги, ул. 1 Цветочная д. 1 | № 12/121/ТП/407д-2020 от 11.08.2020 | 2020-12-10 | 2020-10-16 | 9 | 0.4 | 8.87 | 0.55 | 0.55 | 0 | 41.256 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4710 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 64 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 16.10.2020 | 2020-10-16 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4710 с. В-Киги | 2020-10-16 | 0.064 | 34.38
6 | Г | зем/уч | Аскаров Рамиль Рахимьянович | РБ, с. Верхние Киги, ул. Гагарина, д. 6а | № 12/121/ТП/501д-2020 от 15.09.2020 | 2021-01-14 | 2020-10-21 | 6 | 0.23 | 3.302 | 0.55 | 0.55 | 0 | 12.9189 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТПН-4622 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 11 м, с установкой дерево опор в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 21.10.2020 | 2020-10-21 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 КТПН-4622 н.п. Новомуллакаево | 2020-10-21 | 0.011 | 10.7657
7 | Г | зем/уч | Якупов Ришат Абдрахманович | РБ, Гафурийский район, с.Родина, ул.Усольская, 37 | № 12/121/ТП/322д-2020 от 17.07.2020 | 2020-11-16 | 2020-10-30 | 15 | 0.4 | 18.483 | 0.55 | 0.55 | 0 | 94.5072 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-112 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 170 м, с установкой дерево опор в колличестве 5 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 30.10.2020 | 2020-10-30 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-112 с. Родина | 2020-10-30 | 0.17 | 78.756
8 | Г |  |  | РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Светлая, д.53 | № 733-2019 от 01.02.2019 | 2019-06-01 | 2020-02-01 | 15 | 0.4 | 91.013 | 0.55 | 0.55 | 0 | 551.6458 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-112 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 170 м, с установкой дерево опор в колличестве 5 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 30.10.2020 | 2020-10-30 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-112 с. Родина | 2020-10-30 | 0.17 | 459.7048
9 | Г | зем/уч | Пастухова Людмила Валентиновна | РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Коммунистическая, д. 20/1 | № 12/121/ТП/239д-2020 от 18.06.2020 | 2020-10-17 | 2020-10-16 | 5 | 0.23 | 3.738 | 0.55 | 0.55 | 0 | 14.3261 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-3 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 30 м, с установкой дерево опор в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 16.10.2020 | 2020-10-16 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-3 с. Красноусольский | 2020-10-16 | 0.03 | 11.9384
10 | Г | ж/дом | Муллагильдина Лиана Фанилевна | РБ, с. Красноусольский, пер. Дачный, 15 | № 12/121/ТП/378д-2020 от 06.08.2020 | 2020-12-05 | 2020-10-29 | 15 | 0.4 | 8.775 | 0.55 | 0.55 | 0 | 34.0134 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-22 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 50 м, с установкой дерево опор в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 30.10.2020 | 2020-10-30 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-22 с. Красноусольский | 2020-10-30 | 0.05 | 28.3445
11 | Г | ж/дом | Хуснутдинова Татьяна Анатольевна | РБ, с. Красноусольский, ул. Заводская, д. 41 | № 12/121/ТП/384д-2020 от 07.08.2020 | 2020-12-06 | 2020-10-30 | 15 | 0.4 | 35.942 | 0.55 | 0.55 | 0 | 176.1219 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-66 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 250 м, с установкой дерево опор в колличестве 7 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 30.10.2020 | 2020-10-30 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-66 с. Красноусольский | 2020-10-30 | 0.25 | 146.7683
12 | Г | зем/уч | Сафина Лилия Мударисовна | РБ, Караидельский раойн, с. Атняш, ул. Ворошилова, д. 9 примерно в 211 м на северо-восток. | № 12/121/ТП/444д-2020 от 28.08.2020 | 2020-12-27 | 2020-10-19 | 5 | 0.23 | 26.557 | 0.55 | 0.55 | 0 | 120.5261 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП-5714 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 239 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 6 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 19.10.2020 | 2020-10-19 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 ТП №-5714 с.Атняш | 2020-10-19 | 0.239 | 100.4384
13 | Г | Мугузин - остановка Юлдаш | ИП Газизова Муршида Гильмуллиновна | РБ, с. Магинск, ул. Чиркова, д. 18 | № 12/121/ТП/507д-2020 от 17.09.2020 | 2021-01-16 | 2020-10-26 | 15 | 0.4 | 3.065 | 0.55 | 0.55 | 0 | 6.0406 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5102 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 59 м. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 26.10.2020 | 2020-10-26 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5102 с. Магинск | 2020-10-26 | 0.059 | 5.0338
14 | Г | зем/уч | Камельянова Сумбыль Гайнельяновна | РБ, с. Атняш, ул. Железнодорожная, 17 | № 12/121/ТП/445д-2020 от 28.08.2020 | 2020-12-27 | 2020-10-20 | 15 | 0.4 | 2.568 | 0.55 | 0.55 | 0 | 9.8162 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5715 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 31 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 20.10.2020 | 2020-10-20 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-5715 с. Атняш | 2020-10-20 | 0.031 | 8.1801
15 | Г | нежилое помещение | Кутонов Михаил Витальевич | РБ, г. Мелеуз, уч. Элеватора, гараж 8, бокс 23 | № 12/121/ТП/470д-2020 от 03.09.2020 | 2021-01-02 | 2020-10-08 | 13 | 0.23 | 13.439 | 0.55 | 0.55 | 0 | 58.4535 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-53 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 125 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 4 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 08.10.2020 | 2020-10-08 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-53 г. Мелеуз | 2020-10-08 | 0.125 | 48.7113
16 | Г | ж/дом | Исламова Альбина Маратовна | РБ, с. Старосубхангулово, ул. Заповедная, д. 7 | № 12/121/ТП/459д-2020 от 31.08.2020 | 2020-12-30 | 2020-10-27 | 15 | 0.23 | 4.374 | 0.55 | 0.55 | 0 | 13.3762 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 35 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 27.10.2020 | 2020-10-27 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-10 с.Старосубхангулово | 2020-10-27 | 0.035 | 11.1468
17 | Г | ж/дом | Янбердин Фидан Фаритович | РБ, с. Старосубхангулово, ул. Кызал - Таш, д. 34 | № 12/121/ТП/485д-2020 от 08.09.2020 | 2021-01-07 | 2020-10-27 | 5 | 0.23 | 4.421 | 0.55 | 0.55 | 0 | 12.9948 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-35 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 37 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 27.10.2020 | 2020-10-27 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-35 с.Старосубхангулово | 2020-10-27 | 0.037 | 10.829
18 | Г | зем/уч | Каримов Руслан Бахтиерович | РБ, Миякинский район,с.Киргиз-Мияки, ул.Ключевая, 18 | № 12/121/ТП/340д-2020 от 16.07.2020 | 2020-11-15 | 2020-10-15 | 15 | 0.4 | 3.624 | 0.55 | 0.55 | 0 | 13.5561 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6560 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 25 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 15.10.2020 | 2020-10-15 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6560 с.Киргиз-Мияки | 2020-10-15 | 0.025 | 11.2967
19 | Г | ж/дом | Хожимуратов Шухрат Суюнович | РБ, Миякинский район, с.Киргиз-Мияки, ул.Губайдуллина 82 | № 12/121/ТП/297д-2020 от 30.06.2020 | 2020-10-29 | 2020-10-15 | 15 | 0.4 | 1.965 | 0.55 | 0.55 | 0 | 15.3714 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-452 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 50 м | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 15.10.2020 | 2020-10-15 | ВЛ-0,4 кВ Л-6 ТП-452 с.Киргиз-Мияки | 2020-10-15 | 0.05 | 12.8095
20 | Г | зем/уч | ИП Гайсин Ильшат Рифович | РБ, с. Киргиз-Мияки, ул. Надежды, 41 | № 12/121/ТП/461д-2020 от 01.09.2020 | 2020-12-31 | 2020-10-28 | 5 | 0.23 | 17.55 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 95.4485 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6563 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 100 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 4 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 28.10.202 | 2020-10-28 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6563 с.Киргиз-Мияки | 2020-10-28 | 0.1 | 79.5405
21 | Г | зем/уч | Захаров Герман Михайлович | РБ, с. Киргиз - Мияки, ул. Сиреневая, д. 20 | № 12/121/ТП/440д-2020 от 26.08.2020 | 2020-12-25 | 2020-10-29 | 15 | 0.4 | 14.893 | 0.55 | 0.55 | 0 | 87.8727 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6567 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 115 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 4 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 29.10.2020 | 2020-10-29 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6567 с.Киргиз-Мияки | 2020-10-29 | 0.115 | 73.2272
22 | Г | ж/дом | Галиев Альберт Азатович | РБ. С. Федоровка, ул. Мичурина, д. 2 | № 12/121/ТП/589д-2020 от 21.10.2020 | 2021-02-20 | 2020-10-27 | 13 | 0.4 | 3.791 | 0.55 | 0.55 | 0 | 16.4133 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 90 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 27.10.2020 | 2020-10-27 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-48 с.Федоровка | 2020-10-27 | 0.028 | 13.6777
23 | Г | зем/уч | Арцышевич Антон Александрович | РБ, с. Архангельское, ул. Российская, д. 33 | № 12/121/ТП/424д-2020 от 25.08.2020 | 2020-12-24 | 2020-10-13 | 15 | 0.4 | 27.082 | 0.55 | 0.55 | 0 | 128.94 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-0464 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 205 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 6 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 13.11.2020 | 2020-11-13 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-0464 с.Архангельское | 2020-11-13 | 0.205 | 107.45
24 | Г | ж/дом | Шарафутдинов Айрат Гайсарович | РБ, с. Архангельское, ул. Салавата Юлаева, д. 12 | № 12/121/ТП/458д-2020 от 02.09.2020 | 2021-01-01 | 2020-11-13 | 15 | 0.4 | 7.085 | 0.55 | 0.55 | 0 | 34.6841 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4339 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 73 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 13.11.2020 | 2020-11-13 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-4339 с.Архангельское | 2020-11-13 | 0.073 | 28.9034
25 | Г | ж/дом | Хабирова Илюза Рашитовна | РБ, Архангельский район, д.Приуралье, ул. Южная, д. 19 | № 12/121/ТП/420д-2020 от 19.08.2020 | 2020-12-18 | 2020-11-06 | 15 | 0.4 | 3.587 | 0.55 | 0.55 | 0 | 14.8834 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4366 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 40 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 06.11.2020 | 2020-11-06 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4366 д.Приуралье | 2020-11-06 | 0.04 | 12.4029
26 | Г | зем/уч | Дильмухаметов Рифхат Губайдулович | РБ, Архангельский район, д. Приуралье, ул. Южная, д. 2 | № 12/121/ТП/431д-2020 от 27.08.2020 | 2020-12-26 | 2020-11-06 | 15 | 0.4 | 1.368 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0
27 | Г | зем/уч | Файрузова Зульфира Вакилевна | РБ, с. Киргиз - Мияки, ул. ИМ. Шифы Разяпова, д. 68 | № 12/121/ТП/134д-2020 от 30.04.2020 | 2020-07-29 | 2020-11-23 | 15 | 0.4 | 26.535 | 0.55 | 0.55 | 0 | 159.116 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6561 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 209 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 7 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 23.11.2020 | 2020-11-23 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-6561 с.Киргиз-Мияки | 2020-11-23 | 0.209 | 132.5967
28 | Г | зем/уч | Кучкарова Альфира Закиевна | РБ, Миякинский район, с. Киргиз - Мияки, ул. ИМ. Галлянура Бухараева, д. 81 | № 12/121/ТП/224д-2020 от 08.06.2020 | 2020-10-07 | 2020-11-27 | 15 | 0.4 | 29.574 | 0.55 | 0.55 | 0 | 159.7704 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6561 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 210 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 8 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 27.11.2020 | 2020-11-27 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6561 с.Киргиз-Мияки | 2020-11-27 | 0.21 | 133.142
29 | Г | зем/уч | Гафуров Ильшат Махмутович | РБ, с. Киргиз - Мияки ул. Ключевая д. 6 | № 12/121/ТП/092д-2020 от 16.03.2020 | 2020-07-15 | 2020-11-27 | 15 | 0.4 | 20.268 | 0.55 | 0.55 | 0 | 96.688 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6560 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 113 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 4 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 27.11.2020 | 2020-11-27 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6560 с.Киргиз-Мияки | 2020-11-27 | 0.113 | 80.5734
30 | Г | зем/уч | Демидов Виктор Васильевич | РБ, с. Киргиз - Мияки, ул. ИМ Хасаньяна Султанова, д. 1 | № 12/121/ТП/503д-2020 от 16.09.2020 | 2021-01-15 | 2020-11-23 | 15 | 0.4 | 3.705 | 0.55 | 0.55 | 0 | 14.3107 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6560 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 23 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 23.11.2020 | 2020-11-23 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6560 с.Киргиз-Мияки | 2020-11-23 | 0.023 | 11.9256
31 | Г | зем/уч | Ахмерова Ирина Салаватовна | РБ, с. Киргиз - Мияки, ул. Правды, 10 | № 12/121/ТП/553д-2020 от 02.10.2020 | 2021-02-01 | 2020-11-23 | 15 | 0.4 | 12.772 | 0.55 | 0.55 | 0 | 70.1215 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6567 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 82 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 3 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 23.11.2020 | 2020-11-23 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-6567 с.Киргиз-Мияки | 2020-11-23 | 0.082 | 58.4346
32 | Г | ж/дом | Сафин Азамат Мухаметкаримович | РБ, Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.Сахалинская 55 | № 12/121/ТП/310д-2020 от 13.07.2020 | 2020-11-12 | 2020-11-23 | 15 | 0.4 | 9.09 | 0.55 | 0.55 | 0 | 46.5864 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-110 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 60 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 23.11.2020 | 2020-11-23 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-110 с. Красноусольский | 2020-11-23 | 0.06 | 38.822
33 | Г | зем/уч | Отмахов Вадим Владимирович | РБ. с. Красноусольский, ул. Энтузиастов, д.5 | № 12/121/ТП/610д-2020 от 02.10.2020 | 2021-02-01 | 2020-12-15 | 15 | 0.4 | 1450.924 | 0.55 | 0.55 | 0 | 1716.0288 | Строительство ВЛ-10 кВ ВЛ-0,4 кВ и установка ТП-160 кВА для технологического присоединения | ТП-160 кВА | № 1 от 30.11.2020 | 2020-11-30 | ВЛ-10 кВ ВЛ-0,4 кВ и установка ТП-160 кВА с.Красноусольский | 2020-11-30 | 1 | 1430.024
[16 empty] | Строительство ВЛ-10 кВ |  |  |  |  | 0.357
|  |  |  | объект незавершенного строительства, РБ, с. Киргиз Мияки, ул. Шоссейная, 28 В | [11 empty] | Строительство ВЛ-0,4 кВ |  |  |  |  | 0.066
34 | Г | зем/уч | Муртазина Лилия Фидарисовна | РБ, Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.Захарова, 29 | № 12/121/ТП/367д-2020 от 03.08.2020 | 02.12.2020 | 2020-11-26 | 15 | 0.4 | 20.732 | 0.55 | 0.55 | 0 | 99.0907 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-113 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 130 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 5 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 26.11.2020 | 2020-11-26 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-113 с.Красноусольский | 2020-11-26 | 0.13 | 82.5756
35 | Г | ж/дом | Казанцева Руслана Римовна | РБ, с. Красноусольский, ул. Рафаэля Сабитова, д. 28 | № 12/121/ТП/377д-2020 от 24.08.2020 | 2020-12-23 | 2020-11-26 | 15 | 0.4 | 11.855 | 0.55 | 0.55 | 0 | 56.9703 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-113 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 79 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 3 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 26.11.2020 | 2020-11-26 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-113 с.Красноусольский | 2020-11-26 | 0.079 | 47.4753
[7 empty] | 2019-12-05 | [10 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
[7 empty] | 2019-12-05 | [10 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
[7 empty] | 2019-12-05 | [10 empty] | 2019-12-05 |  | 2019-12-05
36 | Г | ж/дом | Сабитов Ильдар Фанильевич | РБ, с. Красноусольский, ул. Воробьева, 33/1 | № 12/121/ТП/436д-2020 от 02.09.2020 | 2021-01-01 | 2020-11-27 | 15 | 0.4 | 20.865 | 0.55 | 0.55 | 0 | 92.3918 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-50 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 160 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 6 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | № 1 от 27.11.2020 | 2020-11-27 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-50 с.Красноусольский | 2020-11-27 | 0.166 | 76.9932
37 | Г | квартира | Кулагин Алексей Викторович | РБ, Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.М.Горького, 22-2 | № 12/121/ТП/372д-2020 от 25.09.2020 | 2021-01-24 | 2020-11-26 | 15 | 0.4 | 0.57 | 0.55 | 0.55 | 0 | 9.9836 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-1 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 55 м. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 26.11.2020 | 2020-11-26 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-1 с.Красноусольский | 2020-11-26 | 0.055 | 8.3197
38 | Г | здание магазина | Ахметгалеева Эльвира Файзуловна | РБ, Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.Гагарина, д. 32 | № 12/121/ТП/521д-2020 от 22.09.2020 | 2021-01-21 | 2020-11-27 | 15 | 0.4 | 0.736 | 0.55 | 0.55 | 0
39 | Г | ж/дом | Григорьева Гульфия Гарифулловна | РБ, Бурзянский район, д. Ишдавлетово, ул. Агидельская, д. 18 | № 12/121/ТП/486д-2020 от 08.09.2020 | 2021-01-07 | 2020-11-03 | 5 | 0.23 | 9.512 | 0.55 | 0.55 | 0 | 41.1367 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-21 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 60 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 03.11.2020 | 2020-11-03 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-21 с. Старосубхангулово | 2020-11-03 | 0.06 | 34.2806
40 | Г | зем/уч | Байтимиров Ильхам Габитович | РБ, с. Старосубхангулово, ул. З.Валиди, д. 1А. | № 12/121/ТП/577д-2020 от 09.10.2020 | 2021-02-08 | 2020-11-03 | 15 | 0.4 | 6.604 | 0.55 | 0.55 | 0 | 27.2555 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-16 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 32 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 03.11.2020 | 2020-11-03 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-16 с. Старосубхангулово | 2020-11-03 | 0.035 | 22.7129
41 | Г | зем/уч | Фархшатов Азат Вафирович | РБ, с. Стерлибашево, ул. Тулаева, 16Е | № 12/121/ТП/408д-2020 от 20.08.2020 | 2020-12-19 | 2020-11-26 | 15 | 0.4 | 6.053 | 0.55 | 0.55 | 0 | 23.2378 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-5 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 60 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 26.11.2020 | 2020-11-26 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-5 с.Стерлибашево | 2020-11-26 | 0.06 | 19.3649
42 | Г | с/х производство | Васильев Андрей Анатольевич | РБ. с. Шаран, ул. Чапаева, д. 57 | № 12/121/ТП/568д-2020 от 08.10.2020 | 2021-02-07 | 2020-11-17 | 15 | 0.4 | 9.65 | 0.55 | 0.55 | 0 | 33.0178 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-8386 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 48 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 17.11.2020 | 2020-11-17 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-8386 с.Шаран | 2020-11-17 | 0.048 | 27.5148
43 | Г | зем/уч | Исламбратов Валерий Шаймуратович | РБ, с. Шаран, ул. Северная, 44 | № 12/121/ТП/554д-2020 от 05.10.2020 | 2021-02-04 | 2020-11-24 | 5 | 0.23 | 3.682 | 0.55 | 0.55 | 0 | 11.9153 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-8697 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 22 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 24.11.2020 | 2020-11-24 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-8697 с.Шаран | 2020-11-24 | 0.022 | 9.9294
44 | Г | зем/уч | Авдоян Армен Фатоевич | РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Курбатова д. 1 | № 12/121/ТП/116д-2020 от 06.04.2020 | 2020-08-05 | 2020-12-03 | 15 | 0.4 | 385.48 | 0.55 | 0.55 | 0 | 385.4807 | Строительство ВЛ-0,4 кВ до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 255 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 10 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 30.11.2020 | 2020-11-30 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП-2712 с.Большеустьикинское | 2020-11-30 | 0.255 | 321.2339
45 | Г | ж/дом | Лубин Максим Владимирович | РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Мирная, д. 44 | № 12/121/ТП/122д-2020 от 27.04.2020 | 2020-08-26 | 2020-12-21 | 15 | 0.4 | 3187.101 | 0.55 | 0.55 | 0 | 3855.8044 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-29 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 2344 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 5 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 30.11.2020 | 2020-11-30 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-29 с.Федоровка | 2020-11-30 | 2.344 | 3213.1703
46 | Г | ж/дом | Зайнетдинов Мидхат Аскатович | РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Светлая, д. 37 | № 12/121/ТП/109д-2020 от 26.03.2020 | 2020-07-25 | 2020-12-22 | 15 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0
47 | Г | зем/уч | Юмагузин Рамиль Валижанович | РБ, Гафурийский район, с. Красноусольский, ул. Родниковая, д. 57 | № 12/121/ТП/098д-2020 от 20.03.2020 | 2020-07-19 | 2020-12-18 | 15 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0
48 | Г | зем/уч |  | РБ, уч.находится в 118 м на Ю-З от д.Бартым, ул.Центральная 23 | № 12/121/ТП/061д-2020 от 20.04.2020 | 2020-08-19 | 2019-12-09 | 15 | 0.4 |  | 0.55 | 0.55 | 0
49 | Г | ж/дом | Якупов Азамат Уралович | РБ, с. Красноусольский, ул. Сахалинская, д. 28 | № 12/121/ТП/634д-2020 от 25.11.2020 | 2021-03-24 | 2020-12-08 | 5 | 0.23 | 5.408 | 0.55 | 0.55 | 0 | 17.9232 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-110 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 25 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 08.12.2020 | 2020-12-08 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-110 с.Красноусольский | 2020-12-08 | 0.025 | 14.936
50 | Г | Светофор Т7 | ГКУ УДХ РБ | РБ, а/д Толбазы - Красноусольский на км 53+432 Гафурийского района | № 12/121/ТП/545д-2020 от 30.10.2020 | 2021-03-01 | 2020-12-16 | 3 | 0.23 | 4.533 | 0.55 | 0.55 | 0 | 13.0274 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-46 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 41 м. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 16.12.2020 | 2020-12-16 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТПН-46 с.Красноусольский | 2020-12-16 | 0.041 | 10.8562
51 | Г | ж/дом | Мартиросян Артур Оганнесович | РБ, с. Красноусольский, ул. Ровенская, д. 39 | № 526-2019 от 27.09.2019 | 2020-01-26 | 2020-12-11 | 15 | 0.4 | 8.041 | 0.55 | 0.55 | 0 | 24.2449 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТПН-49 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 80 м. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 11.12.2020 | 2020-12-11 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 КТПН-49 с.Красноусольский | 2020-12-11 | 0.08 | 20.2041
52 | Г | ж/дом | Басирова Любовь Анатольевна | РБ, с. Красноусольский, ул. Энтузиастов, д. 26 | № 12/121/ТП/539д-2020 от 09.10.2020 | 2021-02-08 | 2020-12-15 | 15 | 0.4 | 8.408 | 0.55 | 0.55 | 0 | 36.4404 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-109 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 34 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 15.12.2020 | 2020-12-15 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-109 с.Красноусольский | 2020-12-15 | 0.034 | 30.367
53 | Г | Базовая станция сотовой связи | ПАО МегаФон | РБ, с. Стерлибашево, ул. Тукаева | № 12/121/ТП/595д-2020 от 06.11.2020 | 2021-03-05 | 2020-12-14 | 15 | 0.4 | 43.654 | 0.55 | 0.55 | 0 | 184.9411 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-5 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 229 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 6 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 14.12.2020 | 2020-12-14 | ВЛ-0,4 кВ Л-4 КТП-5 с.Стерлибашево | 2020-12-14 | 0.229 | 154.1176
54 | Г | зем/уч | Нигматуллин Айрис Назимович | РБ. с. Стерлибашево, ул. Гагарина, д. 62 | № 12/121/ТП/572д-2020 от 08.10.2020 | 2021-02-07 | 2020-12-17 | 15 | 0.4 | 3.995 | 0.55 | 0.55 | 0 | 13.6068 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-59 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 14 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 17.12.2020 | 2020-12-17 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-59 с.Стерлибашево | 2020-12-17 | 0.014 | 11.339
55 | Г | Нестационарный торговый объект | Автономная некомерческая организация ЦСО "Социум" | РБ, с. Большеустьикинское, территория рядом с магазином Магнит у дома | № 12/121/ТП/467д-2020 от 14.09.2020 | 2021-01-13 | 2020-12-14 | 10 | 0.23 | 9.041 | 0.55 | 0.55 | 0 | 29.0751 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТПН-2657 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 56 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 14.12.2020 | 2020-12-14 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТПН-2657 с.Большеустьикинское | 2020-12-14 | 0.056 | 24.2292
56 | Г | зем/уч | Сагитов Ильназ Ильдарович | РБ, с. Верхние Киги, ул. Прудная, д. 8 | № 12/121/ТП/439д-2020 от 28.08.2020 | 2020-12-27 | 2020-12-02 | 6 | 0.23 | 28.998 | 0.55 | 0.55 | 0 | 120.2469 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4713 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 160 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 5 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 02.12.2020 | 2020-12-02 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-4713 с.Киги | 2020-12-02 | 0.16 | 100.2058
57 | Г | зем/уч | Камалетдинова Миляуша Рифгатовна | РБ, Миякинский район, с. Киргиз - Мияки, ул. Х. Султанова д. 14 | № 12/121/ТП/072д-2020 от 10.03.2020 | 2020-07-09 | 2020-12-24 | 15 | 0.4 | 5.857 | 0.55 | 0.55 | 0 | 18.5682 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6560 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 30 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 1 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 24.12.2020 | 2020-12-24 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-6560 с.Киргиз-Мияки | 2020-12-24 | 0.03 | 15.4735
58 | Г | зем/уч | Хамитова Айсылу Ринатовна | РБ, с. Киргиз - Мияки, ул. Надежды, д. 42 | №12/121/ТП/535д-2020 от 24.09.2020 | 2021-01-23 | 2020-12-18 | 15 | 0.4 | 60.21 | 0.55 | 0.55 | 0 | 301.9252 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6565 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 354 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 10 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 18.12.2020 | 2020-12-18 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-6565 с.Киргиз-Мияки | 2020-12-18 | 0.354 | 251.6044
59 | Г | зем/уч | АО ПБК | РБ, г. Мелеуз, ул. Чернышевского, д. 7 | № 12/121/ТП/449д-2020 от 20.10.2020 | 2021-02-19 | 2020-12-07 | 15 | 0.4 | 26.043 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 107.3637 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-5163П до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 242 м. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 07.12.2020 | 2020-12-07 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-5163П г. Мелеуз | 2020-12-07 | 0.242 | 89.4698
60 | Г | зем/уч | Исламгулов Рамис Фаритович | РБ, г. Мелеуз, снт. "Черемушки", участок №75 | № 12/121/ТП/580д-2020 от 19.10.2020 | 2021-02-18 | 2020-12-07 | 13 | 0.4 | 28.29 | 0.55 | 0.55 | 0 | 106.5248 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1504 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 130 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 4 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 07.12.2020 | 2020-12-07 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1504 г.Мелеуз | 2020-12-07 | 0.13 | 88.7707
61 | Г | ж/дом | Галимова Алия Амировна | РБ. с. Нугуш, ул. Южная, д. 12 | № 12/121/ТП/596д-2020 от 30.10.2020 | 2021-03-01 | 2020-12-08 | 15 | 0.4 | 13.163 | 0.55 | 0.55 | 0 | 43.2799 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 62 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 08.12.2020 | 2020-12-08 | ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-1 г.Мелеуз | 2020-12-08 | 0.062 | 36.0666
62 | Г | зем/уч | Янгалова Наталия Григорьевна | РБ, д. Тамьян, ул. Молодежная, д. 49 | № 12/121/ТП/629д-2020 от 20.11.2020 | 2021-03-19 | 2020-12-21 | 13 | 0.4 | 13.325 | 0.55 | 0.55 | 0 | 60.7757 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1265 до границы земельного участка заявителя ориентировочной протяженностью 63 м, с установкой опор СВ 95-3 в колличестве 2 шт. | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 21.12.2020 | 2020-12-21 | ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП-1265 г.Мелеуз | 2020-12-21 | 0.063 | 50.6464
63 | Г | зем/уч | Мухаметова Флюра Муллагалеевна | РБ, с. Новобелокатай, ул.Мира, д.10, кв.10Г | № 12/121/ТП/111д-2020 от 26.03.2020 | 2020-07-25 | 2020-12-22 | 15 | 0.4 | 11.527 | 0.55 | 0.55 | 0 | 50.2272 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТПН-3635 до границы земельного участка заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 22.12.2020 | 2020-12-22 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 КТПН-3635 с.Новобелокатай | 2020-12-22 | 0.105 | 41.856
64 | Г | зем/уч | ГАУ РБ "Молочная Кухня" | РБ. с. Новобелокатай, ул. Школьная, д. 8Б. | № 12/121/ТП/591д-2020 от 29.10.2020 | 2020-02-28 | 2020-12-24 | 10 | 0.23 | 2.968 | 0.55 | 0.55 | 0 |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТПН-3635 до границы земельного участка заявителя |  |  |  | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 КТПН-3635 с.Новобелокатай
65 | Г | ж/дом | Терепенчук Залия Радиковна | РБ, Бурзянский район, с. Старосубхангулово, ул. Победы, д. 23 | № 12/121/ТП/496д-2020 от 17.09.2020 | 2021-01-16 | 2020-12-08 | 5 | 0.23 | 39.418 | 0.55 | 0.55 | 0 | 282.9461 | Строительство ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-10 до границы земельного участка заявителя | Строительство ВЛ-0,4 кВ | №1 от 08.12.2020 | 2020-12-08 | ВЛ-0,4 кВ Л-3 ТП-10 с.Старосубхангулово | 2020-12-08 | 0.322 | 235.7884
66 | Г | ж/дом | Хамитова Лилия Радиковна | РБ, с. Старосубхангулово, ул. Победы, д. 21 | № 12/121/ТП/517д-2020 от 21.09.2020 | 2021-01-20 | 2020-12-18 | 5 | 0.23 | 10.393 | 0.55 | 0.55 | 0
67 | Г | ж/дом | Сафин Рустем Салихович | РБ. с. Старосубхангулово, ул. Аргызма, д. 41 | № 12/121/ТП/573д-2020 от 15.10.2020 | 2021-02-14 | 2020-12-08 | 5 | 0.23 | 18.685 | 0.55 | 0.55 | 0