## Лист1
Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО "ГИП-Электро" (технологическое присоединение) за 4 квартал 2020г.
Приложение 2
№ п.п | Идентификатор | Наименование присоединяемого объекта | Контрагент | Место нахождения объектов электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, адрес объектов. | Номер договора ТП | Дата подключения по договору ТП (План) | Дата подключения по договору ТП (Факт) | Мощность, кВт | Напряжение, кВ | Полная сметная стоимость Ипр тыс. руб, без НДС | Стоимость договора ТП, тыс.руб. (с НДС ) | Сумма оплаты, тыс. руб. ( с НДС ) | Остаток оплаты, тыс. руб (с НДС) | Фактический объем финансирования, тыс. руб (с НДС) | Физический объем работ (плановый) |  | № и дата документа (акта) о выполненных работах КС-2 | Дата фактического присоединения | Наименование объекта кап. вложений | Дата ввода в основные средства | Фактический закрытый объем, (км, кВт) к.0,89 | Работы капитального характера выполненные за отчетный период (08 счет) тыс. руб, без НДС
[15 empty] | Описание работ согласно ТУ ( с указанием марок применяемых материалов и опер. наименований) | Наименование работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | Присоединение потребителей от 15 до 150 кВт | [19 empty] | 7187.6707
1 | Г | Гараж | ООО "Торгинвест" | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, ул.Салавата, 9 | №12/122/ТП/014д-2020 от 03.08.2020 | 2020-12-02 | 2020-10-13 | 75 | 0.4 | 10.435 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 37.4666 | Строительство ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-4624 до границы земельного участка заявителя | Строительсво ВЛ-0,4 кВ | №1 от 13.10.2020 | 2020-10-13 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 КТП-4624 с.В-Киги | 2020-10-13 | 0.13 | 31.2221
2 | Г | Нежилое помещение | ГАУ РБ "Молочная Кухня" | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, ул.Айская 31/1 | №12/122/ТП/005д-2020 от 03.06.2020 | 2020-10-02 | 2020-11-11 | 150 | 0.4 | 4919.176 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 6607.5981 | Строительство ВЛ-10 кВ установка ТП-2х400 кВА для технологического присоединения | Строительство ВЛ-10 кВ | №1 от 28.08.2020 | 2020-11-11 | ВЛ-10кВ ТП-2х400 кВА с.В-Киги | 2020-11-11 | 2.712 | 5506.3317
[16 empty] | Установка ТП |  |  |  |  | 2х400
3 | Г | Здание гостиницы | ООО санаторий "Карагай" | РБ, Мечетлинский район, с.Большеустьикинское, ул.Промышленная, 4 | №12/122/ТП/018д-2020 от 31.08.2020 | 2020-12-30 | 2020-12-24 | 50 | 0.4 | 10.211 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 33.2928 | Строительство ВЛ-0,4кВ Л-5 КТП-2653 до границы земельного участка заявителя | Строительсво ВЛ-0,4 кВ | №1 от 24.12.2020 | 2020-12-24 | ВЛ-0,4 кВ Л-5 ТП-2653 с.Большеустьикинское | 2020-12-24 | 0.069 | 27.744
4 | Г | Здание очистных сооружений | ГБУЗ Кигинская ЦРБ | РБ, Кигинский район, с.Верхние Киги, ул.Ибрагимова 38 | №12/122/ТП/027д-2020 от 09.11.2020 | 2021-03-08 | 2020-12-16 | 40 | 0.4 | 12.611 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 48.4594 | Строительство ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-4666 до границы земельного участка заявителя | Строительсво ВЛ-0,4 кВ | №1 от 16.12.2020 | 2020-12-16 | ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТПН-4666 с. В-Киги | 2020-12-16 | 0.055 | 40.3829
5 | Г | Нежилое здание | ИП Фомин Н.Т. | РБ, Гафурийский район, с.Красноусольский, ул.Коммунистическая, 83 | №12/122/ТП/016д-2020 от 05.08.2020 | 2020-12-04 | 2020-12-23 | 55 | 0.4 | 69.476 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 507.6653 | Строительство ВЛ-10 кВ установка ТП-2х400 кВА для технологического присоединения | Строительсво ВЛ-10 кВ | №1 от 09.12.2020 | 2020-12-09 | ВЛ-10кВ ТП-124/160 кВА с.Красноусольский | 2020-12-19 | 0.035 | 423.0544
[16 empty] | Установка ТП |  |  |  |  | 160
6 | Г | Гараж | ООО "Нугушский гидротехнический узел" | РБ, Мелеузовский район, с.Нугуш, ул.Ленина | №12/122/ТП/007д-2020 от 11.09.2020 | 2021-01-10 | 2020-12-08 | 60 | 0.4 | 44.832 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 200.1319 | Строительство ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-3 до границы земельного участка заявителя | Строительсво ВЛ-0,4 кВ | №1 от 08.12.2020 | 2020-12-08 | ВЛ-0,4кВ Л-6 ТП-3 с. Нугуш | 2020-12-08 | 0.437 | 166.7766
7 | Г | Земельный участок | ИП Юсупова Фируза Рашитовна | РБ, Мелеузовский район, п.Нугуш, ул.Строительная, 10 | №12/122/ТП/021д-2020 от 21.09.2020 | 2021-01-20 | 2020-12-02 | 61 | 0.4 | 16.688 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 63.3864 | Строительство ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2 до границы земельного участка заявителя | Строительсво ВЛ-0,4 кВ | №1 от 02.12.2020 | 2020-12-02 | ВЛ-0,4кВ Л-3 ТП-2 с. Нугуш | 2020-12-02 | 0.138 | 52.822
8 | Г | Животноводческая ферма | ИП Глава КФХ Давлетбаев Айнур Газизович | РБ, Бурзянский район, 2000м на юг от с.Старосубхангулово | № 12/122/ТП/011д-2020 от 16.07.2020 | 2020-11-15 | 2020-12-24 | 20 | 0.4 | 80.582 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 621.4378 | Строительство ВЛ-10 кВ установка ТП-49/25 кВА для технологического присоединения | Строительсво ВЛ-10 кВ | №1 от 24.12.2020 | 2020-12-24 | ВЛ-10кВ ТП-49/25 кВА с.Ишдавлетово | 2020-12-24 | 0.292 | 517.8648
[16 empty] | Установка ТП |  |  |  |  | 25
9 | Г | Земельный участок | ИП Тимеряева Гузель Рафаиловна | РБ, Бурзянский район, с.Старосубхангулова, ул.Кадырова, 14/3 | №12/122/ТП/010д-2020 от 08.07.2020 | 2020-11-07 | 2020-12-11 | 75 | 0.4 | 56.154 | 14.1862 | 14.1862 | 0 | 505.7666 | Строительство ВЛ-10 кВ установка ТП-48/100 кВА для технологического присоединения | Строительсво ВЛ-10 кВ | №1 от 11.12.2020 | 2020-12-01 | ВЛ-10кВ ТП-48/100 кВА с.Старосубхангулово | 2020-12-01 | 0.023 | 421.4722
[16 empty] | Установка ТП |  |  |  |  | 100