## 2017
Приложение N 13
к Приказу Минэнерго России
от "24" марта 2010 г. N114
Отчет о техническом состоянии объекта за 2017 года (представляется ежеквартально)
Утверждаю:
Директор ООО "ГИП-Электро" Нусенкис А.А.
(подпись)
[8 empty] | " " |  | 2018 года
N п/п | Наименование направления/ проекта инвестиционной программы | Технические характеристики |  |  | Сроки реализации проекта |  | Наличие исходно-разрешительной документации
|  | мощность, МВт, МВА | выработка, млн. кВт/ч | длина, ВЛ, км | год начала строительства | год ввода в эксплуатацию | утвержденная проектно- сметная документация (+; -) | заключение Главгосэкспертизы России (+; -) | оформленный в соответствии с законодательсвом землеотвод (+; -) | разрешение на строительство (+; -)
1 | Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с.Шаран. | 0,160МВА | х | х | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
2 | Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с.Большеустьикинское | 0,250МВА | х | х | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
3 | Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 в с.Большеустьикинское | 0,100МВА | х | х | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
4 | Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с.Большеустьикинское | 0,100МВА | х | х | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
5 | Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250 кВА на ТМ-160 кВА в с.Новобелокатай | 0,160МВА | х | х | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 от ТП-5713 с заменой ТМ-63кВА на ТМ-25кВА и переносом ТП в центр нагрузок в д. Мата Караидельского р-на РБ | 0,025 МВА | х | 0,489км | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
7 | Реконструкция ВЛ 0,4 кВ от КТПН-27, строительство ВЛЗ-10кВ с установкой дополнительного ТП-63кВА в с.Стерлибашево. | 0,063 МВА | х | 0,258км | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
8 | Реконструкция Ф-11508, Ф-11507 ПС "Абдуллино" | х | х | 3,906км | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется
9 | Установка приборов учета на границе балансовой принадлежности | х | х | х | 2017 | 2017 | + | не требуется | не требуется | не требуется
10 | Строительство ВЛ-10кВ от ПС "Стерлибашево" Ф-15 для закольцовки с ВЛ-10кВ Ф-4 в с. Стерлибашево | х | х | 4,2298км | 2017 | 2018 | + | не требуется | не требуется | не требуется