ООО «ГИП-Электро»

ПАСПОРТ

инвестиционного проекта

«Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай»

(наименование инвестиционного проекта)

ИДЕНТИФИКАТОР инвестиционного проекта:

H-ГИП-1

(идентификатор инвестиционного проекта)

Вид строительства:

Реконструкция трансформаторных и иных подстанций

(Наименование группы инвестпроекта)

СУБЪЕКТ РФ:

Республика Башкортостан

(Республика, край, область)

- Общая информация

| 1.1. Цели и задачи реализации инвестиционного проекта | - Уменьшение потерь холостого хода трансформатора - Увеличение надежности электроснабжения |  |
| --- | --- | --- |
| 1.2. Результаты реализации инвестиционного проекта | - Замена ТП с ТМ-250кВА на ТП с ТМ-160кВА - Замена воздушных вводов с голого провода на СИП |  |

- Темпы реализации инвестиционного проекта

| 2.1. Сроки реализации | - Начало работ: 2017 год; - Окончание работ: 2017 год. |
| --- | --- |
| 2.2. Этапы реализации | - Реализация инвестиционного проекта предполагается в 1 этап; - предполагается к выполнению следующий объем работ: - Демонтаж существующего ТП-250кВА - Монтаж ТП-160кВА - Замена воздушных вводов ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ |

- Основные показатели инвестиционного проекта

3.2. Показатели сметной стоимости:

| № п/п | Наименование | Плановая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС | Фактическая стоимость объекта, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВСЕГО, в том числе: | 403, 32 | 411,31 |
| 1.1 | Стоимость оборудования | 285, 25 | 306,59 |

Стоимость определена на основании:

Локального сметного расчета

- Оценка влияния инвестиционного проекта на достижение плановых показателей реализации ИПР

Инвестиционный проект окажет следующее влияние на достижение плановых показателей ИПР:

- повышение надежности электроснабжения существующих потребителей;

- снижение технических потерь электрической энергии

- Отчет о ходе реализации инвестиционного проекта*

По договору выполнен следующий объем работ:

- Проводятся подготовительные работы по получению разрешения на земляные работы.

- Информация о соответствии инвестиционного проекта схемам и программам развития электроэнергетики

8.1. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схеме и программе развития Единой энергетической системы России*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

* Примечание: указывается №, дата документа и ссылка на соответствующий раздел

8.2. Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации*:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

8.3. Информация о планируемом изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта:

- Данный объект не отображён в схеме и программе Единой энергетической системы России.

- Расположение объекта изображено на соответствующей карте-схеме в формате kml (Публичная кадастровая карта).

- Состояние дел на 30.06.2017 г по объекту: «Замена КТПН-3689 с уменьшением мощности ТМ-250кВА на ТМ-160кВА в с. Новобелокатай».

ХОД ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

Выполнение СМР:

Выполнено