## план2022
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч ( 11 мес ) | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4711 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 14189 | 38.62
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 5; АВГУСТ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 27; АПРЕЛЬ: 27; ИЮЛЬ: 27; ОКТЯБРЬ: 27
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 20; АПРЕЛЬ: 20; ИЮЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4706 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 2323 | 30.61
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АПРЕЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАРТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4701 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 5273 | 23.98 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАЙ: 4
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 4; МАЙ: 4; АВГУСТ: 4; НОЯБРЬ: 4
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4600 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | НОЯБРЬ: 5 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 73811 | 23.51
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АПРЕЛЬ; ИЮНЬ; АВГУСТ; ОКТЯБРЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 88; АПРЕЛЬ: 88; ИЮЛЬ: 88; ОКТЯБРЬ: 88
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 5 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: замена голого провода на СИП 1100 метров 3 квартал 2022 г.
4671 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 28596 | 21.61
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 5; АВГУСТ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮНЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 47; МАЙ: 47; АВГУСТ: 47; НОЯБРЬ: 47
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 7; МАЙ: 7; АВГУСТ: 7; НОЯБРЬ: 7
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потребителя )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 47798 | 21.04
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАЙ: 5; АВГУСТ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 55; АПРЕЛЬ: 55; ИЮЛЬ: 55; ОКТЯБРЬ: 55
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (2 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4656 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 10 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 72409 | 20.84
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 96; ИЮНЬ: 96; СЕНТЯБРЬ: 96; ДЕКАБРЬ: 96
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 6; ИЮНЬ: 6; СЕНТЯБРЬ: 6; ДЕКАБРЬ: 6
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 10 потреб )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4628 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АПРЕЛЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 21798 | 20.5
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4654 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 17738 | 19.77
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 15; АПРЕЛЬ: 15; ИЮЛЬ: 15; ОКТЯБРЬ: 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
4688 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 76199 | 18.53 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: НОЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАЙ to ИЮЛЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 105; АПРЕЛЬ: 105; ИЮЛЬ: 105; ОКТЯБРЬ: 105
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 20; АПРЕЛЬ: 20; ИЮЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________ |  |  | АВГУСТ: Мастер по учету ЭЭ Власов И.Ф. _________
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4711
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4711 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 14189 | 38.62
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 5; АВГУСТ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 27; АПРЕЛЬ: 27; ИЮЛЬ: 27; ОКТЯБРЬ: 27
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 20; АПРЕЛЬ: 20; ИЮЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4706
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4706 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 2323 | 30.61
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | АПРЕЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАРТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4701
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4701 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 5273 | 23.98 | bar: ОКТЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАЙ: 4
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 4; МАЙ: 4; АВГУСТ: 4; НОЯБРЬ: 4
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (1 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4600
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4600 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | НОЯБРЬ: 5 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 73811 | 23.51
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: МАЙ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АПРЕЛЬ; ИЮНЬ; АВГУСТ; ОКТЯБРЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 88; АПРЕЛЬ: 88; ИЮЛЬ: 88; ОКТЯБРЬ: 88
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 5 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
| КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП |  | ЯНВАРЬ: замена голого провода на СИП 1100 метров 3 квартал 2022 г.
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4671
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4671 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 28596 | 21.61
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 5; АВГУСТ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮНЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; НОЯБРЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 47; МАЙ: 47; АВГУСТ: 47; НОЯБРЬ: 47
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 7; МАЙ: 7; АВГУСТ: 7; НОЯБРЬ: 7
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 2 потребителя )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4675
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4675 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 47798 | 21.04
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | МАЙ: 5; АВГУСТ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 55; АПРЕЛЬ: 55; ИЮЛЬ: 55; ОКТЯБРЬ: 55
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | bar: ЯНВАРЬ; АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (2 потреб)
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4656
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4656 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 10 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 72409 | 20.84
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: АВГУСТ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 96; ИЮНЬ: 96; СЕНТЯБРЬ: 96; ДЕКАБРЬ: 96
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | МАРТ: 6; ИЮНЬ: 6; СЕНТЯБРЬ: 6; ДЕКАБРЬ: 6
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 10 потреб )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4628
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4628 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АПРЕЛЬ: 3 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 21798 | 20.5
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт.
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт.
Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 3 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4654
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4654 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | АВГУСТ: 2 | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 17738 | 19.77
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 15; АПРЕЛЬ: 15; ИЮЛЬ: 15; ОКТЯБРЬ: 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно (2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## 4688
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2021г. % ( 11 мес )
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
4688 | Инструментальная проверка средств учета ( ЮРЛ ) | шт. | [12 empty] | МУЭЭ Власов И.Ф. |  | 76199 | 18.53 | bar: НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета ( Быт ) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. | bar: НОЯБРЬ
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАЙ to ИЮЛЬ
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 105; АПРЕЛЬ: 105; ИЮЛЬ: 105; ОКТЯБРЬ: 105
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей , нежилых домов ( БЫТ ) | шт. | ЯНВАРЬ: 20; АПРЕЛЬ: 20; ИЮЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20
| Контроль своевременного заключения договоров э/снабжения потребителями подключенным к сетям ООО "ГИП-Электро" по новым тех.присоединениям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов с целью корректного формирования ПО , выявления бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Своевременное выявление и замена неработающих приборов учета |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно на основании анализа среднего потребления э/энергии
КР линий э/передачи, замена проводов ВЛ-0,4 кв на СИП
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ |  |  | МАЙ: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________

## Лист1
4709 | 3427 | 18.73
4710 | 5840 | 19.09
4703 | 14445 | 20.47
4682 | 6242 | 20.53
4711 | 4732 | 21.07
4600 | 66700 | 22.48
4626 Р | 42667 | 23.19
4701 | 3327 | 24.39
4702 | 6247 | 24.48
4713 | 12926 | 52.55
4706 | 6858 | 64.87