## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Киргиз-Мияки на 2022г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г. кВт*ч | Коммерческие потери 2021г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | %
473 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 3 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 26407 | 6.7%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 129; ИЮЛЬ: 129
| Проведение совместных рейдов с персоналом из других ОП | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
490 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 57650 | 8.61% | bar: МАЙ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 4; ИЮНЬ: 1; АВГУСТ: 1; НОЯБРЬ: 1
| Снятие контрольных показаний ПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
6564 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0%
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
459 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 41793 | 9.8%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 4; ОКТЯБРЬ: 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 14; ИЮЛЬ: 14
| Снятие показаний ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
474 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 49017 | 13.63% | bar: ФЕВРАЛЬ; ИЮНЬ; НОЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | МАЙ: 2; ИЮЛЬ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 3; ИЮНЬ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 45; ИЮЛЬ: 45
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
460 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 16297 | 3.97%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ЯНВАРЬ: 4; АПРЕЛЬ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 23; АВГУСТ: 23
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 59; ИЮЛЬ: 59
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
483 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 4049 | 1%
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 3
| Снятие контрольных показаний ПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
456 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 49909 | 18.21% | bar: ЯНВАРЬ; ИЮЛЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
|  |  |  | 6 |  | 5 |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 6; ИЮЛЬ: 6
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 86; ИЮЛЬ: 86
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
481 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 2; ИЮЛЬ: 2 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 31; ИЮЛЬ: 31
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
505 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; НОЯБРЬ: 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 6177 | 2.82%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 2; ИЮЛЬ: 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АВГУСТ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 55; АВГУСТ: 55
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
461 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 18970 | 3.7% | bar: МАЙ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; АВГУСТ
| Снятие контрольных показаний ПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
500 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 10904 | 3%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 22; АВГУСТ: 22
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 43; АВГУСТ: 43
| Проведение ночных рейдов | шт. | bar: АВГУСТ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
479 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 30472 | 7.77%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам |  | ФЕВРАЛЬ: 2; АВГУСТ: 2
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
510 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 5835 | 4.13% | bar: МАРТ
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
455 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 5 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 70236 | 14.28%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
[5 empty] | 5 |  | 5 |  | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: АПРЕЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 177; АВГУСТ: 177
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
504 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 23842 | 6.09% | bar: МАРТ; СЕНТЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 9; АВГУСТ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 110; СЕНТЯБРЬ: 110
| Проведение КО по юр.лицам |  | МАРТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
503 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 37951 | 19.89%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ЯНВАРЬ: 2; ФЕВРАЛЬ: 6
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: МАРТ; СЕНТЯБРЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 54; СЕНТЯБРЬ: 54
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
506 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 25902 | 12.6%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ФЕВРАЛЬ: 8; ОКТЯБРЬ: 7
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 52; СЕНТЯБРЬ: 52
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
501 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 22187 | 5.87%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 3; СЕНТЯБРЬ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 99; СЕНТЯБРЬ: 99
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
502 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ЯНВАРЬ: 2; МАЙ: 4
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 114; СЕНТЯБРЬ: 114
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
463 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 26215 | 3.53%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ИЮНЬ: 4
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 4; СЕНТЯБРЬ: 4
| Снятие показаний ОДПУ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
486 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 58931 | 12.21% | bar: МАРТ; СЕНТЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 12
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 4; СЕНТЯБРЬ: 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 149; СЕНТЯБРЬ: 149
| Проведение ночных рейдов | шт. | bar: МАРТ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
454 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 68567 | 10.66%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ИЮНЬ: 8; НОЯБРЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 143; ОКТЯБРЬ: 143
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
472 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 3 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 14; ОКТЯБРЬ: 14
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
453 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 32502 | 9.78%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
457 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 100493 | 17.35% | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ФЕВРАЛЬ: 8; АПРЕЛЬ: 8; ИЮНЬ: 8; АВГУСТ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 130; ОКТЯБРЬ: 130
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
478 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 43394 | 15.81% | bar: ОКТЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | МАЙ: 16
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 7; ОКТЯБРЬ: 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 96; ОКТЯБРЬ: 96
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
513 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 2 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 6831 | 3.88%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: АПРЕЛЬ; ОКТЯБРЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 73; ОКТЯБРЬ: 73
| Проведение ночных рейдов | шт. | bar: МАРТ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
482 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 3326 | 2.87% | bar: МАЙ; НОЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАЙ: 10; НОЯБРЬ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
451 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 34772 | 15.83%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6; АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 6; СЕНТЯБРЬ: 6
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАЙ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАЙ: 74; НОЯБРЬ: 74
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
452 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 104283 | 12.18% | bar: МАЙ; НОЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | АПРЕЛЬ: 6
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 29; МАЙ: 29; ИЮЛЬ: 29; НОЯБРЬ: 29
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАЙ: 192; НОЯБРЬ: 192
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
470 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 2908 | 2.95% | bar: СЕНТЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: МАЙ; НОЯБРЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
494 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 2 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
493 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 25625 | 7.23% | bar: МАЙ; НОЯБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | МАРТ: 8; ИЮНЬ: 8; СЕНТЯБРЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАЙ: 5; НОЯБРЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАЙ: 102; НОЯБРЬ: 102
| Проведение ночных рейдов | шт.
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
498 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 12699 | 11.88% | bar: ИЮНЬ; ДЕКАБРЬ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: ИЮНЬ; ДЕКАБРЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ИЮНЬ: 54; ДЕКАБРЬ: 54
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
499 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 24259 | 20.15%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: ИЮНЬ; ДЕКАБРЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ИЮНЬ: 14; ДЕКАБРЬ: 14
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
480 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 5257 | 7.34% | bar: ИЮНЬ; ДЕКАБРЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: ИЮНЬ; ДЕКАБРЬ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
6562 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 8005 | 2.4%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
489 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 5855 | 2.34%
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителями |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно