## план 2022
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2022г.
№ ТП | ПЛАН 2022г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2021г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3600 |  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [12 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 17992 | 11.78 | bar: ЯНВАРЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 15; НОЯБРЬ: 15
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 15; НОЯБРЬ: 15
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3616 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 12; СЕНТЯБРЬ: 15 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 20044 | 15.64
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 12; СЕНТЯБРЬ: 15
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3623 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 16 | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 11201 | 31.03
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 16
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | км. | bar: ЯНВАРЬ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: АВГУСТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3632 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 33102 | 12.3
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ИЮЛЬ: 3
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 15; ОКТЯБРЬ: 10
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 15; ОКТЯБРЬ: 10
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3635 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 73565 | 12.31
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 17
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 17
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | МАЙ: 3
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | МАРТ: 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3668 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 13851 | 11.56
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 5
|  | Перенос приборов учета в ТП (на границу балансовой принадлежности | шт. | bar: ИЮНЬ to ИЮЛЬ
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3686 | [15 empty] | Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 48317 | 11.1
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 20
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 20
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | АПРЕЛЬ: 5
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3620 | План кап.ремонта 2022 (Л-1,2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) | км. | ИЮНЬ: 0.83; ИЮЛЬ: 0.78 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Дремин В.В. мастер по УЭЭ |  | 25177 | 7.32
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 15
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 15
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮНЬ: 0.05; ИЮЛЬ: 0.05
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
_____________________/Ахмедьянов Э.Б.
_____________________/Дремин В.В.
исп.: | мастер по УЭЭ Дремин В.В.

## Лист3
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора