## 2017
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2017 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери в 2016г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2016г. %
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 23 | 24
5103 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 108; ИЮНЬ: 108; СЕНТЯБРЬ: 108; ДЕКАБРЬ: 108 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 128330 | 23.53
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 5; АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10; ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 5
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ИЮНЬ: 45
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5110 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 54; ИЮНЬ: 54; СЕНТЯБРЬ: 54; ДЕКАБРЬ: 54 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 58341 | 29.65
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 5
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 3
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | МАЙ: 45
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5602 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 80; АПРЕЛЬ: 80; ИЮЛЬ: 80; ОКТЯБРЬ: 80 |  | 79079 | 23.83
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10; АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 10; АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 3
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ИЮНЬ: 45
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5701 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 12; ИЮНЬ: 12; СЕНТЯБРЬ: 12; ДЕКАБРЬ: 12 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 19436 | 47.15
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 12
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 12
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: АВГУСТ
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | АВГУСТ: 15
Установка электросчетчиков для уличного освещения | bar: АВГУСТ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5703 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 11; ИЮНЬ: 11; СЕНТЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 11 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 15645 | 36.23
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 11
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 11
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5704 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 17; ИЮНЬ: 17; СЕНТЯБРЬ: 17; ДЕКАБРЬ: 17 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 11837 | 22.16
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 17
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 17
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: ИЮНЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5715 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 63; МАЙ: 63; АВГУСТ: 63; НОЯБРЬ: 63 |  | 32307 | 25.85
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10; СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10; АВГУСТ: 10; СЕНТЯБРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 3
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | СЕНТЯБРЬ: 45
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1942 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 64; АПРЕЛЬ: 64; ИЮЛЬ: 64; ОКТЯБРЬ: 64 |  | 80832 | 24.45
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 16; СЕНТЯБРЬ: 16 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 16; СЕНТЯБРЬ: 16
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ОКТЯБРЬ: 30
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 42; АПРЕЛЬ: 42; ИЮЛЬ: 42; ОКТЯБРЬ: 42 |  | 65928 | 30.42
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 1; ОКТЯБРЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ЯНВАРЬ: 15; ОКТЯБРЬ: 30
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1946 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 60; АПРЕЛЬ: 60; ИЮЛЬ: 60; ОКТЯБРЬ: 60 |  | 85036 | 34.73
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 15; СЕНТЯБРЬ: 15 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 15; СЕНТЯБРЬ: 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев