## план 2017
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Федоровка на 2017г.
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2016г. За IV кв.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
2 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 19476 | 9.99
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков |  | 6 | 2 | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | 3 | 2
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м | 60 | 85
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
5 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 9702 | 16.15
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
7 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 14521 | 27.26
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
8 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 41055 | 25.72
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 100 |  | 75 |  | 75 |  | 75
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
9 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 39892 | 26.32
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  |  | 100 |  | 75 |  | 75 |  | 75
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
10 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 6867 | 13.7
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [5 empty] | 100 |  | 75 |  | 75 |  | 75
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
13 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 13230 | 16.26
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | 3 | 2 | 5 |  | 4 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. |  | 2 | 2
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м |  | 85 | 48
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
16 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 8899 | 9.06
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
17 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | ежемесячно | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 21260 | 17.73
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 3 | 5 | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета |  |  |  |  | 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям |  |  |  |  | 130
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям | ежемесячно
22 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 4295 | 3.67
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 8 | 4 | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. |  |  |  | 5 | 4
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м |  |  |  | 130 | 96
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
24 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 10428 | 5.18
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 2 |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета |  |  |  | 48
Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | [5 empty] | 100 |  | 75 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
25 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | 3 |  | 5 |  | 4 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. |  |  | 2
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. |  |  | 48
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
28 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 8797 | 15.85
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 3 | 1 | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. |  | 75 | 24 | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
30 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 11741 | 20.68
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
31 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 8516 | 11.43
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
32 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 41586 | 37.52
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
33 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
35 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [11 empty] | Кушербаев А.А мастер по УЭЭ |  | 18113 | 33.32
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | шт. |  |  |  |  | 75 |  | 100 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
36 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | [5 empty] | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. | [5 empty] | 100 |  | 75 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
37 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов | [13 empty] | 11870 | 43.96
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 4 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,23 кВ к зданиям | м. |  |  |  | 100 |  | 75 |  | 75 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
38 |  | Инструментальная проверка средств учета Проведение КО по физ.лицам |  | Согластно план-графику контрольных обходов
|  | Проведение КО по юр.лицам |  | ежемесячно
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. |  |  |  |  | 3 |  | 3 |  | 4 |  | 3
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  | 100 |  | 75
|  | Установка АСКУЭ |  | По мере поступления материала
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
мастер по УЭЭ Кушербаев А.А.