## план 2017
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2017г.
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
103 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 53; АВГУСТ: 53 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | июль-дек 9669 | 8
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 53; АВГУСТ: 53
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5106 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 21; АПРЕЛЬ: 31; МАЙ: 20; СЕНТЯБРЬ: 21; ОКТЯБРЬ: 31; НОЯБРЬ: 20 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ Безовчук В.А. начальник ОП |  | нояб-дек 6524 | 12.4
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 21; АПРЕЛЬ: 31; МАЙ: 20; СЕНТЯБРЬ: 21; ОКТЯБРЬ: 31; НОЯБРЬ: 20
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ЯНВАРЬ: 0.125; ФЕВРАЛЬ: 0.25; МАРТ: 0.25; АПРЕЛЬ: 0.25; МАЙ: 0.25; ИЮНЬ: 0.25
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; ФЕВРАЛЬ: 10; МАРТ: 10; АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5108 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 20; ИЮНЬ: 35; НОЯБРЬ: 20; ДЕКАБРЬ: 35 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ Безовчук В.А. начальник ОП |  | нояб-дек 12394 | 13
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 20; ИЮНЬ: 35; НОЯБРЬ: 20; ДЕКАБРЬ: 35
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ЯНВАРЬ: 0.125; ФЕВРАЛЬ: 0.25; МАРТ: 0.3; АПРЕЛЬ: 0.25; МАЙ: 0.25; ИЮНЬ: 0.25
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 5; ФЕВРАЛЬ: 10; МАРТ: 12; АПРЕЛЬ: 10; МАЙ: 10; ИЮНЬ: 10
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5104 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ Безовчук В.А. начальник ОП |  | нояб-дек 105915,6 | 56.9
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ЯНВАРЬ: 0.125; ФЕВРАЛЬ: 0.5; МАРТ: 0.5; АПРЕЛЬ: 0.5; МАЙ: 0.5; ИЮНЬ: 0.5
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 10; ФЕВРАЛЬ: 20; МАРТ: 20; АПРЕЛЬ: 20; МАЙ: 20; ИЮНЬ: 20
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 20 | 23 | 40 | 40 |  |  | 20 | 23 | 40 | 40
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. |  |  | 20 | 23 | 40 | 40 |  |  | 20 | 23 | 40 | 40
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт. | ФЕВРАЛЬ: 4
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Начальник ОП с.Красноусольский ____________________ В.А.Безовчук
исп.: | мастер по УЭЭ Васильев В.Е.
Note on A5: Мастер: