## план 2017
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2017г.
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2016г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3613 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 9 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 50218 | 21.49
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 9
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.06
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 3
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | bar: ИЮЛЬ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ИЮЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3616 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 48587 | 29.44
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3625 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 4 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 55636 | 31.78
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 4
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 0.35
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 14
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3633 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮЛЬ: 0.18; АВГУСТ: 0.32 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 145257 | 18.91
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АВГУСТ: 0.125
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 5
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 12
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 12
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | bar: АВГУСТ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | АВГУСТ: 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3635 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 31 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 120999 | 19.48
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 31
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АВГУСТ: 0.165
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 7
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | МАЙ: 2; ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 6; ОКТЯБРЬ: 4
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | АПРЕЛЬ: 5
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3636 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 15 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 124445 | 16.41
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 15
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.2
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 8
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | НОЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮНЬ: 1.06 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 172472 | 12.79
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.3
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 13
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 18
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 18
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3638 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ОКТЯБРЬ: 11 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 83341 | 19.98
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ОКТЯБРЬ: 11
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ОКТЯБРЬ: 0.09
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 4
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3654 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 5 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 85435 | 26.91
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮНЬ: 0.02
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | bar: ИЮНЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
исп.: | мастер по УЭЭ Хафизов Н.А.