## 2016
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2016 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2015г. %
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
5110 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 57; ИЮНЬ: 57; СЕНТЯБРЬ: 57; ДЕКАБРЬ: 57 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 50475 | 29.14
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 30; МАЙ: 25
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 30; МАЙ: 25
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: АПРЕЛЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 78; АПРЕЛЬ: 78; ИЮЛЬ: 78; ОКТЯБРЬ: 78
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5602 | Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | [14 empty] | 106707 | 29.48 | bar: ФЕВРАЛЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 6; ИЮНЬ: 35; ИЮЛЬ: 38 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 6; ИЮНЬ: 35; ИЮЛЬ: 38
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 12; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ИЮНЬ: 180; ИЮЛЬ: 30; АВГУСТ: 30; СЕНТЯБРЬ: 30; ОКТЯБРЬ: 30
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: ЯНВАРЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5701 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 12; ИЮНЬ: 12; СЕНТЯБРЬ: 12; ДЕКАБРЬ: 12 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 17618 | 38.08
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 12
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 12
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | МАЙ: 30
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5703 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 11; ИЮНЬ: 11; СЕНТЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 11 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 16150 | 38.65
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 11
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 11
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: ЯНВАРЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5704 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 16; ИЮНЬ: 16; СЕНТЯБРЬ: 16; ДЕКАБРЬ: 16 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 10996 | 22.21
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 16
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 16
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | СЕНТЯБРЬ: 45; ОКТЯБРЬ: 30
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5710 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 37; МАЙ: 37; АВГУСТ: 37; НОЯБРЬ: 37 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 53572 | 35.04
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6; МАЙ: 13; АВГУСТ: 18
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 6; МАЙ: 13; АВГУСТ: 18
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: ЯНВАРЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5711 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 40; МАЙ: 40; АВГУСТ: 40; НОЯБРЬ: 40 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 34615 | 25.26
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 9; МАЙ: 17; АВГУСТ: 6; НОЯБРЬ: 8
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 9; МАЙ: 17; АВГУСТ: 6; НОЯБРЬ: 8
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 3; АПРЕЛЬ: 3; МАЙ: 3; АВГУСТ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | МАРТ: 45; АПРЕЛЬ: 45; МАЙ: 45; АВГУСТ: 30
Установка электросчетчиков для уличного освещения | bar: ОКТЯБРЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5712 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 24; МАЙ: 24; АВГУСТ: 24; НОЯБРЬ: 24 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ |  | 19515 | 25.09
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 10; НОЯБРЬ: 14
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 10; НОЯБРЬ: 14
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: СЕНТЯБРЬ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5715 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 64; МАЙ: 64; АВГУСТ: 64; НОЯБРЬ: 64 |  |  | 48248 | 36.12
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 15; МАЙ: 21; АВГУСТ: 15; НОЯБРЬ: 13 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 15; МАЙ: 21; АВГУСТ: 15; НОЯБРЬ: 13
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 4; МАРТ: 4; АПРЕЛЬ: 4; МАЙ: 4; ИЮЛЬ: 4; СЕНТЯБРЬ: 3
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ФЕВРАЛЬ: 60; МАРТ: 60; АПРЕЛЬ: 60; МАЙ: 60; ИЮЛЬ: 60; СЕНТЯБРЬ: 45
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5803 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 63; АПРЕЛЬ: 63; ИЮЛЬ: 63; ОКТЯБРЬ: 63 |  |  | 70551 | 27.21
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 10; АПРЕЛЬ: 33; ИЮЛЬ: 18; ОКТЯБРЬ: 2 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 10; АПРЕЛЬ: 33; ИЮЛЬ: 18; ОКТЯБРЬ: 2
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 60
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: МАРТ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5804 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 40; АПРЕЛЬ: 40; ИЮЛЬ: 40; ОКТЯБРЬ: 40 |  |  | 28605 | 22.69
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2
| Проведение рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; НОЯБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 17; ИЮЛЬ: 16; ОКТЯБРЬ: 5 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 2; АПРЕЛЬ: 17; ИЮЛЬ: 16; ОКТЯБРЬ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: 2; ФЕВРАЛЬ: 2; МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2; АВГУСТ: 4
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | ЯНВАРЬ: 30; ФЕВРАЛЬ: 30; МАРТ: 30; АПРЕЛЬ: 30; МАЙ: 30; АВГУСТ: 60
| Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт. | bar: МАРТ
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1942 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 67; АПРЕЛЬ: 67; ИЮЛЬ: 67; ОКТЯБРЬ: 67 |  |  | 133758 | 40.87
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 26; АПРЕЛЬ: 11; ИЮЛЬ: 30 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 26; АПРЕЛЬ: 11; ИЮЛЬ: 30
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 46; АПРЕЛЬ: 46; ИЮЛЬ: 46; ОКТЯБРЬ: 46 |  |  | 82256 | 36.25
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 13; ИЮНЬ: 33 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 13; ИЮНЬ: 33
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1946 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 58; АПРЕЛЬ: 58; ИЮЛЬ: 58; ОКТЯБРЬ: 58 |  |  | 106495 | 38.86
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 29; АВГУСТ: 29 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 29; АВГУСТ: 29
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ to ДЕКАБРЬ
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1947 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 60; АПРЕЛЬ: 60; ИЮЛЬ: 60; ОКТЯБРЬ: 60 |  |  | 35294 | 22.47
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 27; СЕНТЯБРЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 11 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 27; СЕНТЯБРЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 11
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4930 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 38; ИЮНЬ: 38; СЕНТЯБРЬ: 38; ДЕКАБРЬ: 38 |  |  | 16890 | 22.94
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 18; ИЮНЬ: 20 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 18; ИЮНЬ: 20
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м |  |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4948 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 51; МАЙ: 51; АВГУСТ: 51; НОЯБРЬ: 51 |  |  | 32367 | 27.65
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 9; МАЙ: 21; АВГУСТ: 21 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 9; МАЙ: 21; АВГУСТ: 21
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м |  | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев