## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2016г.
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3607 | Установка выносного учета - 59 шт. (май) | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 9 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 73596 | 22.67
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 9
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | МАЙ: 1.38
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 59
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: МАЙ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3608 | План кап.ремонта 2016 (ф-1,2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮНЬ: 2.82 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 100798 | 22.54
| Установка выносного учета - 45 шт. (май) | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 11
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 11
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮНЬ: 0.92
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 45
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3620 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 25 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 120598 | 27.71
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 25
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | МАРТ: 4
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3625 | План кап.ремонта 2016 (ф-1,2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | АВГУСТ: 0.68 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 100372 | 48.69
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АВГУСТ: 0.15
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: АПРЕЛЬ
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 17
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 17
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3633 | План кап.ремонта 2016 (ф-3) | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | АВГУСТ: 0.93 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 172821 | 22.19
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | АВГУСТ: 0.87; СЕНТЯБРЬ: 0.82; ОКТЯБРЬ: 0.74
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 24
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 24
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 43; СЕНТЯБРЬ: 42; ОКТЯБРЬ: 38
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | МАЙ: 3
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | АВГУСТ: 5
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3635 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 34 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 165161 | 24.65
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 34
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | ИЮНЬ: 5; ИЮЛЬ: 5; АВГУСТ: 6
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | СЕНТЯБРЬ: 7
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | ИЮЛЬ: 0.42 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 187157 | 14.61
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.25
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 38
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 38
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт. | bar: ИЮЛЬ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ИЮЛЬ: 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3638 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ОКТЯБРЬ: 28 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 153507 | 30.07
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ОКТЯБРЬ: 28
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | bar: ОКТЯБРЬ
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ОКТЯБРЬ: 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3687 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 23 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 90942 | 22.09
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 23
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | разделение фидеров ВЛ-0,4 кВ | км. | ИЮНЬ: 0.2

## Лист3
№ ТП | ПЛАН 2016г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора