## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП Белебей на 2016г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2015г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[15 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  |  | %
ТП 3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [14 empty] | 13605 | 0 | bar: МАРТ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 2; МАЙ: 2 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 13605 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 5 | [16 empty] | 13605 | 0
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 2; ИЮЛЬ: 2; АВГУСТ: 2; СЕНТЯБРЬ: 3 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 6 | [14 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 13140 | 18000 (тр.цех)
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ОКТЯБРЬ: 2
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | bar: МАРТ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
РП | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 16 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ, Васильев С.В. Мастер по МЭУ |  | 14015 | 20000 погр.т.т.
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
| Замена трансформаторов тока 10кВ |  | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: по мере поставки
КТП 2152 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 7; МАРТ: 7; АПРЕЛЬ: 2 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 19800 | 15
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2162 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 5; МАЙ: 4 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 1200 | 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2355 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 300 | 0
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2118 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2036 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 2; ИЮНЬ: 7; ИЮЛЬ: 7; АВГУСТ: 7; СЕНТЯБРЬ: 7; ОКТЯБРЬ: 7 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 32000 | 18
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2105 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3; МАРТ: 1 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 1200 | 8
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2439 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАРТ: 2; АПРЕЛЬ: 3; МАЙ: 2; ИЮНЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 3; СЕНТЯБРЬ: 1 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 2400 | 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2116 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2; ОКТЯБРЬ: 3 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 2400 | 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2092 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 2014 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
КТП 2326 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 2540 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2396 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 1358 | 0
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно