## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП Белебей на 2018г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2017г. % | Потери в 2018г. %
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
ТП 3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [14 empty] | 3.39 | 3.5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 1; МАЙ: 2 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 5
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 8 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 6 | [14 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ОКТЯБРЬ: 3
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
РП | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 4 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Замена трансформаторов тока 10кВ
КТП 2152 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2162 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2355 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2118 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2036 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2105 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2439 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2116 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2092 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
КТП 2326 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2396 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2299 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ | bar: СЕНТЯБРЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2482 | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
И. О. Начальника ОП Белебей /__________________ / С.В. Васильев.
Мастер по УЭЭ /______________________ / А.П. Воробьёв