## Отчет
Утверждаю
Начальник ОП с. Большеустьикинское
ООО "ГИП-Электро"
______________П.В. Антипин
"______"____________
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. Большеустьикинское на 2018 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2017г. кВт*ч | Коммерческие потери 2017г. | Примечание
2617 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 76549.5 | 12.46
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 5; МАЙ: 15; ИЮНЬ: 14; СЕНТЯБРЬ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | МАЙ: 15; ИЮНЬ: 14
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 4; ДЕКАБРЬ: 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 160 | 160 | 160 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. | МАЙ: 525; ИЮНЬ: 490
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2618 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 48637 | 13.12
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 5; ИЮЛЬ: 51; СЕНТЯБРЬ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 51
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАЙ: 4; НОЯБРЬ: 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 100
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. | ИЮЛЬ: 1785
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2625 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 5 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 85169 | 10.63
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 10; АВГУСТ: 25; ОКТЯБРЬ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 25
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 22 | 22 | 22
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 170 | 170 | 170 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 170 | 170 | 170
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. | АВГУСТ: 875
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2630 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 60303.43 | 15.99
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 10; АВГУСТ: 81
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АВГУСТ: 81
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. | АВГУСТ: 2835
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2645 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 5 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 34292 | 11.12
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 5; ОКТЯБРЬ: 14
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ОКТЯБРЬ: 14
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 11 | 11 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 50 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 111 | 111 | 111
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м. | ОКТЯБРЬ: 490
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2623 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 10; ИЮЛЬ: 10 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 155237.9 | 31.2111
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 10; АПРЕЛЬ: 5; ИЮЛЬ: 10; СЕНТЯБРЬ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | АПРЕЛЬ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 19 | 19 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2653 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10; АВГУСТ: 10; ДЕКАБРЬ: 10 | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
[17 empty] | 105088 | 23.41
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 10; АВГУСТ: 10; ДЕКАБРЬ: 10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70
| Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | м.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: Постоянно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно

## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. Большеустьикинское на 2016г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г. кВт*ч | Коммерческие потери 1 полугодие 2016г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
2605 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 2633 | %
21.14
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2612 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 4794 | %
4.54
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2617 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 160259 | %
21.6
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2618 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 163302 | %
35.94
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2619 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 15725 | %
9.99
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2620 ф-9 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2620 ф-8 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  |  | %
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2622 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 26617 | %
20.83
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2623 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 210805 | %
38.63
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2624 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 25285 | %
28.14
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2625 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 222647 | %
24.07
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2627 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 79274 | %
26.21
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2629 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 27357 | %
31.24
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2630 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 118350 | %
26.73
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2631 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 4019 | %
5.25
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2643 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 121036 | %
42.62
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2644 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 150863 | %
26.3
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2645 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 91086 | %
23.28
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2647 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | -6010 | %
-1.95
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2648 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 16869 | %
3.08
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2649 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 8787 | %
2.81
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2650 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | -82606 | %
-57.18
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2651 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 199205 | %
19.93
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2653 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 148921 | %
30.02
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2654 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 65783 | %
23.09
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2655 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 91666 | %
28.6
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2656 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 43292 | %
5.88
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2657 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 116824 | %
17.51
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2658 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 60023 | %
21.62
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2659 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 149259 | %
31.29
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2660 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 129825 | %
35.52
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2661 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 53822 | %
44.46
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2675 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 53563 | %
7.95
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2691 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 261931 | %
26.93
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2698 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 14481 | %
15.27
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2699 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 11138 | %
100
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2699 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 11128 | %
6.19
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2700 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 70620 | %
15.1
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2702 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 198 | %
0.11
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2706 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 3830 | %
1.55
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2712 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 63250 | %
17.82
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2713 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 53170 | %
27.32
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2714 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | -35612 | %
-18.02
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2715 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 18874 | %
13.23
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2716 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Ватолин И.А. мастер по УЭЭ |  | 4826 | %
24.35
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно