## план 2017
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Красноусольский на 2018г.
№ ТП | ПЛАН 2018г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2017г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
101 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 13 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 1153 | 1.97
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 13
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
102 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 40 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 9909 | 10.47
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 40
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: АПРЕЛЬ; ИЮЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
[18 empty] | кВт*ч | %
103 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 113 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 5198 | 2.17
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 113
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ; МАЙ; АВГУСТ; НОЯБРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
104 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 34 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 5221 | 7.26
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 34
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; ИЮЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
105 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0 | bar: ИЮНЬ
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
106 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 7 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 7
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
107 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 10 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 134 | 5.86
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 10
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
108 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
109 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5103 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5104 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 64; МАЙ: 69 | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ Безовчук В.А. начальник ОП |  | 25407 | 6.2
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 64; МАЙ: 69
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: МАРТ; АВГУСТ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт. | ИЮНЬ: 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5106 | [15 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 53834 | 16.5
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 70
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 70
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ЯНВАРЬ; ИЮЛЬ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5107 | [15 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5108 | [15 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 44222 | 14.6
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 38
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 38
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: АПРЕЛЬ; ОКТЯБРЬ
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт. | bar: ИЮЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5109 | [15 empty] | Васильев В.Е. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
|  | установка ПУ на фидера 0,4кВ | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Начальник ОП с.Красноусольский ____________________ В.А.Безовчук
исп.: | мастер по УЭЭ Васильев В.Е.
Note on A5: Мастер: