## план2019
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с. В-Киги на 2019г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2018г. кВт*ч | Коммерческие потери в 2018г. %
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
4702 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 13291; ДЕКАБРЬ 20: 47.82
10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  | 17 |  |  |  | 17 |  |  |  | 17
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4705 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 43828; ДЕКАБРЬ 20: 42.01
20
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
20
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 35 |  |  |  | 35 |  |  |  | 35
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4688 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 127636; ДЕКАБРЬ 20: 31.52
[5 empty] | 20 | 20
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
[5 empty] | 20 | 20
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 106 |  |  |  | 106 |  |  |  | 106
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4703 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 19084; ДЕКАБРЬ 20: 29.12
10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 2 | 22 |  |  | 2 | 22 |  |  | 2 | 22
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4621 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 55575; ДЕКАБРЬ 20: 27.86
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. |  |  |  | 1
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 4 |  |  |  | 4 |  |  |  | 4
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 4 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4657 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 65667; ДЕКАБРЬ 20: 25.31
10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 8 |  | 13 | 44 | 8 |  | 13 | 44 | 8 |  | 13 | 44
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4675 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 81075; ДЕКАБРЬ 20: 22.44
10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  | 75 |  | 9 |  | 75 |  | 9 |  | 75 |  | 9
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4656 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 76411; ДЕКАБРЬ 20: 22.33
10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
10
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. | 3 |  | 93 |  | 3 |  | 93 |  | 3 |  | 93
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 12 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4609 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 25001; ДЕКАБРЬ 20: 21.96
10
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
10
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( БЫТ ) | шт. |  |  | 34 |  |  |  | 34 |  |  |  | 34
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 2 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
4689 | 2: Инструментальная проверка средств учета; 4: шт.; ДЕКАБРЬ 18: МУЭЭ Власов И.Ф..; ДЕКАБРЬ 3: 57408; ДЕКАБРЬ 20: 21.27
[11 empty] | 10 | 5
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
[11 empty] | 10 | 5
| Инструментальная проверка ПУ установленного на ТП | шт. |  |  | 1
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Ввод общедомовых приборов учета | шт.
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии | шт. |  | 67 |  | 18 |  | 67 |  | 18 |  | 67 |  | 18
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| Проведение контрольных обходов с целью выявление бездоговорного, безучетного потребления электроэнергии ( ЮрЛ ) |  | ежемесячно ( 1 потр )
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
Начальник ОП с.В-Киги Маратов С.Ж. _____________________________ | МАЙ 10: Мастер по учету ЭЭ ОП с.В-Киги Власов И.Ф. _____________________________