## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Киргиз-Мияки на 2019г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери 9-11 мес в 2018г. кВт*ч | Коммерческие потери 9-11мес 2018г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 2000%
473 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 28633 | 24.86%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 129 | [5 empty] | 129 | [6 empty] | 129
| Проведение совместных рейдов с персоналом из других ОП | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
53 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт.
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
490 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 6 | [11 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 45269 | 22.8%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | 4 | 5 | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 200 | [5 empty] | 200 | [6 empty] | 207
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
512 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
487 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 1 | [11 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 7
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
443 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 5697 | 38.64%
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 7 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 16
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
459 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 70552 | 58.74%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 4 | [6 empty] | 4 |  |  |  | 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 14 | [5 empty] | 14 | [6 empty] | 14
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
474 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 65214 | 65.6%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 3 |  |  |  |  | 3 | [7 empty] | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 45 | [5 empty] | 45 | [6 empty] | 45
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
508 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
ежемесячно
460 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 18094 | 19.96%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 23 | [5 empty] | 23 | [5 empty] | 23
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 59 | [5 empty] | 59 | [6 empty] | 59
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
483 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 4 |  |  | 4 | [7 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 31040 | 25.87%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 3 | [5 empty] | 32 | [6 empty] | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 130 | [5 empty] | 130 | [6 empty] | 130
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
456 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 6 | [5 empty] | 6 | [6 empty] | 6
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 86 | [5 empty] | 86 | [6 empty] | 86
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
481 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 3823 | 4.11%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 31 | [5 empty] | 31 | [6 empty] | 31
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
505 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 20718 | 32.81%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 55 | [5 empty] | 55 | [5 empty] | 55
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
461 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 44296 | 30.86%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 152 | [5 empty] | 152 | [5 empty] | 152
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
500 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 28610 | 17.94%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 22 | [5 empty] | 22 | [5 empty] | 22
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 43 | [5 empty] | 43 | [5 empty] | 43
| Проведение ночных рейдов | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
479 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 22871 | 20.71%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 127 | [5 empty] | 127 | [5 empty] | 127
| Проведение КО по юр.лицам |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Замена ответвлений от Вл-0,4 кВ к зданиям
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
510 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 8517 | 22.22%
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
455 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | [10 empty] | 1
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 177 | [5 empty] | 177 | [5 empty] | 177
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
511 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 1 | [10 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
516 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Снятие контрольных показаний |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6562 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
504 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 27317 | 25.64%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 110 | [5 empty] | 110 |  |  |  |  | 110
| Проведение КО по юр.лицам |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
509 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
503 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 1405 | 3.86%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 54 | [5 empty] | 54 |  |  |  |  | 54
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
506 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 10276 | 17.75%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 52 | [5 empty] | 52 |  |  |  |  | 52
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
501 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 20947 | 19.9%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 99 | [5 empty] | 99 |  |  |  |  | 99
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
502 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 114 | [5 empty] | 114 |  |  |  |  | 114
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
507 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
463 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 12231 | 7.08%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 39 | [5 empty] | 39 |  |  |  |  | 39
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
486 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 4 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 149 | [5 empty] | 149 |  |  |  |  | 149
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
489 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
515 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 2 | [10 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
491 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 36723 | 34.46%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 28 | [5 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
454 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [13 empty] | 12
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 143 | [5 empty] | 143 |  |  |  | 143
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
472 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 14 | [8 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 3923 | 23.57%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14 |  |  |  | 14
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
453 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25 |  |  |  | 25
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
457 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 35771 | 18.97%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20 |  |  |  | 20
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 130 | [5 empty] | 130 |  |  |  | 130
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
478 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 24463 | 29.63%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7 |  |  |  | 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 96 | [5 empty] | 96 |  |  |  | 96
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
475 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
465 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 840 | 3.62%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
513 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 4477 | 10.89%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 73 | [5 empty] | 73 |  |  |  | 73
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
482 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
444 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
451 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 9945 | 16.7%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 74 | [5 empty] | 74 |  |  | 74
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
452 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 29 |  |  | 27
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 192 | [5 empty] | 192 |  |  | 192
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
470 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 13863 | 39.79%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 42 | [5 empty] | 42 |  |  | 42
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
494 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
493 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 105551 | 11.08%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 102 | [5 empty] | 102 |  |  | 102
| Проведение ночных рейдов | шт.
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
498 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | [5 empty] | 54 | [5 empty] | 54 |  | 54
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
499 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14 |  | 14
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
464 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 269 | 2.57%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7 |  | 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9 |  | 9
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
462 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
480 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
476 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 4814 | 12.32%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6557 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6558 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6559 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6561 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно