## план 2019
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Новобелокатай на 2019г.
№ ТП | ПЛАН 2019г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2018г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3613 | План кап.ремонта 2019 (Л-2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) | км. | МАЙ: 0.24 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 35359 | 17.16
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 18
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АПРЕЛЬ: 18
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3633 | План кап.ремонта 2019 (Л-2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) | км. | МАЙ: 1.021 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 44707 | 6.87
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 19
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 19
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: 3
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3635 |  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 15 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 89009 | 14.62
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 15
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: 5
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3636 | Установка выносного учета - 4 шт. (июль) | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 12 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 103185 | 12.9
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 12
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.1
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 4
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3637 | План кап.ремонта 2019 (Л-1,2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с использованием самонесущего изолированного провода (СИП) | км. | ИЮНЬ: 1.061 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 168151 | 13.06
| Установка выносного учета - 6 шт. (июль) | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | ИЮЛЬ: 0.15
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮЛЬ: 6
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 32
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 32
|  | Проведение дневных рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3674 | План кап.ремонта 2019 (Л-2) | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.3 | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 43165 | 7.86
| План кап.ремонта 2019 (Л-3,4) | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | АВГУСТ: 0.8
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 17
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 17
|  | Ввод общедомовых приборов учета | шт.
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | bar: ЯНВАРЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3686 | Установка выносного учета - 2 шт. (сентябрь) | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км. | СЕНТЯБРЬ: 0.05 | Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ |  | 50613 | 10.29
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | СЕНТЯБРЬ: 2
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 19
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 19
|  | Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт. | bar: ФЕВРАЛЬ
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
_____________________/Ахмедьянов Э.Б.
_____________________/Хафизов Н.А.
исп.: | мастер по УЭЭ Хафизов Н.А.

## Лист3
№ ТП | ПЛАН 2017г. | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2015г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
[18 empty] | кВт*ч | %
3637 |  | Замена проводов на перегруженных линиях, с испольлзованием самонесущего иозолированного провода (СИП) | км. | [12 empty] | Ахмедьянов Э.Б. начальник ОП Хафизов Н.А. мастер по УЭЭ
|  | Замена ответвлений от ВЛ-0,38 кВ к зданиям | км.
|  | Инструментальная проверка средств учета | шт.
|  | Пломбирование крышек электросчетчиков | шт.
|  | Устранение работы электросчетчиков в недопустимых условиях | шт.
|  | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
|  | Установка электросчетчиков прямого включения в сетях 0,38 кВ | шт.
|  | Инвентаризация приборов учета | шт.
|  | Установка электросчетчиков для уличного освещения | шт.
Определение мощности и количества ламп уличного освещения
|  | Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт.
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора