## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП Белебей на 2021г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2020г. % | Потери в 2021г. % планируемые
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
ТП 3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 3.5 | 3.5 | bar: ФЕВРАЛЬ; АВГУСТ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 1; МАРТ: 3; МАЙ: 1; АВГУСТ: 1; НОЯБРЬ: 3; ДЕКАБРЬ: 1 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 5
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 7; МАРТ: 6; МАЙ: 4; ИЮНЬ: 4; АВГУСТ: 7; НОЯБРЬ: 6; ДЕКАБРЬ: 4 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 6 | [14 empty] | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3; МАРТ: 3; МАЙ: 2; АВГУСТ: 3; НОЯБРЬ: 5
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
РП | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АВГУСТ: 2 | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Замена трансформаторов тока 10кВ
КТП 2152 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 4 | 2
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Переустановка выносных электросчетчиков (БИЗов) с фасада здания на опоры ВЛ | шт. | ИЮЛЬ: 3; АВГУСТ: 20; СЕНТЯБРЬ: 24
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2162 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2355 | Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2118 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Переустановка выносных электросчетчиков (БИЗов) с фасада здания на опоры ВЛ | шт. | МАЙ: 5
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2036 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 5 | 2
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Переустановка выносных электросчетчиков (БИЗов) с фасада здания на опоры ВЛ | шт. | МАЙ: 15; ИЮНЬ: 20; ИЮЛЬ: 17
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2105 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2439 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 2 | 2
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2116 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 2 | 2
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2092 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
КТП 2326 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2396 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2299 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 3 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2482 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 3.5 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 2219 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
ТП 2527 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 0 | 0
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2009 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | 6 | 3.5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
КТП 2593 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: по результатам визуального осмотра, анализа потребления | Воробьёв А.П. мастер по УЭЭ |  | Введено в эксплуатацию 2020г. | 0
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Начальник ОП Белебей /__________________ / С.В. Васильев.
Мастер по УЭЭ /______________________ / А.П. Воробьёв