## план
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Киргиз-Мияки на 2021г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2020г. кВт*ч | Коммерческие потери 2020г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 2000%
473 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 32721 | 8.34%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 12 |  | 15
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 129 | [5 empty] | 129
| Проведение совместных рейдов с персоналом из других ОП | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
53 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт.
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
490 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 164011 | 21%
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 4 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
512 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
487 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 1 | [11 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6564 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
459 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 31624 | 7.35%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 4 | [6 empty] | 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 14 | [5 empty] | 14
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
474 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 | [6 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 46258 | 13.14%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | [8 empty] | 45
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 3 |  |  |  |  | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 45 | [5 empty] | 45
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
508 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
ежемесячно
460 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 29123 | 7.46%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  | 5 | 10 | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 23 | [5 empty] | 23
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 59 | [5 empty] | 59
| Снятие показаний ОДПУ | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  | 1 | [6 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
483 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
456 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 1 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 48839 | 18.61%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | [9 empty] | 86
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 6 | [5 empty] | 6
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | 86 | [5 empty] | 86
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
481 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | 2 | [5 empty] | 2 | [5 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 45471 | 12.63%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 31 | [5 empty] | 31
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
505 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 3400 | 1.52%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 5 |  | 5 |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 2 | [5 empty] | 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 55 | [5 empty] | 55
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
461 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 130531 | 23.59%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
500 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 29855 | 17.94%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 22 | [5 empty] | 22
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 43 | [5 empty] | 43
| Проведение ночных рейдов | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
479 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 61882 | 14.89%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  | 5 | 10 |  | 5 | 10 |  |  | 10 |  | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 127 | [5 empty] | 127
| Проведение КО по юр.лицам |  |  | 2 | [5 empty] | 2
Замена ответвлений от Вл-0,4 кВ к зданиям
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
510 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 3387 | 2.26%
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
455 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 69602 | 14.3%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | 15 |  | 10 |  | 5 | 10 |  | 5 | 5 |  | 1 | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 177 | [5 empty] | 177
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
511 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 1 | [10 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
516 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Снятие контрольных показаний |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6562 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 18707 | 6.24%
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
504 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 47793 | 12.73%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | [9 empty] | 110
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 110 | [5 empty] | 110
| Проведение КО по юр.лицам |  |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
509 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
503 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 54 | [5 empty] | 54
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
506 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 22170 | 10.95%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 52 | [5 empty] | 52
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
501 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 35166 | 9.64%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 99 | [5 empty] | 99
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
502 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 2 | [5 empty] | 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 114 | [5 empty] | 114
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
507 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
463 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 105712 | 16.12%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  | 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 39 | [5 empty] | 39
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
486 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 60130 | 12.53%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | [9 empty] | 149
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  | 4 | [5 empty] | 4
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  | 149 | [5 empty] | 149
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
489 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 5763 | 2.34%
| Снятие показаний ОДПУ |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
515 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 2 | [10 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 5658 | 3.8%
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
491 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 13362 | 4.39%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  |  |  | 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
454 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 49426 | 8.61%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | [8 empty] | 143
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 143 | [5 empty] | 143
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
472 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 12495 | 7.92%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  |  |  | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 3 | [5 empty] | 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 14 | [5 empty] | 14
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
453 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 25261 | 7.57%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 25 | [5 empty] | 25
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
457 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 115368 | 20.19%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 20 | [5 empty] | 20
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 130 | [5 empty] | 130
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
478 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 42452 | 14.68%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 7 | [5 empty] | 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 96 | [5 empty] | 96
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
465 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 259 | 0.35%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 24 | [5 empty] | 24
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
513 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 14344 | 8.2%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  | 73 | [5 empty] | 73
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
482 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт.
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
444 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  | 1 | [9 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
451 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 32068 | 14.07%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 74 | [5 empty] | 74
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
452 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 119650 | 14.79%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 29 | [5 empty] | 29
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 192 | [5 empty] | 192
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
470 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 2347 | 2.47%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
494 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  | 1 | [8 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
493 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 24938 | 7.11%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  | 5 |  | 5 |  |  | 5 |  |  | 5
| Проведение КО по юр.лицам | шт. |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  |  |  |  | 102 | [5 empty] | 102
| Проведение ночных рейдов | шт.
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
498 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 12355 | 11.46%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | [5 empty] | 54 | [5 empty] | 54
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
499 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 25651 | 22.35%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | [5 empty] | 14 | [5 empty] | 14
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
464 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 7153 | 8.47%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 7 | [5 empty] | 7
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | [5 empty] | 9 | [5 empty] | 9
| Проведение ночных рейдов | шт. |  |  |  |  | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
462 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
480 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 12380 | 22.56%
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
476 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 12757 | 10.81%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | [5 empty] | 4 | [5 empty] | 4
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6557 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 40743 | 10.66%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6558 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 22038 | 6%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6559 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6561 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ |  | 8146 | 7.13%
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6563 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  | 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6565 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6566 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно
6567 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мусин И.И. мастер по УЭЭ
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт. |  |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ежемесячно
| Проведение ночных рейдов | шт. | 1 | 1 | 1
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно