## Лист1
"Утверждаю"
начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро"
____________ Чирков А.С.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2021 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Итого | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери в 2020 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2020 г. %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 21 | 22
5103 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 95; ИЮНЬ: 95; СЕНТЯБРЬ: 95; ДЕКАБРЬ: 95 | 380 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 128653 | 30.46
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 192
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10; ИЮНЬ: 10; СЕНТЯБРЬ: 11 | 31
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | МАЙ: 3 | 3
| Замена электросчетчиков | шт. | МАЙ: 3 | 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5110 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 47; ИЮНЬ: 47; СЕНТЯБРЬ: 47; ДЕКАБРЬ: 47 | 188 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 30141 | 20.67
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 12 | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 21 | 21
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮЛЬ: 2 | 2
| Замена электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 2 | 2
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5602 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 86; МАЙ: 86; АВГУСТ: 86; НОЯБРЬ: 86 | 344 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 100628 | 31.18
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 20; ОКТЯБРЬ: 20 | 40
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | ИЮНЬ: 3 | 3
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5711 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 41; МАЙ: 41; АВГУСТ: 41; НОЯБРЬ: 41 | 164 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 37866 | 23.37
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 21 | 21
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 39; АПРЕЛЬ: 39; ИЮЛЬ: 39; ОКТЯБРЬ: 39 | 156 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 51241 | 28.48
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АПРЕЛЬ: 12 | 12
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | АВГУСТ: 3 | 3
| Замена электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 3 | 3
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5603 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 75; МАЙ: 75; АВГУСТ: 75; НОЯБРЬ: 75 | 300 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 91143 | 22.73
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 108
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 16; НОЯБРЬ: 16 | 32
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5607 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 49; МАЙ: 49; АВГУСТ: 49; НОЯБРЬ: 49 | 196 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 40106 | 23.99
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | [12 empty] | 12 | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 14 | 14
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт.
| Замена электросчетчиков | шт.
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5712 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 24; МАЙ: 24; АВГУСТ: 24; НОЯБРЬ: 24 | 96 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 24101 | 28.65
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт.
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5 | 5
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | [12 empty] | 1 | bar: СЕНТЯБРЬ
| Замена электросчетчиков | шт. | [12 empty] | 1 | bar: СЕНТЯБРЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4845 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 54; ИЮНЬ: 54; СЕНТЯБРЬ: 54; ДЕКАБРЬ: 54 | 216 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 97788 | 21
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 36
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 12; ИЮЛЬ: 15 | 27
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ЯНВАРЬ
| Замена электросчетчиков | м | ЯНВАРЬ: 1; АПРЕЛЬ: 2; НОЯБРЬ: 2 | 5
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5101 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 85; ИЮНЬ: 85; СЕНТЯБРЬ: 85; ДЕКАБРЬ: 85 | 188 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 83601 | 20.7
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 10; ДЕКАБРЬ: 7 | 17
| Установка электросчетчиков (БИЗов) на опору | шт. | [12 empty] | 1 | bar: ЯНВАРЬ
| Замена электросчетчиков | м | [12 empty] | 1 | bar: ЯНВАРЬ
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев