## план
Согласовано Начальник ОП с.Стерлибашево
В.Г.Идрисов
План по мероприятиям по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Стерлибашево на 2021 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери1-11 мес в 2020г. кВт*ч | Коммерческие потери 1-11мес 2020г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
52 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 4; АПРЕЛЬ: 4; ИЮЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 4; ДЕКАБРЬ: 4 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 21478 | 21.93
| Установка БИЗов на фасад ,опору | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ; МАРТ; МАЙ; ИЮЛЬ; СЕНТЯБРЬ; ДЕКАБРЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 21; АПРЕЛЬ: 21; ИЮЛЬ: 21; ОКТЯБРЬ: 21; ДЕКАБРЬ: 21
| Установка системы АСКУЭ на ТП | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [13 empty] | 123872 | 26.58
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
9 | Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 |  | 4 | 1 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 151669 | 18.2
| Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт. | bar: МАРТ; ИЮНЬ; СЕНТЯБРЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 12; МАРТ: 11; АПРЕЛЬ: 10; ОКТЯБРЬ: 12; НОЯБРЬ: 11; ДЕКАБРЬ: 10
| Проведение КО по физ.лицам | шт. |  | 64 | 28 |  | 64 | 28 |  | 64 | 28 |  | 64 | 28
| Установка системы АСКУЭ на ТП | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
16 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 4; АПРЕЛЬ: 4; ИЮНЬ: 1; ИЮЛЬ: 4; ОКТЯБРЬ: 4 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 75522 | 24.31
| Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт. | bar: МАЙ; ОКТЯБРЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 5; ИЮНЬ: 5; СЕНТЯБРЬ: 5; ДЕКАБРЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 91; АПРЕЛЬ: 91; ИЮЛЬ: 91; ОКТЯБРЬ: 91
| Установка системы АСКУЭ на ТП | шт.
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
32 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 5; МАЙ: 5; ИЮНЬ: 1; АВГУСТ: 5; НОЯБРЬ: 5 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 142237 | 20.62
| Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | МАРТ: 2; ИЮНЬ: 2; СЕНТЯБРЬ: 2; ДЕКАБРЬ: 2
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 154; МАЙ: 154; АВГУСТ: 154; НОЯБРЬ: 154
| установка антивандальных защищенных Бизов | шт. | bar: МАРТ; МАЙ
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
55 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 3; АПРЕЛЬ: 3; ИЮЛЬ: 3; ОКТЯБРЬ: 3 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 188542 | 32.24
| Установка учета на фидера 0,4 кВ в ТП | шт.
| Проведение КО по юр.лицам | шт.
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 78; АПРЕЛЬ: 78; ИЮЛЬ: 78; ОКТЯБРЬ: 78
| установка антивандальных защищенных Бизов | шт. | ФЕВРАЛЬ: 2; АПРЕЛЬ: 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
20 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 3; АПРЕЛЬ: 1; МАЙ: 1; ИЮНЬ: 1; АВГУСТ: 3; ОКТЯБРЬ: 1; НОЯБРЬ: 1 | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ | 71211 | 24.53
| Установка БИЗов на фасад ,опору физлица | шт.
| Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 8; АПРЕЛЬ: 8; ИЮНЬ: 8; АВГУСТ: 8; ОКТЯБРЬ: 8; ДЕКАБРЬ: 8
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 14; МАЙ: 14; АВГУСТ: 14; НОЯБРЬ: 14
| установка антивандальных защищенных Бизов | шт. | АПРЕЛЬ: 2; ИЮНЬ: 2
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно

## Лист3
Инструментальная проверка средств учета | шт. |  | Кадыров Э.М мастер по УЭЭ
Установка БИЗов на фасад ,опору физлица | шт.
Установка БИЗов на фасад ,опору юрлица | шт.
Проведение КО по юр.лицам | шт.
Проведение КО по физ.лицам | шт.
Установка системы АСКУЭ на ТП | шт.
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4кВ |  | ежемесячно
Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ежемесячно
Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 10 кВ |  | ежемесячно