## Лист1
Приложение N 11.2 к приказу Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 г. N 114
Утверждаю
руководитель организации
(подпись)
"______" _______________ 2017г.
М. П.
II. Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний
H-ГИП-2_Замена ТМ-400кВА на ТМ-160кВА в КТП-8386 в с.Шаран
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.03.2017-15.03.2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-03-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 15.03.2017-31.03.2017
3.2. | Поставка основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 15.03.2017-31.03.2017
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
H-ГИП-3_Замена ТМ-630кВА на ТМ-250кВА в КТПН-2653 в с.Большеустьикинское
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.03.2017-15.03.2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-03-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 15.03.2017-31.03.2017
3.2. | Поставка основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 15.03.2017-31.03.2017
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
H-ГИП-4_Замена ТМ-160кВА на ТМ-100кВА в КТП-2624 в с. Большеустьикинское
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.03.2017-15.03.2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-03-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 15.03.2017-31.03.2017
3.2. | Поставка основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 15.03.2017-31.03.2017
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям
H-ГИП-5_Замена ТМ-100кВА в КТП-2631 в с.Большеустьикинское
N п/п | Наименование | Тип
1 | Предпроектный и проектный этап
1.1. | Получение заявки на ТП | -
1.2. | Разработка и выдача ТУ на ТП | -
1.3. | Заключение договора на разработку проектной документации | -
1.4. | Получение положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию | -
1.5. | Утверждение проектной документации | -
1.6. | Разработка рабочей документации | 01.03.2017-15.03.2017
2 | Организационный этап
2.1. | Заключение договора подряда (допсоглашения к договору) | 2017-03-15
2.2. | Получение правоустанавливающих документов для выделения земельного участка под строительство | -
2.3. | Получение разрешительной документации для реализации СВМ | -
3 | Сетевое строительство (реконструкция) и пусконаладочные работы
3.1. | Подготовка площадки строительства для подстанций, трассы - для ЛЭП | 15.03.2017-31.03.2017
3.2. | Поставка основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.3. | Монтаж основного оборудования | 15.03.2017-31.03.2017
3.4. | Пусконаладочные работы | 15.03.2017-31.03.2017
3.5. | Завершение строительства | 2017-03-31
4 | Испытания и ввод в эксплуатацию
4.1. | Комплексное опробование оборудования
4.2. | Оформление (подписание) актов об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

## Лист2
1 | Подача | Т ехнологическое | Подача заявителем | Очное обращение | Не ограничен | Пункты 149, 153
| заявителем | присоединение к | заявки о | заявителя в офис |  | Основ
| заявки о | электрическим сетям | необходимости снятия | обслуживания |  | функционирова-
| необходимости | сетевой организации | показаний | клиентов, |  | ния розничных
| снятия | (в том числе | существующего | письменное |  | рынков
| показаний | опосредованно) в | прибора учета, | обращение |  | электрической
| существую- | установленном | осмотра его состояния | заказным письмом |  | энергии1
| щего прибора | порядке | и схемы подключения | с уведомлением,
| учета, осмотра | энергопринимающих | до его демонтажа | обращение по
| его состояния и | устройств заявителя, в |  | электронной форме
| схемы | отношении которых |  | на сайте ОАО
| подключения | установлен прибор учета. |  | «Ленэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт
| Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существую- щего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Т ехнологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ОАО «Ленэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт | Не ограничен | Пункты 149, 153 Основ функционирова- ния розничных рынков электрической энергии1
| Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существую- щего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения | Т ехнологическое присоединение к электрическим сетям сетевой организации (в том числе опосредованно) в установленном порядке энергопринимающих устройств заявителя, в отношении которых установлен прибор учета. | Подача заявителем заявки о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа | Очное обращение заявителя в офис обслуживания клиентов, письменное обращение заказным письмом с уведомлением, обращение по электронной форме на сайте ОАО «Ленэнерго» через Личный кабинет или иным способом, позволяющим подтвердить факт | Не ограничен | Пункты 149, 153 Основ функционирова- ния розничных рынков электрической энергии1