## Лист1
"Утверждаю"
начальник ОП с.Магинск ООО "ГИП-Электро"
____________ Чирков А.С.
План мероприятий по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП с.Магинск на 2020 г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Потери в 2019 г. кВт*ч | Коммерческие потери в. 2019 г. %
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 25
5103 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 97; ИЮНЬ: 97; СЕНТЯБРЬ: 97; ДЕКАБРЬ: 97 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 107705 | 22.54
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | СЕНТЯБРЬ: 86
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | СЕНТЯБРЬ: 86
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт. | ИЮНЬ: 2
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5110 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 48; ИЮНЬ: 48; СЕНТЯБРЬ: 48; ДЕКАБРЬ: 48 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 37400 | 24.46
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ОКТЯБРЬ: 44
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ОКТЯБРЬ: 44
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5602 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 82; МАЙ: 82; АВГУСТ: 82; НОЯБРЬ: 82 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 103873 | 31.56
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ЯНВАРЬ: 35; АПРЕЛЬ: 47
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ЯНВАРЬ: 35; АПРЕЛЬ: 47
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5711 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 41; МАЙ: 41; АВГУСТ: 41; НОЯБРЬ: 41 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 42750 | 28.38
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 41
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 41
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1944 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 40; АПРЕЛЬ: 40; ИЮЛЬ: 40; ОКТЯБРЬ: 40 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 61670 | 33.01
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ДЕКАБРЬ: 40
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ДЕКАБРЬ: 40
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5105 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 68; ИЮНЬ: 68; СЕНТЯБРЬ: 68; ДЕКАБРЬ: 68 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 50762 | 18.06
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ФЕВРАЛЬ: 53
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ФЕВРАЛЬ: 53
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5603 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 75; МАЙ: 75; АВГУСТ: 75; НОЯБРЬ: 75 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 77897 | 18.84
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАРТ: 65
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАРТ: 65
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5607 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 48; МАЙ: 48; АВГУСТ: 48; НОЯБРЬ: 48 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 41516 | 25.42
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | НОЯБРЬ: 48
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | НОЯБРЬ: 48
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5712 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 22; МАЙ: 22; АВГУСТ: 22; НОЯБРЬ: 22 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 20474 | 26.4
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт.
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | МАЙ: 22
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | МАЙ: 22
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4845 | Проведение контрольных обходов по физ.лицам | шт. | МАРТ: 47; ИЮНЬ: 47; СЕНТЯБРЬ: 47; ДЕКАБРЬ: 47 | Гагилев А.В. мастер по УЭЭ | 13176 | 30.31
| Проведение контрольных обходов по юр.лицам | шт. | bar: ЯНВАРЬ to ДЕКАБРЬ
| Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 47
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 47
| Установка выносных электросчетчиков (БИЗов) | шт.
| Замена ответвлений от ВЛ-0,4 кВ к зданиям | м
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: постоянно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителям |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
Мастер по УЭЭ ООО "ГИП-Электро" ____________ А.В.Гагилев