## план
План по снижению потерь в сетях ООО "ГИП-Электро" ОП г. Мелеуз на 2020г.
№ ТП | Наименование мероприятий | Ед. измерения | ЯНВАРЬ | ФЕВРАЛЬ | МАРТ | АПРЕЛЬ | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ | ОКТЯБРЬ | НОЯБРЬ | ДЕКАБРЬ | Ответственный (Ф.И.О., должность) | Отметка о выполнении (дата, подпись) | Потери в 2019г.
1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 3 | 20
[17 empty] | кВт*ч | %
5183 Тугайлы-4 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 8 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 99; ИЮНЬ: 99; СЕНТЯБРЬ: 99; ДЕКАБРЬ: 99
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по фидерам 0,4кВ, ТП |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
53 пл.Элеватора | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 11 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 11
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 55; ИЮНЬ: 55; СЕНТЯБРЬ: 55; ДЕКАБРЬ: 55
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ, 0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3608 | Выравнивание нагрузок фаз в электрических сетях 0,38 кВ | шт. | [14 empty] | 65809 | 24.28
| Проведение вечерних рейдов по выявлению неучтенной электроэнергии | шт.
| Замена недогруженных трансформаторов | шт.
Деление фидеров, установка дополнительного трансформатора
5190П мкр.Лазурный | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 8 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 8
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, ВЛ-0,4 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1501 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 75; АПРЕЛЬ: 75; ИЮЛЬ: 75; ОКТЯБРЬ: 75
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1503 Тугайлы-2,3 | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: 76; АПРЕЛЬ: 76; ИЮЛЬ: 76; ОКТЯБРЬ: 76
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1263 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 21; МАЙ: 21; АВГУСТ: 21; НОЯБРЬ: 21
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1264 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 58; МАЙ: 58; АВГУСТ: 58; НОЯБРЬ: 58
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1265 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 65; МАЙ: 65; АВГУСТ: 65; НОЯБРЬ: 65
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1269 д. Тамьян | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮЛЬ: 5 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮЛЬ: 5
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 69; МАЙ: 69; АВГУСТ: 69; НОЯБРЬ: 69
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ, Фидерам 6 кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 д. Самойловка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ФЕВРАЛЬ: 28; МАЙ: 28; АВГУСТ: 28; НОЯБРЬ: 28
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5198П мкр. Северо-Западный | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 7 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 7
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1388 п. Зирган | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: АВГУСТ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: АВГУСТ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 47; ИЮЛЬ: 47; ОКТЯБРЬ: 47
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1081 п. Нордовка | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: АВГУСТ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: АВГУСТ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | АПРЕЛЬ: 13; ИЮЛЬ: 13; ОКТЯБРЬ: 13
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1154 п. Дарьино | Инструментальная проверка средств учета | шт. | [12 empty] | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ | bar: ИЮЛЬ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | bar: ИЮЛЬ
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
1 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 3 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 53; ИЮНЬ: 53; СЕНТЯБРЬ: 53; ДЕКАБРЬ: 53
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
2 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 3 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 13; ИЮНЬ: 13; СЕНТЯБРЬ: 13; ДЕКАБРЬ: 13
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
3 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 3 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 87; ИЮНЬ: 87; СЕНТЯБРЬ: 87; ДЕКАБРЬ: 87
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
4 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 3 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 3
| Проведение КО по физ.лицам | шт. | МАРТ: 113; ИЮНЬ: 113; СЕНТЯБРЬ: 113; ДЕКАБРЬ: 113
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5 с. Нугуш | Инструментальная проверка средств учета | шт. | АВГУСТ: 3 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | АВГУСТ: 3
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
5044П г. Мелеуз | Инструментальная проверка средств учета | шт. | ИЮНЬ: 21 | Мустафин Б.А. мастер по УЭЭ
| Пломбирование крышек электросчетчиков | шт. | ИЮНЬ: 21
| Проведение КО по юр.лицам | шт. | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Проверка на наличие самовольного подключения ранее отключенных потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Составление и анализ небалансов электроэнергии по ТП 10/0,4кВ |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
| Контроль и анализ среднего потребления электроэнергии потребителей |  | ЯНВАРЬ: ежемесячно
|  | Мастер УЭЭ ОП г. Мелеуз | ИЮНЬ: Б.А. Мустафин